Приложение

к приказу МБОУ СОШ № 4

от 10.04.2017  №_110

План мероприятий МБОУ СОШ №4

по созданию системы  внутреннего мониторинга качества образования (СВМКО)

| № | Наименование работ | Ожидаемые результаты | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Решение о создании системы внутреннего мониторинга качества образования | Приказ | Николенко Н.В. | Март 2015 г. |
| 02 | Создание Совета по мониторингу качества образования | Обеспечение координации работ по созданию системы внутреннего мониторинга качества образования, приказ директора, разработка соответствующего положения | Николенко Н.В. Павленко И.П.. | Март 2015 г. |
| 03 | Назначение представителя администрации по качеству | Назначение ответственного лица от администрации шклы за работу по созданию системы внутреннего мониторинга качества образования, приказ директора, разработка соответствующе-го положения | Директор | Март 2015 г. |
| 04 | Ознакомление руководителей методических объединений учителей, руководителей структурных подразделений с требованиями законодательства в области качества образования, с национальными стандартами РФ «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования», ГОСТ ISO 9001-2011 "Системы менеджмента качества. Требования" | Вовлечение руководителей структурных подразделений в работу по созданию системы внутреннего мониторинга качества образования. | Павленко И.П. | Март 2015 г. |
| 05 | Утверждение миссии, политики и целей в области качества | Утвержденные документы, формирование единой политики учреждения в области качества | Николенко Н.В. | Март 2015 г. |
| 06 | Ознакомление педагогического коллектива, сотрудников образовательного учреждения с миссией, политикой и целями в области качества | Вовлечение всех сотрудников в деятельность по управлению качеством. Оформление листов ознакомления | Павленко И.П. | Март 2015 г. |
| 07 | Разработка и утверждение обязательных Положений (системных процедур) процедур мониторинга качества образования | Утвержденные системные Положения (системные процедуры) мониторинга качества образования | Павленко И.П. | Март 2015г. |
| 08 | Назначение и обучение уполномоченных по качеству в методических объединениях учителей | Вовлечение педагогического состава в управление качеством | Николенко Н.В. Павленко И.П. | Март 2015г. |
| 09 | Утверждение Перечня локальных нормативных актов системы внутреннего мониторинга качества образования | Перечень локальных нормативных актов системы внутреннего мониторинга качества образования образовательного учреждения | Павленко И.П. | Март 2015г. |
| 10 | Проведение внутренних аудитов качества образования в образовательном учреждении | Отчетная документация по внутреннему аудиту качества образования в образовательном учреждении | Павленко И.П. | Один раз в четверть |
| 11 | Устранение недостатков (несоответствий), выявленных при внутреннем аудите качества образования | Корректирующие и предупреждающие действия по устранению и предупреждению недостатков качества образования | Руководители методических объединений учителей, структурных подразделений, в которых были выявлены недостатки (несоответствия) | По результатам проверки |
| 12 | Анализ системы внутреннего мониторинга качества образования | Анализ несоответствий, определение мер по предупреждению несоответствий. Формирование плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего мониторинга качества образования на следующий учебный год | Павленко И.П. | Ежегодно в мае месяце |