Утверждаю

Директор МОБУ СОШ №33

ст. Упорной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.О.Бегунова

20 мая 2016 г.

План-график

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВ) в МОБУ СОШ №33 ст.Упорной муниципального

образования Лабинский район на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направление деятельности** | | **Сроки** | **Мероприятия** | **Ответственные** |
|  |  |
| I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | | 12.05.2016-20.05.2016 | 1. Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МОБУ СОШ №33 ст. Упорной на 2016 год  2. Изучение требование ФГОС ОВЗ  3. Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС ОВЗ  Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Бегунова С.О.  Имамеева Ф.О. |
| 1.2 | Проведение обследования образовательных организаций по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | | 12.05.2016-20.05.2016 | 1. Участие в опросах, экспертных сессиях.  2. Самооценка готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ.  3. Мониторинг по изучению условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ. В школе | Бегунова С.О.  Имамеева Ф.О. |
| 1.3 | Использование методических рекомендаций в практической деятельности, примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | | 12.05.2016-01.09.2016 | 1. Разработка плана методической работы школы, обеспечивающего поэтапное сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ.  2. Теоретическое и практическое изучение методических рекомендаций по разработке на основе адаптированной основной образовательной программы.  3. Прохождение педагогами курсовой подготовки по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной ООП.  4.Разработка примерной ООП ФГОС НОО ОВЗ. | Имамеева Ф.О.  Начевная О.Д. |
| 1.4 | Использование инструктивных писем Минобрнауки РФ по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | | Постоянно | 1.Использование рекомендаций инструктивных писем Минобрнауки РФ по вопросам введения ФГОС ОВЗ в деятельности образовательной организации | Имамеева Ф.О.  Начевная О.Д. |
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы | | 20.05.2016 | 1.Создание и утверждение рабочей группы в МОБУ СОШ №33 ст. Упорной по введению ФГОС НОО ОВЗ.  2. Назначение школьного координатора по введению ФГОС ОВЗ. | Бегунова С.О. |
| 2.2 | Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в ОО с использованием материалов краевых совещаний | | 12.05.2016-01.09.2016 | 1.Участие в семинарах и совещаниях ответственных за введение ФГОС ОВЗ в ОО | Имамеева Ф.О. |
| **III**. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | | Постоянно | 1.Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников на текущий учебный год с введением ФГОС ОВЗ .  2. Участие в мониторинге повышения квалификации педагогических работников образовательной организации. | Имамеева Ф.О. |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 4.1. | Финансовое обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | | 12.05.2016-01.09.2016 | 1.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы педагогов, которым предстоит работать по новым стандартам.  2.Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ | Бегунова С.О. |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 5.1 | | Информационное сопровождение хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в сети Интернет | 12.05.2016-01.09.2016 | 1.Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | Имамеева Ф.О. |
| 5.2 | | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Постоянно | 1.Организация и проведение родительских собраний с привлечением специалистов управления образования и МОБУ ЦПМС сопровождения города Лабинска Лабинского района, специалистов ресурсных центров Лабинского района по введению ФГОС ОВЗ | Бегунова С.О.  Имамеева Ф.О. |