# Территориальная избирательная комиссия

# Павловская

РЕШЕНИЕ

10 февраля 2017 года				                    		            № 26/11

ст-ца Павловская

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Старолеушковского сельского поселения Павловского района 09 апреля 2017 года

В целях реализации требований Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная избирательная комиссия  Павловская РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Старолеушковского сельского поселения Павловского района (дата голосования 09 апреля 2017 года с сокращением сроков осуществления избирательных действий на одну треть) согласно приложению.

2. Разместить настоящее решение на интернет - странице территориальной избирательной комиссии Павловская в сети Интернет, а также на информационном стенде территориальной избирательной комиссии Павловская (по адресу: ст. Павловская ул. Пушкина 260  каб. 20) .

3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Павловская Е.А. Малушко.

| Председатель |  | А.И. Любарцев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь |  | Е.А. Малушко |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Решением территориальной

избирательной комиссии Павловская

«10» февраля  2017 год № 26/11

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Старолеушковского сельского поселения Павловского района с сокращением на одну треть - дата голосования - 9 апреля 2017 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Назначение досрочных выборов главы Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 08 февраля 2017 года (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет Старолеушковского сельского поселения |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | 11 февраля 2017 года (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет Старолеушковского сельского поселения |
|  | ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях на установленный ею срок для проведения муниципальных выборов | Не позднее 19 марта 2017 года, в исключительных случаях, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 7 апреля 2017 года (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Публикация списков избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения муниципальных выборов | В течение двух дней после их образования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении выборов органов местного самоуправления | Не позднее 12 марта 2017 года (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | И.о. Главы Старолеушковского сельского поселения |
|  | ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 6. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения муниципальных выборов | Не позднее 29 марта 2017 года, а в исключительных случаях - не позднее 8 апреля 2017 года (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 КЗ «О сис. изб. комиссий») | Территориальная избирательная комиссия |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 7. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) | Глава местной администрации муниципального района иными уполномоченными на то федеральным законодательством органами или уполномоченными должностными лицами |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 29 марта 2017 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 8 апреля 2017 года (ч. 5 ст. 11 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 29 марта 2017 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 8 апреля 2017 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 12. | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч. 4 ст. 17 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Выдвижение кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 9 марта 2017 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается в 18 часов 9 марта 2017 года) (ч. 1 ст. 18 КЗ) | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
| 14. | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 7 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 14 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Соответствующие органы и организации |
| 17. | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей в его поддержку | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
| 18. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение четырех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77 (ч. 10 ст. 41 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 9 марта 2017 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидаты |
| 21. | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 7 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, соответствующие органы и организации |
| 22. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов и их регистрации или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 24. | Представление сведений об изменениях произошедших после регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов в ранее представленных ими данных (в том числе о кандидатах в составе муниципального списка кандидатов) в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в двухдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 8 апреля 2017 года (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 25. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, которые представили подписи избирателей | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 16 ст. 22 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Кандидаты, избирательные объединения |
| 261. | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 6 апреля 2017 года (ч. 8.1 ст. 7 КЗ) | Лица, назначившие наблюдателей |
| 27. | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 7 дней после дня приема необходимых для регистрации документов представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения для регистрации кандидата и выдачи письменного подтверждения об их приемке (ч. 2 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам в средства массовой информации | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 29 марта 2017 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 31. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 4 дня со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей. |
| 32. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 4 апреля 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 апреля 2017 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 33. | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 4 апреля 2017 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 34. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 4 части 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 7-й день после официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 35. | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 351. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 4-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 9 ст. 31 КЗ) | Органы местного самоуправления |
| 36. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 1 апреля 2017 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 37. | Агитационный период | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; - для кандидата, выдвинутого в соответствии с частью 2 статьи 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 8 апреля 2017 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 38. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности | С 20 марта до ноля часов 8 апреля 2017 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 39. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 3 по 9 апреля 2017 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 40. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | 9 апреля 2017 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 41. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы данных учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | Не позднее 19 апреля 2017 года (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 42. | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 43. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 44. | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3 лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 45. | Отказ в письменной форме зарегистрированного кандидата от полного или части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | Не позднее 15 марта 2017 года (ч. 2 ст. 76 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 46. | Проведение жеребьевки в организациях телерадиовещания в целях определения порядка предоставления бесплатного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 марта 2017 года (ч. 6 ст. 35 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 47. | Проведение жеребьевки в редакциях периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 марта 2017 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 48. | Проведение жеребьевки в организациях телерадиовещания и редакциях периодических печатных изданий в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 марта 2017 года (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Представители организаций телерадиовещания и редакций соответствующих периодических печатных изданий, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления |
| 49. | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату, и представление копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | Оплата не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади и предоставление копии платежного документа – до предоставления эфирного времени, печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 50. | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 51. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | Не позднее чем за 4 дня до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 52. | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир (ч. 17 ст. 35 КЗ) | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
| 53. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение двух дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ |
| 54. | Уведомление в письменной форме организующей выборы избирательной комиссии (нижестоящей территориальной избирательной комиссии, которой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разграничении полномочий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования и (или) депутатов представительного органа соответствующей вышестоящей организующей выборы избирательной комиссией переданы по определенной территории полномочия или часть полномочий), на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
| 55. | Размещение информации, содержащиеся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет | В течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 56. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 57. | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата (в том числе баллотирующегося в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением), а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения выдвинувшего кандидата | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 58. | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения выдвинувшего кандидата | 8 – 9 апреля 2017 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 59. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 19 марта 2017 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 591. | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ | Не позднее 6 апреля 2017 года (ч. 13 ст. 7 КЗ) | Редакции СМИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 60. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация сельского поселения |
| 61. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | После представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения (ч. 4 ст. 42 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 62. | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 63. | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 64. | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края, на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк» | Не реже одного раза в неделю, а с 29 марта 2017 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 641 | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: - направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не ранее 29 марта 2017 года и не позднее 1 апреля 2017 года (пункт 5 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) Не позднее 3 апреля 2017 года (пункт 3 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 65. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ. | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию на 1 апреля 2017 года (ч. 7 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 66. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |
|  | - первого финансового отчёта | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 67. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 68. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов (за исключением поступивших в избирательную комиссию, организующую выборы, на выборах в органы местного самоуправления городских и сельских поселений) в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на Интернет - портале ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 69. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты |
| 70. | Направление письменного указания в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | Не ранее 9 июня 2017 года (ч. 2 ст. 46 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 71. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 16 апреля 2017 года (ч. 5 ст. 47 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 72. | Представление в представительный орган городского (сельского) поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган городского (сельского) поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Совет Старолеушковского сельского поселения |
| 74. | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | После представления отчета в представительный орган муниципального образования (ч. 8 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 75. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 25 марта 2017 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 76. | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 77. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 7 апреля 2017 года (в том числе до начала досрочного голосования, не позднее 27 марта 2017 года) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 78. | Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Определяется решением соответствующей территориальной избирательной комиссией, но не ранее 19 марта 2017 года (п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 79. | Досрочное голосование в помещении участковых избирательных комиссий | С 29 марта по 8 апреля 2017 года (ч. 1 ст. 52.1 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 9 апреля 2017 года после 20 часов (ч. 22 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 81. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 29 марта 2017 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования в соответствии со ст. 52 КЗ - не позднее 23 марта 2017 года (ч. 2 ст. 51 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 82. | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 30 марта 2017 года, но не позднее 14 часов 9 апреля 2017 года (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 83. | Открытие помещения для голосования | В 7 часов 00 минут 9 апреля 2017 года - для лиц, указанных в ч. 4 и 5 ст. 7 КЗ; - для избирателей соответствующего избирательного участка не позднее 7 часов 30 минут 9 апреля 2017 года (ч. 12 ст. 49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 84. | Проведение голосования | 9 апреля 2017 года с 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 85. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Определение результатов выборов | Не позднее 11 апреля 2017 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 87. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 88. | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 89. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный глава |
| 90. | Принятие решения о регистрации избранного главы муниципального образования и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 91. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 92. | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |

# Footnotes

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).

Закон Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»