Исполнение плана мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности в Павловском районе в 2016 году и на плановый 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок | Ответственные исполнители | Объем и источники бюджетного финансирования в 2016 году (млн. рублей) | Ожидаемый результат | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на стабилизацию социально – экономической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение своевременного предоставления жителям Павловского района субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005г. № 761 с изменениями и дополнениями от 24.12.2014г. | в течение 2016 года | управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Павловском районе | к/б – 13,2 | Социальная поддержка для наименее защищенных категорий граждан | На исполнение данного мероприятия в 2016 году выделено 14,19 млн. рублей. План на 2017 – 14,67 млн. рублей |
| 2 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда в общественном транспорте на территории Краснодарского края отдельным категориям граждан | Закон Краснодарского края от 13.02.2006г. № 987-КЗ (с изменениями и дополнениями от 28.01.2016г. | в течение 2016 года | управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Павловском районе | к/б – 0,77 | Социальная поддержка для наименее защищенных категорий граждан | На исполнение данного мероприятия в 2016 году выделено 1,16 млн. рублей. План на 2017 – 1,014 млн. рублей. |
| 3 | Финансирование организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015г. № 964 | июнь-август 2016 | управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Павловском районе | - | Планируется отправить на отдых и оздоровление 263 ребенка | Оздоровлено в 2016 222 ребенка, выделено 5,8 млн. рублей |
| 4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. | Приказ ДТиЗН Краснодарского края № 904 от 29.12.2015г. «О распределении средств на финансовое обеспечение мероприятий активной политики занятости населения и выплату стипендии безработным гражданам, направленным на профобучение, в 2016 году» «Мероприятия по содействию занятости населения муниципального образования Павловский район на 2014 – 2017 годы» (далее Мероприятия) | 2016 год | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,27 | временное трудоустройство 376 граждан, в т.ч. временная занятость 307 подростков | временно трудоустроено 708 граждан , испытывающих трудности в поиске работы, в т.ч. 683 подростка в возрасте от 14 до 18 лет |
| 5 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,02 | 2016 год - численность участников – 1349 чел. | проведены 12 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 1460 граждан. Трудоустроено 487 человек |
| 6 | Информирование населения и работодателей | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,02 | 2016 год - численность участников – 2118 граждан | услуги по информированию о положении на рынке труда получили 2650 граждан и работодателей |
| 7 | Организация общественных работ | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,12 | 2016 год - временное трудоустройство 143 безработных граждан | в общественных работах приняли участие 186 граждан |
| 8 | Социальная адаптация безработных граждан | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,006 | 2016 год - численность участников – 94 безработных граждан | услуги по социальной адаптации получили 165 безработных граждан |
| 9 | Организация профобучения женщин в декретном отпуске с детьми до 3-х лет | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,09 | 2016 год - численность участников - 1 женщина | прошла профобучение 1 женщина данной категории |
| 10 | Содействие безработным гражданам в переезде для трудоустройства | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,01 | 2016 год - содействие трудоустройству 2 безработным гражданам | 3 гражданам было оказано содействие в переезде, в т.ч. 1 гражданину с выплатой денежных средств |
| 11 | Организация профобучения граждан, которым назначена пенсия по старости | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,02 | 2016 год - численность участников – 2 чел. | прошли профобучение 2 граждан данной категории |
| 12 | Психологическая поддержка безработных граждан | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,02 | 2016 год - численность участников – 94 безработных граждан | услуги по психологической поддержке оказаны 168 безработным гражданам |
| 13 | Оказание безработным гражданам содействия в самозанятости. | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,9 | 2016 год - численность участников – 7 безработных граждан | 6 гражданам оказано содействие в открытии собственного дела с выплатой единовременной финансовой помощи. Снижение лимита бюджетных обязательств. |
| 14 | Организация профессионального обучения безработных граждан | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 1,1 | 2016 год - профобучение 94 безработных граждан | услуги по профобучению получили 95 безработных граждан |
| 15 | Оказание гражданам профориентационных услуг | Мероприятия | в течение 2016 года | Центр занятости населения в Павловском районе | 0,02 | 2016 год - численность участников – 1172 чел. | услуги по профориентации получили 1334 гражданина |
| 16 | Сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг | Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 года № 1382 Закон Краснодарского края от 09.12.2015 года № 3297-КЗ | в течение 2016 года | МБУЗ ЦРБ АМО Павловский район | краевой бюджет – 9,75 | Выполнение программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи по предоставлению государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях – не менее 99,5% от предъявленных рецептов | краевой бюджет – 13,4 млн.руб., удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях – 100%. |
| Поддержка отдельных отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Субсидирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории Павловского района | Постановление администрации муниципального образования Павловский район | в течение 2016 года | отдел сельского хозяйства | 15,0 | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования агропромышленного комплекса Павловского района | По итогам 2016 года выполнение индикативного плана по производству молока в ЛПХ на 112,1% или произведено 11,78 тыс. тонн. Мяса в ЛПХ произведено 6,6 тыс. тонн, выполнение индикативного плана на 110%. |
| 17 | Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе в 2016 году. | Постановление администрации муниципального образования Павловский район | в течение 2016 года | отдел сельского хозяйства | 0,25 | Увеличение производства зерна зерновых и колосовых культур (54ц/га), повышение производительности труда на основе материального стимулирования в трудовых коллективах (поощрение механизаторов, водителей) | В 2016 году получена урожайность зерновых 57,8 ц/га, что на 3,8 ц/га больше планируемой. |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Создание на территории Павловского района промышленного парка | План – график мероприятий по созданию промышленного парка на территории ст. Павловской муниципального образования Павловский район | 2016 – 2017 годы | Департамент промышленной политики Краснодарского края, Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, Корпорация развития Краснодарского края, администрация Павловского сельского поселения Павловского района, администрация муниципального образования Павловский район | Объем финансирования не определен | Повышение инвестиционной активности, увеличение численности промышленных предприятий на территории района | Администрацией сформированы и поставлены на кадастровый учет три земельных участка, общей площадью 86,8 га; - подготовлен презентационный материал для распространения на различных конгрессно-выставочных мероприятиях; - информационные письма о создании промышленного парка на территории района с приглашением развивать свой бизнес на данной площадке направлены 12 крупным промышленным предприятиям России; - презентационный материал, письмо о сотрудничестве и оказании содействия в привлечении инвесторов (резидентов промышленного парка) был направлен главе Республика Бурятия; Планируется к подписанию соглашение о строительстве на территории района завода по производству металлоконструкций. |
| Транспорт и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог регионального значения сельских поселений Павловского район | Решение Советов сельских поселений о бюджете | В течение 2016 года | Главы сельских поселений Павловского района | Местные бюджеты сельских поселений – 14,5 | Снижение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 50,8% | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2016 году составило 8% |
| 20 | Обеспечение населения перевозками наземным транспортом в пригородном сообщении на территории Павловского района. Приобретение автотранспортных средств. | Постановление администрации муниципального образования Павловский район | В течение 2016 года | Отдел по вопросам строительства, жилищной политики, коммунального хозяйства, транспорта и связи АМО Павловский район | м/б - 3,7 | Увеличение пассажиропотока на 5% | В 2016 году для обеспечения населения бесперебойным транспортом пригородного сообщения, приобретено 3 автобуса на общую сумму 3 614 000 (три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч) рублей. Пассажиропоток увеличен. |
| Санаторно-курортный и туристский комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Содействие в проведении классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания | Постановление администрации муниципального образования Павловский район | до 1 июля 2016 года | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район | - | Улучшение качества предоставляемых гостиничных услуг, достижение уровня проклассифицированных средств размещения 100% в 2016 году | Все гостиницы классифицированы. (9 объектов). |
| Жилищное строительство и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Обеспечение реализации мероприятий по оказанию поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1038; постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 октября 2015 года № 993 | В течение 2016 года | Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края | Федеральный и краевой бюджеты | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан муниципального образования Павловский район (отдельные полномочия) | Приобретено 5 квартир для детей сирот на общую сумму 5,8 млн.рублей. 16 ветеранов ВОВ получили социальные выплаты на приобретение жилья на общую сумму 19,5 млн.рублей Двум семьям - вынужденным переселенцам из Казахстана предоставлены государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета на сумму более 3,5 млн.рублей |
| Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Оказание мер государственной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации муниципального образования Павловский | В течение 2016 года | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район | 2,65 всего, в том числе: к/б – 2,5* р/б – 0,15 | Оказание мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержку получат не менее 4 субъектов малого и среднего предпринимательства. | В 2016 году оказана финансовая поддержка 6 предпринимателям. Всего освоено 2,65 млн. руб., в т.ч. 2,5 млн. руб. - КБ |
| 24 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Постановление администрации муниципального образования Павловский | В течение 2016 года | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район | 0 | Проведение рабочих встреч, совещаний, Советов по предпринимательству, круглых столов с целью информирования субъектов предпринимательской деятельности о мерах государственной поддержки | Всего проведено 15 мероприятий, приняли участие 632 субъекта МСП. |
| II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование благоприятных условий для инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Продвижение инвестиционного потенциала Павловского района на конгрессно - выставочных мероприятиях | Постановление администрации муниципального образования Павловский район от 15.10.2014г. № 1588 | в течение 2016 года | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район | м/б 2,3 | Участие в мероприятиях, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности района. | В инвестиционном форуме в 2016 году было подписано 5 соглашений, которые позволят привлечь в район в период с 2017 по 2019 годы инвестиций более 2 млрд руб. Реализация 5 проектов в сфере животноводства, овощеводства и пищевой промышленности позволит позволит создать 290 новых рабочих мест. |
| 26 | Содействие развитию альтернативной торговой сети на территории Павловского района («социальный ряд», ярмарка «выходного дня», сельскохозяйственные ярмарки в поселениях района, придорожные сельскохозяйственные ярмарки) | Нормативно-правовые акты Павловского района | в течение 2016 года | Сельские поселения Павловского района | - | Создание конкурентной среды, стабилизация цен, продвижение местной сельскохозяйственной продукции (6 придорожных ярмарок, 1 ярмарка выходного дня, 4 социальных ряда, 9 универсальных розничных ярмарок) | В районе организовано 18 сельскохозяйственных ярмарок из них: 1 ярмарка выходного дня в Павловском с/п, 9 сезонных придорожных ярмарок, 8 универсальных ярмарок в 8 с/п района, 4 соц.ряда. |
| 27 | Методическое сопровождение инвестиционных проектов, планируемых (реализуемых) на территории Павловского района | Распоряжение администрации муниципального образования Павловский район от 18.06.2015 г. № 273-р | на постоянной основе | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район | - | Организация взаимодействия с учреждениями, предприятиями и организациями независимо от их организационно-правовой формы в сфере реализации инвестиционных проектов. | В 2016 году состоялось 12 заседаний комиссии по методическому сопровождению |
| 28 | Формирование образа Павловского района, как инвестиционно привлекательного района | Распоряжение администрации муниципального образования Павловский район от 29.09.2015 г. № 490-р | на постоянной основе | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район | - | Подготовка информационных сообщений, направленных на формирование образа Павловского района как инвестиционно привлекательного района, и размещение в средствах массовой коммуникации. | В 2016 году размещено 228 сообщений на инвестиционном портале и официальном сайте муниципального образования Павловский район, в том числе 43 статьи размещено в местной газете «Единство». |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший предприниматель Павловского района» | Постановление администрации муниципального образования Павловский район | В течение 2016 года | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район | 0 | Популяризация предпринимательства на территории муниципального образования Павловский район | Награждены кубками победители по 5 номинациям конкурса |
| 30 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования Павловский район (в рамках соответствующих регулирующих направлений, и поступающих на экспертизу проектов) | Постановление администрации муниципального образования Павловский район от 29.09.2014 года № 1449 | В течение 2016 года | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район | 0 | Недопущение установления обязательных требований, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства, 100% оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования Павловский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | В 2016 году проводилась оценка регулирующего воздействия 1 нормативного правового акта, дано положительное заключение |
| 31 | Проведение экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Павловский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в рамках утвержденного плана. | Постановление администрации муниципального образования Павловский район от 30.09.2015 года № 1462 | В течение 2016 года | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район | 0 | Недопущение установления обязательных требований, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства, 100% экспертиза нормативных правовых актов муниципального образования Павловский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, включенных в утверждаемый план | В 2016 году проводилась экспертиза в отношении 4 нормативных правовых актов, выданы 4 положительных заключения |
| Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Осуществление мониторинга соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов района, выявление просроченной задолженности и принятие комплекса мер по ее погашению | Постановление главы администрации муниципального образования Павловский район от 29 февраля 2016 года №208 | В течение 2016-2017 годов | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район (свод), финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район, межрайонная инспекция ФНС России №3 по Краснодарскому краю, главы сельских поселений | - | Недопущение роста социальной напряженности и соблюдение трудовых прав граждан | Администрацией муниципального образования направлены информационные письма руководителям предприятий о соблюдении сроков выплаты заработной платы, в СМИ размешена информация о недопущении задолженности по заработной плате хозяйствующих субъектов. На сайте района размещен телефон «горячей линии» - 3-36-70 |
| 33 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья начального общего образования в образовательных организациях | приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598, приказ Минобрнауки России от 19.02.2014 №1599 | в течение 2016 года | Управление образованием | - | Получение качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, предоставление возможности продолжения образования и адаптации к трудовой деятельности | на данное мероприятие выделено 292 тыс. рублей, образование получили 7 детей с ограниченными возможностями. |
| 34 | Участие в полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Южном федеральном округе | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.01.2016 г. № 18-р | в течение 2016 года | Управление образованием, образовательные организации | - | Получение качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, предоставление возможности продолжения образования и адаптации к трудовой деятельности | мероприятие проходило с 16 по 23 января 2017 года, всего 3 участника (2 школьника и 1 наставник) |
| 35 | Участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края | 2017 год | Управление образованием, образовательные организации | - | Получение качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, предоставление возможности продолжения образования и адаптации к трудовой деятельности | мероприятие пройдет с 17 по 19 мая 2017 года, заявлено 4 участника (3 школьника и 1 наставник). |
| Сбалансированное районное развитие |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Реализация мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края в 2016 году | Постановление главы администрации муниципального образования Павловский район от 29 февраля 2016 года №208 | В течение 2016 года | Управление экономики администрации муниципального образования Павловский район, управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район, финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район, межрайонная инспекция ФНС России №3 по Краснодарскому краю, главы сельских поселений | - | Пополнение доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края | Консолидированный бюджет КК в 2016 году составил 1217 млн. рублей, (120,6% к 2015 году), исполнение к плану 105,8%. |
| 37 | Оказание поддержки бюджетам сельских поселений района по сбалансированности бюджетов- предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов сельских поселений района при наличии временных кассовых разрывов со сроком возврата в 2017 году | Решение Совета муниципального образования Павловский район «О бюджете муниципального образования Павловский район на 2016 год» | в течение 2016 года | Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район | 0,600 | Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений муниципального образования Павловский район | В 2016 году бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита из бюджета муниципального района предоставлены Павловскому сельскому поселению в сумме 8 млн. 640 тыс. руб. |
| 38 | Обеспечение выполнения неисполненных денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования 2013 года | Решение Совета муниципального образования Павловский район «О бюджете муниципального образования Павловский район на 2016 год», Распоряжение главы администрации муниципального образования Павловский район | 2016-2017 годы | Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район | 3,361 | Выполнение неисполненных денежных обязательств | По состоянию на 1.01.2017 года просроченную кредиторскую задолженность допустило Упорненское сельское поселение в сумме 619,7 тыс. рублей. |
| 39 | Анализ действующих и вновь принимаемых муниципальных программ, с целью эффективного использования бюджетных средств | Постановление главы администрации муниципального образования Павловский район от 29 февраля 2016 года №208 | В течение 2016 года | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Павловский район; Финансовое управление | - | Выявление неактуальных к исполнению мероприятий муниципальных программ, позволяющих перераспределять бюджетные средства на другие первоочередные расходы | На постоянной основе ведется анализ муниципальных программ. Неактуальные мероприятия в ходе их рассмотрения не выявлены. Реализовано 28 муниципальных программ на общую сумму 1288,4 млн. рублей, на условиях софинансирования принято участие в 6 краевых целевых программа, привлечено 28 млн. рублей. |
| 40 | Внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования Павловский район с целью их корректировки | Постановление администрации муниципального образования Павловский район | В течение 2016 года | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Павловский район; Управление экономики | - | Приведение в соответствие с финансовыми возможностями бюджета муниципального образования Павловский район | В случае внесения изменений в бюджет МО Павловский район муниципальные программы приводятся в соответствие. |
| 41 | Развитие системы стратегического планирования, подготовка документов стратегического планирования муниципального образования Павловский район | Распоряжение администрации муниципального образования Павловский район от 17.12.2015 № 656-р | В течение 2016 – 2017 годов | Управление экономики (свод), структурные подразделения администрации муниципального образования Павловский район | - | Создание условий, направленных на решение задач устойчивого социально-экономического развития; подготовка документов стратегического планирования муниципального образования Павловский район в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». | В целях приведения в соответствие с действующим законодательством в распоряжение администрации МО Павловский район внесено изменение в части смещения сроков принятия стратегии СЭР. НПА, необходимые для разработки документов стратегического планирования утверждены (порядок разработки стратегии, порядок разработки прогноза СЭР, порядок разработки бюджетного прогноза |

*- объемы бюджетного финансирования будут определены после разработки обоснования заинтересованными органами администрации муниципального образования Павловский район по объемам бюджетных ассигнований, необходимых для реализации отдельных мероприятий плана, исходя из возможностей районного бюджета

Начальник управления экономики администрации

муниципального образования Павловский район,

секретарь районной комиссии по обеспечению

устойчивого развития экономики и социальной

стабильности в Павловском районе в 2016 году												          В.В. Квасов