ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

 Павловский район

 от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по внесению изменений в правила землепользования

и застройки Атаманского сельского поселения Павловского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о внесении изменений  | 2 марта 2018 года |
| 2 | Публикация в газете «Единство» и размещение на сайте муниципального образования Павловский район информационного сообщения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Атаманского сельского поселения Павловского района (далее - проект ПЗЗ) | Не позднее десяти дней с даты принятия решения о внесении изменений(6 марта 2018 года) |
| 3 | Разработка проекта ПЗЗ  | с 6 марта по 6 апреля 2018 года |
| 4 | Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Павловский район (далее - Комиссия) направляет проект ПЗЗ в управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район (далее - управление архитектуры) на проверку | 9 апреля 2018 года |
| 5 | Проверка проекта ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Атаманского сельского поселения, схеме территориального планирования муниципального образования Павловский район, схеме территориального планирования Краснодарского края, схеме территориального планирования Российской Федерации. | с 10 апреля по 10 мая 2018 года |
| 6 | По результатам проверки управление архитектуры направляет главе муниципального образования Павловский район (далее - Глава) проект | 11 мая 2018 года |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ПЗЗ для принятия решения о назначении публичных слушаний по такому проекту или, в случае замечаний по проекту ПЗЗ, о возвращении в Комиссию на доработку  |  |
| 7 | Подготовка нормативно-правового акта о проведении публичных слушаний по проекту ПЗЗ | В течение 10 дней со дня получения проекта ПЗЗ(18 мая 2018 года) |
| 8 | Оповещение о публичных слушаниях по проекту ПЗЗ | Не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Павловский район (далее - Сайт) проекта ПЗЗ(22 мая 2018 года) |
| 9 | Опубликование проекта ПЗЗ на Сайте  | 22 мая 2018 года |
| 10 | Публичные слушания по проекту ПЗЗ | с 22 мая по 18 августа 2018 года |
| 11 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний на Сайте и информационного сообщения в газете "Единство" | 18 августа 2018 года |
| 12 | Комиссия вносит изменения в проект ПЗЗ (при необходимости согласно заключения о результатах публичных слушаний) и направляет его Главе с протоколами и заключением о публичных слушаниях | с 20 августа по 10 сентября 2018 года |
| 13 | Принятие решения Главой о согласии и направлении проекта ПЗЗ на утверждение в Совет муниципального образования Павловский район или об отклонении такого проекта и направлении на доработку | В течение 10 дней после предоставления проекта ПЗЗ Главе (17 сентября 2018 года) |
| 14 | Направление проекта ПЗЗ в Совет муниципального образования Павловский район | 17 сентября 2018 года |
| 15 | Утверждение проекта ПЗЗ или направление его Главе на доработку в соответствии с заключением о публичных слушаниях по такому проекту | 20 сентября 2018 года  |
| 16 | Опубликование правил землепользования и застройки Атаманского сельского поселения и решения Совета муниципального образования | Не позднее пяти дней с даты принятия решения об |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Павловский район об их утверждении на сайте муниципального образования Павловский район | утверждении24 сентября 2018 года |
| 17 | Опубликование правил землепользования и застройки Атаманского сельского поселения и решения Совета муниципального образования Павловский район об их утверждении в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил27 сентября 2018 года |

Заместитель главы

муниципального образования

Павловский район С.С. Букат