УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ СОШ № 14

\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Сахно

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

«Дорожная карта»

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 ст. Незамаевской Павловского района

по организации летней оздоровительной кампании 2016 года

**1. Срок реализации – 25 мая – 31 август 2016 года.**

**2. Цели:**

Обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей в условиях образовательного учреждения.

Развитие у каждого обучающегося, его способности к заполнению досугового пространства общественно - полезной, культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной деятельностью, формирование вкуса к активному отдыху.

Задачи:

1. Создание необходимых условий, способствующих занятости, развитию, воспитанию и оздоровлению детей;
2. Создание условий, стимулирующих инициативу, творчество, потребность в самосовершенствовании и саморазвитии детей;
3. Увеличить численность детей и подростков, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.
4. Развивать формы отдыха, приоритетные для качественного оздоровления детей и подростков.
5. Внедрять инновационные подходы в организации отдыха и оздоровления детей.

Основные направления деятельности:

• Спортивно –оздоровительное;

• Художественно-творческое;

• Гражданско-патриотическое (краеведение);

• Общественно-полезное;

• Профилактика правонарушений и несчастных случаев.

**3. Возрастной контингент уч-ся:**

**Всего -215**

**Всего без 11 кл- 208**

**Всего без детей инвалидов и детей на дом. обучении -205**

**Всего от 7до 17 лет - 207**

**Всего от 14 до 17 лет – 82**

**Всего от 13 до 17 лет – 107**

**Всего от 7 до 13 лет -100**

**4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и задачи на 2016 год:**

В 2015 году отдыхало на территории МБОУ СОШ № 14  206 детей:

90 чел – ЛДП

Тематические площадки – 123 чел

Вечерние тематические площадки - 62 чел

Походы – 206 чел

Экспедиции – 186 чел

Участие в акции «Парки Кубани» - 206 чел

Туристические слеты и событийный туризм – 412 чел

**5. Проблемные позиции 2015 года и их решение в 2016 году:**

**А) низкое материально-техническое оснащение летней кампании.**

**Б) нехватка кадрового состава.**

1. **Ожидаемый результат:**
2. Укрепление здоровья детей.
3. Психологическая разгрузка детей.
4. Формирование у детей потребности в активном отдыхе на природе и занятиях спортом.
5. Формирование и дальнейшее совершенствование знаний по ПДД и ПБ.
6. Получение детьми опыта общения в коллективе.
7. Развитие творческих способностей ребёнка.
8. Усиление социальной направленности оздоровительной кампании;
9. Уменьшение безнадзорности и количества правонарушений среди несовершеннолетних в летний период;

**7. План мероприятий по подготовке и организации летней оздоровительной кампании 2016 года:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Дата****проведения** | **Ответственные** | **Отметка о выполнении** | **Примечание. (№ приказа, № протокола и т.д.)** |
|  | Совещание при директоре: «Организация летней оздоровительной кампании. подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми, вожатых» | 15.04. | Зам по ВР. |  |  |
|  | Планерка по теме «Летняя оздоровительная кампания. ЛДП. Выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей» | 21.04. | За м по ВР. |  |  |
|  | Организация информирования населения станицы о проведении ЛОК 2016 года. | 25.04. – общешкольное родительское собрание04.05. – сайт МБОУ СОШ № 14 | Зам директора по ВР.Толмачева Т.Н. |  |  |
|  | Изучение интересов детей и их родителей (анкетирование) | 25.04. | Классные рук. |  |  |
|  | Подготовка материально-технической базы | Апрель - май | Администрация школы |  |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний | Май 2016 г | И.О директора. Зам по ВР. |  |  |
|  | Подготовка нормативно – провавых документов по организации летнего отдыха и занятости детей. | Май 2016 г | И.О директора. Зам по ВР. |  |  |
|  | Разработка инструкций, памяток по ТБ, ППБ, действиям в ЧС для организаторов летнего отдыха и занятости уч-ся. | С 20.04. по 23.05 | Луговской А.П. |  |  |
|  | Оформление стенда лето и памяток летнего отдыха и занятости для уч-ся. | С 25.04 по 23.05. | Зам директора по ВР |  |  |
|  | Мониторинг хода летней оздоровительной кампании | С 25.05 по 31.08. | Зам директора по ВР |  |  |
|  | Составление графика работы членов ШВР. | До 20.05. | Председатель ШВР |  |  |
|  | Организация заседаний ШВР | 10.06., 24.06.,15.07., 29.07.,12.08., 26.08. | Председатель ШВР |  |  |
|  | Подготовка отчета о деятельности ШВР в летний период. | До 26ю08. | Председатель ШВР |  |  |

**8. Планируемый охват детей и подростков формами отдыха занятости в период летней оздоровительной кампании 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя на территории МО (в сфере образования)** | **Планируемый охват (% от общего кол-ва учащихся в МО)** | **Планируемый охват**  | **(% от общего кол-ва учащихся в ОО)**  |
| **июнь** | **июль** | **август** |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет муниципальными профильными лагерями | 1300/ 23,8 %  |  | 70 |  | 35% |
| 2. | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет муниципальными сменами (лагерями) труда и отдыха | 100/ 5,3 %  |  |  |  | 0 |
| 3. | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет муниципальными сменами (лагерями) труда и отдыха круглосуточного пребывания | 0 |  |  |  | 0 |
| 5. | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет ремонтными бригадами | 1881/100 % | 40 | 21 | 21 | 82\100 |
| 6. | Охват детей в возрасте от 13 до 18 лет муниципальными профильными сменами (по профильной направленности) | 30/1,2 %  | 2 |  |  | 1% |
| 7. | Охват школьников, принявших участие в работе палаточных лагерей:- стационарных**- передвижных** | 400/15,7 % | 22 |  |  | 10% |
| 8. | Охват школьников, принявших участие в экспедициях, походах (в том числе, в «Школе юного туриста», «Кубанская кругосветка», «Звезда Кубани», «К истокам» и т.д.):- краткосрочных (до 3-х дней)- многодневньгх (от 3-х дней) | 6271/100%400/15,7 % | 74- краткосрочные походы.74- экспедиции 3-х дневные22 – многодневный поход | 88- краткосрочные походы.88- экспедиции 3-х дневные | 42- краткосрочные походы.42- экспедиции 3-х дневные | 204\100% краткосрочные походы.204\100% экспедиции 3-х дневные22\10 % – многодневный поход |
| 9. | Охват школьников, принявших участие в однодневных экскурсиях по краю (в том числе акция «Зовем друг друга в гости») | 6271/100%  | 60 | 40 | 40 | 140\69% |
| 10. | Охват школьников, принявших участие в работе вечерних тематических площадках (для подростков в возрасте от 14 до 17 лет) | 1881/100 %  | 41 |  | 41 | 82\100% |
| 11. | Охват школьников, принявших участие в работе вечерних спортивных площадок (в том числе принявших участие в школьных турнирах по футболу и стритболу) | 5957/95 % | 88 | 68 | 48 | 204\100% |
| 12. | Охват школьников, принявших участие в работе школьных лесничеств (в возрасте от 13 до 17 лет) | 2552/100 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Охват школьников, принявших участие в туристических слетах | 6271/100 % | 109 | 87 | 69 | 265\133% |
| 14. | Охват школьников, принявших участие в акции «Парки Кубани» | 6271/100 % | 48 | 87 | 89 | 204\100% |
| 15. | Охват школьников в возрасте от 14 до 17 лет принявших участие в работе районного пресс – центра и выпуске газеты «7 дней лета» | 100/5,3 % | 8 | 8 | 8 | 24\29% |
| 16. | Охват школьников в возрасте от 7 до 13 лет дневными тематическими площадками | 4857/100 % | 109 | 40 | 55 | 204\100% |
| 17. | Охват школьников событийным туризмом | 6271/100 % | 75 | 95 | 109 | 279\137% |