Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы

«Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район»

(наименование муниципальной программы)

31.12.2015 год

(отчетная дата)

тыс. рублей

| Наименование мероприятия, номер пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия/ заказчик, ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/ не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма №1 «Устойчивое развитие инженерных сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | 14949,3 | 4954,0 | 7378,9 | - | 14949,3 | 4954,0 | 7378,9 | 14949,3 | 4954,0 | 7378,9 | - | 14949,3 | 2588,9 | 7359,3 | выполнено |
| 1. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство распределительного газопровода по ул. Северной х. Ин-Малеваный» | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 1065,0 | - | - | - | 1065,0 | - | - | 1065,0 | - | - | - | 1065,0 | выполнено |
| 2. Реконструкция водоснабжения в северной части ст. Выселки | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | 14949,3 | 4954,0 | 2212,6 | - | 14949,3 | 4954,0 | 2212,6 | 14949,3 | 4954,0 | 2212,6 | - | 14949,3 | 2588,9 | 2212,6 | выполнено |
| 3. Ремонт и обслуживание водопроводных сетей на территории поселения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 337,5 | - | - | - | 337,5 | - | - | 337,5 | - | - | - | 337,5 | выполнено |
| 4. Мероприятия по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 2763,8 | - | - | - | 2763,8 | - | - | 2763,8 | - | - | - | 2744,2 | выполнено |
| 5. Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и поддержки ЖКХ | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | выполнено |
| Подпрограмма № 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | 10000,0 | 19387,1 | - | - | 10000,0 | 19387,1 | - | 10000,0 | 19387,1 | - | - | 9669,3 | 19177,3 | выполнено |
| 1. Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в части ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них и элементов их обустройства | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 13700,0 | - | - | - | 13700,0 | - | - | 13700,0 | - | - | - | 13500,0 | выполнено |
| 2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков, песчано-соляная смесь) | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 178,5 | - | - | - | 178,5 | - | - | 178,5 | - | - | - | 178,5 | выполнено |
| 3. Работы по устройству и ремонту тротуаров, в рамках мероприятий по текущему, капитальному ремонту автомобильных дорог и их содержанию | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 169,5 | - | - | - | 169,5 | - | - | 169,5 | - | - | - | 169,5 | выполнено |
| 4. Работы по устройству и ремонту тротуаров, в рамках мероприятий по созданию условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортной инфраструктуры | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 472,4 | - | - | - | 472,4 | - | - | 472,4 | - | - | - | 472,4 | выполнено |
| 5. Ремонт дорог с асфальтовым покрытием, в рамках мероприятий по текущему, капитальному ремонту автомобильных дорог и их содержанию | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 493,3 | - | - | - | 493,3 | - | - | 493,3 | - | - | - | 493,2 | выполнено |
| 6. Ремонт дорог с асфальтовым покрытием, в рамках мероприятий по созданию условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортной инфраструктуры | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 38,1 | - | - | - | 38,1 | - | - | 38,1 | - | - | - | 38,0 | выполнено |
| 7. Ремонт дорог с гравийным покрытием, в рамках мероприятий по текущему, капитальному ремонту автомобильных дорог и их содержанию | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 82,0 | - | - | - | 82,0 | - | - | 82,0 | - | - | - | 81,5 | выполнено |
| 8. Ремонт дорог с гравийным покрытием, в рамках мероприятий по созданию условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортной инфраструктуры | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 872,2 | - | - | - | 872,2 | - | - | 872,2 | - | - | - | 871,9 | выполнено |
| 9. Текущий ремонт (замена) светофорных объектов | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 881,1 | - | - | - | 881,1 | - | - | 881,1 | - | - | - | 881,1 | выполнено |
| 10. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | -- | 10000,0 | -- | -- | -- | 10000,0 | -- | -- | 10000,0 | -- | - | -- | 9669,3 | -- | выполнено |
| 11. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | -- | -- | 2500,0 | -- | -- | -- | 2500,0 | -- | -- | 2500,0 | - | - | -- | 2491,3 | выполнено |
| Подпрограмма № 3. «Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения» | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - - | - - | 15,0 | - - | - - | - - | 15,0 | - | -- | 15,0 | - | -- | - - | 15,0 | выполнено |
| 1. Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - - | - - | 15,0 | - - | - - | - - | 15,0 | - - | - - | 15,0 | - | - - | - - | 15,0 | выполнено |
| Подпрограмма № 4. «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 62,5 | - | - | - | 62,5 | - | - | 62,5 | - | - | - | 59,8 | выполнено |
| 1. Ремонт неисправных гидрантов, обустройство их отсутствующими люками, указателями и т.п. | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 33,5 | - | - | - | 33,5 | - | - | 33,5 | - | - | - | 31,8 | выполнено |
| 2. Регулярное освещение в СМИ актуальных материалов по профилактике пожаров | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | 1,7 | выполнено |
| 3. Обеспечение реализации мер противопожарной защиты административного здания согласно нормативно-правовых документов | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 27,0 | - | - | - | 27,0 | - | - | 27,0 | - | - | - | 26,3 | выполнено |
| Подпрограмма № 5. «Развитие градостроительной,землеустроительной и архитектурной деятельности на территории Выселковского сельского поселения» | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 1380,0 | - | - | - | 1380,0 | - | - | 1380,0 | - | - | - | 1003,1 | выполнено |
| 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | - | 291,3 | выполнено |
| 2. Разработка схемы теплоснабжения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 99,0 | - | - | - | 99,0 | - | - | 99,0 | - | - | - | 99,0 | выполнено |
| 3. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 97,0 | - | - | - | 97,0 | - | - | 97,0 | - | - | - | 97,0 | выполнено |
| 4. Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 84,0 | - | - | - | 84,0 | - | - | 84,0 | - | - | - | 84,0 | выполнено |
| 5. Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | - | 431,8 | выполнено (часть земельных участков находится в стадии постановки на кадастровый учет, которая будет завершена в 2016 году) |
| Подпрограмма № 6. «Благоустройство территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 12741,3 | - | - | - | 12741,3 | - | - | 12741,3 | - | - | - | 12110,6 | выполнено |
| 1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 97,3 | - | - | - | 97,3 | - | - | 97,3 | - | - | - | 97,1 | выполнено |
| 2. Разбивка клумб и посадка зеленых насаждений | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 340,2 | - | - | - | 340,2 | - | - | 340,2 | - | - | - | 340,2 | выполнено |
| 3. Установка контейнеров для мусора | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | - | 397,7 | выполнено |
| 4. Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 149,0 | - | - | - | 149,0 | - | - | 149,0 | - | - | - | 148,7 | выполнено |
| 5. Организация сбора и вывоза ТБО | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 1109,4 | - | - | - | 1109,4 | - | - | 1109,4 | - | - | - | 1107,7 | выполнено |
| 6. Организация и содержание мест захоронений | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | - | 981,2 | выполнено |
| 7. Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 287,0 | - | - | - | 287,0 | - | - | 287,0 | - | - | - | 286,9 | выполнено |
| 8. Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 9358,4 | - | - | - | 9358,4 | - | - | 9358,4 | - | - | - | 8751,1 | выполнено |
| Всего по программе: |  | 14949,3 | 14954,0 | 40964,8 | - | 14949,3 | 14954,0 | 40964,8 | 14949,3 | 14954,0 | 40964,8 | - | 14949,3 | 12258,2 | 39725,1 | выполнено |

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по финансовым

и производственным вопросам                                                                                                                                 Т.В. Миронова