ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку принятия решения

о разработке, формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Отчет об исполнении целевых показателей

и показателей эффективности муниципальных программ

«Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район» подпрограмма «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района», 2015 год, постановление администрации Выселковского сельского района от 28.10.2014 №503

___________________________________________________________

наименование программы (срок действия, основание принятия)

| Наименование показателя | Единица измере-ния | Предусмотрен-ное программой значение показателя на текущий год | Фактичес-кое значение показателя на отчетную дату | Примеча-ние <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Снижение количества пожаров на территории поселения за год | % | 15 | 15 |  |
| Снижение количества травматизма, гибели людей на пожарах | чел. | 0 | 0 |  |
| Количество введенных в строй новых пожарных гидрантов за год. | шт. | 4 | 5 |  |
| Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий Выселковского сельского поселения Выселковского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | да/нет | да | да |  |
| Уровень оснащенности муниципальных бюджетных учреждений культуры Выселковского сельского поселения Выселковского района инструментом, имуществом и оборудованием для выполнения аварийно-спасательных работ от рекомендованных норм оснащения | % | 70 | 75 |  |

Подпрограмма «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» была разработана в целях обеспечения защищенности населения путем повышения безопасности их жизнедеятельности, пожарной, электрической и общетехнической безопасности зданий, сооружений и уменьшения количества пожаров, снижения числа травмированных и погибших на пожарах, а так же сокращение материальных потерь от пожаров. По результатам реализации указанной подпрограммы можно сделать вывод о достижении поставленных целей и задач в запланированном объеме. Благодаря проведенным мероприятиям, предусмотренным подпрограммой муниципальной программы, удалось добиться снижения количества пожаров на территории поселения и ввести в строй новые гидранты. В Выселковском сельском поселении Выселковского района удалось добиться системного подхода в решении вопросов защиты населения, территории и экономического потенциала от пожаров, таким образом добиваясь перспективы дальнейшего социально-экономического развития Выселковского сельского поселения Выселковского района в частности повышения безопасности объектов жизнеобеспечения, экономической и социальной инфраструктуры, населения.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно разработать, внедрить и продолжить реализацию подпрограммы «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» в 2016 году.

<*> В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по финансовым

и производственным вопросам                                                    Т.В. Миронова