ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку принятия решения

о разработке, формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Отчет об исполнении целевых показателей

и показателей эффективности муниципальных программ

___________________________________________________________

наименование программы (срок действия, основание принятия)

| Наименование показателя | Единица измере-ния | Предусмотрен-ное программой значение показателя на текущий год | Фактичес-кое значение показателя на отчетную дату | Примеча-ние <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, поставленных на кадастровый учет в границах Выселковского сельского поселения Выселковского района | шт. | 52 | 53 | Реализовано по количеству поступивших заявок |
| Количество многоквартирных домов, обслуживающихся частной управляющей компанией | шт. | 41 | 24 | Собственники многоквартирных домов другой способ управления |

В 2015 году к общему количеству поставленных на кадастровый учет земельных участков в границах поселения, был сформирован и поставлен на кадастровый учет 1 земельный участок. На реализацию подпрограммы  Выселковского сельского поселения Выселковского района «Проведение работ по формированию и постановке  на кадастровый учет земельных участков за счет средств местного бюджета, на которых расположены многоквартирные жилые дома  в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» из местного бюджета было выделено  15 тыс.руб.  Реализовано по подпрограмме 15 тыс. руб. На конец 2014 года в частной управляющей компании обслуживался 41 многоквартирный дом, на отчетную дату на обслуживании в частной управляющей компании осталось 24 многоквартирных дома.

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по финансовым

и производственным вопросам                                                    Т.В. Миронова