ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗУЧАЕМ ФГОС

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дорожная карта по введению

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №18

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую обеспеченность в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- •	разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;

- •	нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;

- •	приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательной организации;

- •	определен  перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС  дошкольного образования;

- •	разработаны локальные акты, регламентирующие  установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- •	определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия  с организациями дополнительного образования детей,  другими социальными партнерами обеспечивающая реализацию основной образовательной программы;

- •	разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования;

- •	осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной организации;

- •	обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы  в соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  | Срок исполне ния |  | Планируемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Изучение нормативно – правовых документов в рамках ФГОС ДО |  |  |  | Январь-февраль 2015 г. |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Заведующая МБДОУ Старший воспитатель Члены рабочей группы |
| 1.2. |  | Создание методического обеспечения для перехода на ФГОС дошкольного образования. |  |  |  | Февраль 2015г. |  |  |  |
| 1.3 |  | Знакомство с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10. 2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" |  |  |  | Февраль 2015г |  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующая МБДОУ Старший воспитатель |
| 1.4. |  | Приведение нормативной базы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |  |  |  | В течение года |  | Утверждение вновь разработанных - Положений, регламентирующих деятельность детского сада. - должностных инструкций | Заведующая МБДОУ Старший воспитатель |
| 1.5. |  | Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО |  |  |  | Февраль, 2015г. |  | Приказы | Заведующая МБДОУ |
| 1.7. |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ |  |  |  | Январь 2015г. |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО, приказ об утверждении плана – графика. | Заведующая МБДОУ Старший воспитатель |
| 1.8. |  | Участие в городском семинаре-совещании «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования: цели, содержание, перспективы» |  |  |  | По плану ЦРО г.Новороссий-ска |  | Повышение профессиональной компетентности заведующей МБДОУ в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Заведующая МБДОУ |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Проведение педагогического совета в МБДОУ по рассмотрению вопроса внедрения ФГОС ДО |  |  | Январь , 2015г. |  | Повышение педагогической компетентности. | Заведующая МБДОУ Старший воспитатель |
| 2.2. |  |  | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |  | Январь , 2015г |  | Создание и определение функционала рабочей группы Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение | Заведующий МБДОУ |
| 2.3. |  |  | Разработка Положения о рабочей группе по обеспечению перехода МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» на введение ФГОС ДО. |  |  | Февраль, 2015 г. |  | Принятие положения о рабочей группе | Заведующая МБДОУ |
| 2.4. |  |  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС |  |  | Февраль, 2015 г. |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС | Члены рабочей группы, Совет педагогов. |
| 2.5. |  |  | Проведение заседаний рабочей группы по реализации проекта ООП ДОУ |  |  | 1 раз в месяц |  | Составление плана. Подготовка к проектированию и разработке ООП ДОУ соответствии с требованиями ФГОС ДО. Слушание о ходе выполнения программы по областям | Рабочая группа |
| 2.6. |  |  | Разработка основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований ФГОС ДО |  |  | Апрель-май 2015 г. |  | ООП ДОУ | Рабочая группа |
| 2.7. |  |  | Анализ реализации мероприятий «дорожной карты». |  |  | Август, 2015г. |  | Подготовка отчёта. | Старший воспитатель |
| 2.8. |  |  | Утверждение ООП ДОУ МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО на новый учебный год |  |  | Август 2015 г. |  | Утвержденная ООП ДОУ |  |
| 2.9. |  |  | Апробация, внедрение и внесение дополнений в образовательную программу ДОУ |  |  | 2015 -16 учебный год |  | Утвержденная ООП ДОУ | Старший воспитатель |
| 2.10. |  |  | Внесение дополнений в программы дополнительного образования воспитателей в связи с введением ФГОС |  |  | Сентябрь, 2015 г. |  | Дополнительные программы по кружковой деятельности | Воспитатели ДОУ |
| 2.11. |  |  | Разработка и утверждение Рабочих программ педагогов |  |  | Сентябрь, 2015 г. |  | Рабочие программы педагогов | Педагоги ДОУ |
| 2.12. |  |  | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016гг |  |  | Август - сентябрь, 2015 г. |  | Календарно-тематические планы | Старший воспитатель Педагоги ДОУ |
| 2.13. |  |  | Разработка годового плана ДОУ на 2015-2016 уч.г. |  |  | Май, 2015 г. |  | Проект годового плана ДОУ | Старший воспитатель Педагоги ДОУ |
| 2.14 |  |  | Утверждение годового плана ДОУ |  |  | Сентябрь, 2015 г. |  | Годовой план ДОУ | Заведующая МБДОУ |
| 2.15. |  |  | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО |  |  | Май, 2015 г. |  | Положение о внутренней системы оценки качества образования | Старший воспитатель |
| 2.16. |  |  | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ |  |  | В течение 2015 –16 уч. г. |  | Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО Изменённые локальные акты, приказы | Заведующая МБДОУ |
| 2.17. |  |  | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. |  |  | Апрель-май, 2015 |  | Внесение изменений в должностные инструкции | Заведующая МБДОУ Старший воспитатель |
| 2.18. |  |  | Организация мастер-классов, открытых НОД |  |  | В течение года |  | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | Старший воспитатель |
| 2.19 |  |  | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других детских садах |  |  | В течение года |  | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | Старший воспитатель |
| 2.20. |  |  | Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ. |  |  | В течение года |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС, активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Старший воспитатель Педагоги ДОУ. |
| 2.21 |  |  | Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО |  |  | В течение года |  | Методические рекомендации «Организация развивающей среды в соответствии ФГОС ДО» | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 2.22 |  |  | Участие в городских МО педагогических работников МБДОУ |  |  | В течение года |  | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | Старший воспитатель |
| 2.23 |  |  | Внесение изменений в договора между родителями (законными представителями) ребенка и МБДОУ и др. регламентирующие документы |  |  | Январь, 2015г. |  | Приведение документально- правовой базы в соответствие с ФГОС | Заведующая МБДОУ |
| 2.24 |  |  | Внесение изменений в Устав МБДОУ |  |  | В течение 2015г. |  | Изменение в Уставе МБДОУ цели образовательного процесса, типа и вида реализуемой программы в соответствии с ФГОС | Заведующая МБДОУ |
| 3. Создание материально-технического и финансового обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Формирование заказа на обеспечение учебно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем |  | В течение года | Проект сметы и план закупок на 2015 г., 2016 г. |  | Старший воспитатель Завхоз |
| 3.2. |  |  |  | Обеспечение оснащённости развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение 2015 – 16 учебного года |  | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО Информационная справка «Организация предметно-развивающей среды ДОУ в связи с введением ФГОС» |  | Заведующая ДОУ Старший воспитатель |
| 3.3. |  |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ |  | В течение 2014 - 15 учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО Информационная справка |  | Заведующая МБДОУ |
| 3.4. |  |  |  | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ |  | В течение 2015 - 16 учебного года | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой Информационная справка |  | Заведующая ДОУ Старший воспитатель |
| 3.5. |  |  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | В течение 2015 –16 учебного года | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного |  | Заведующая ДОУ Педагог - психолог |
| 3.6. |  |  |  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО. Организация работ по созданию современных санитарно – бытовых условий. |  | В течение 2015 –16 учебного года | Приведение в соответствие с требованиями СанПИН организации воспитательно - образовательного процесса |  | Заведующая МБДОУ медсестра |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Обеспечение информационной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |  | Май, 2015г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС Размещение отчета о результатах самообследования на сайте ДОУ |  | Заведующая МБДОУ |
| 4.2. |  |  |  | Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО «ФГОС - ориентир развития дошкольного образования в РФ». |  | Май, 2015 | Информационный стенд |  | Заведующая МБДОУ Старший воспитатель |
| 5. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. |  | В течение 2015 – 16 учебного года | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  | Заведующая МБДОУ |
| 5.2. |  |  |  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС |  | В течение 2014 – 2015 учебного года | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | Старший воспитатель |