Отчет о ходе исполнения муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности муниципального

образования Павловский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 28 ноября 2016 года №1312 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район"

(тыс. руб.)

| Наименование программы | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Источник финансирования | Объем финансирования |  | Непосредственный результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано | Освоено |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район" | Топографическая съемка М 1:5000, хутора Красного, станицы Украинской, поселка Свободного, поселка Западного, хутора Первомайского хутора Бальчанского, хутора Междуреченского Новый Урал, хутора Нового, хутора Шевченко, хутора Пушкина, хутора Бейсужек, поселка Набережного, поселка Южного, хутора Ленинодара, села Краснопартизанского и хутора Веселая Жизнь, площадью 2718 га. | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Разработка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и мероприятия для их утверждения | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 50,0 | 0 |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Подготовка градостроительных планов земельных участков |  | Районный бюджет | 490,0 | 358,563 | 146 градостроительных планов |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Разработка проектов местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Павловского района и мероприятия для их утверждения |  | Районный бюджет | 500,0 | 499,0 | разработаны проекты местных нормативов градостроительного проектирования 10 сельских поселений (Атаманского, Веселовского, Незамаевского, Новолеушковского, Новопетровского, Новопластуновского, Северного, Среднечелбасского, Старолеушковского, Упорненского) |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Разработка проектов правил землепользования и застройки и мероприятия для их утверждения |  | Районный бюджет | 750,0 | 442,498 | проект изменений в Правила землепользования и застройки Павловского сельского поселения Павловского района, проект изменений в Правила землепользования и застройки Среднечелбасского сельского поселения Павловского района |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение предоставления сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности: обновление программного комплекса ГИС "Карта 2011" | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район | Районный бюджет | 120,0 | 0 | Внесены изменения в план закупок и план-график закупок. Подготовлен пакет документов для проведения аукциона. |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Подготовка землеустроительной документации по установлению территориальных зон в сельских поселениях в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации |  | Районный бюджет | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Опубликование в средствах массовой информации Павловского района информации о размещении нормативно правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте администрации муниципального образования Павловский район, оповещений о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности |  | Районный бюджет | 90,0 | 57,460 | опубликовано в газете «Единство» 29 информационных |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |

Д.С. Клименко

5-15-64