Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры Выселковского сельского поселения Выселковского района»

(наименование муниципальной программы)

31.12.2015 год

(отчетная дата)

тыс. рублей

| Наименование мероприятия, номер пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия/ заказчик, ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/ не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма №1 «Культура в Выселковском сельском поселении Выселковского района» | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 33284,6 | - | - | - | 33284,6 | - | - | 33284,6 | - | - | - | 33283,7 | выполнено |
| 1. Мероприятия по обеспечению жителей поселения услугами культуры | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района, учреждения культуры | - | - | 25300,0 | - | - | - | 25300,0 | - | - | 25300,0 | - | - | - | 25300,0 | выполнено |
| 2. Мероприятия по обеспечению жителей услугами библиотечного обслуживания | МБУК «Библиотека Выселковского сельского поселения Выселковского района» | - | - | 6800,0 | - | - | - | 6800,0 |  |  | 6800,0 | - | - | - | 6800,0 | выполнено |
| 3. Охрана и содержание памятников на территории поселения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 245,0 | - | - | - | 245,0 | - | - | 245,0 | - | - | - | 244,6 | выполнено |
| 4.Обеспечение творческих коллективов и отдельных исполнителей сценическими костюмами, обувью, музыкальными инструментами, сценическим оборудованием | Учреждения культуры | - | - | 390,4 | - | - | - | 390,4 | - | - | 390,4 | - | - | - | 390,4 | выполнено |
| 5.Организация досуга населения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 109,6 | - | - | - | 109,6 | - | - | 109,6 | - | - | - | 109,5 | выполнено |
| 6.Оснащение материально-технической базы | Учреждения культуры | - |  | 203,0 | - | - |  | 203,0 | - |  | 203,0 | - | - |  | 202,6 | выполнено |
| 7.Комплектование книжных фондов библиотек Выселковского сельского поселения Выселковского района | МБУК «Библиотека Выселковского сельского поселения Выселковского района» | - | - | 86,0 | - | - | - | 86,0 | - | - | 86,0 | - | - | - | 86,0 | выполнено |
| 8.Текущий (капитальный) ремонт кабинетов и зданий учреждений культуры | Учреждения культуры | - | - | 150,6 | - | - | - | 150,6 | - | - | 150,6 | - | - | - | 150,6 | выполнено |
| Подпрограмма № 2. «Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Выселковского сельского поселения Выселковского района» | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | 15086,2 | 947,0 | - | - | 15086,2 | 947,0 | - | 15086,2 | 947,0 | - | - | 14853,4 | 947,0 | выполнено |
| 1.Подготовка серий публикаций, направленных на формирование позитивного образа работников культуры, искусства и кинематографии | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - | - | 27,0 | - | - | - | 27,0 | - | - | 27,0 | - | - | - | 27,0 | выполнено |
| 2. Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии, в том числе: на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3000 рублей, имеющих право на их получение | Учреждения культуры | - - | 5692,0 15086,2 | - - | - - | - - | 5692,0 15086,2 | - - | - - | 5692,0 15086,2 -5692,0 | - - | - - | - - | 5459,2 14853,4 | - - | выполнено |
| 3. Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии, в том числе: на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3000 рублей, имеющих право на их получение | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района | - - | - - | 450,0 920,0 | - - | - - | - - | 450,0 920,0 | - - | - - | 450,0 920,0 -5692,0 | - - | - - | - - | 450,0 920,0 | выполнено |
| Всего по программе: |  | - | 15086,2 | 34231,6 | - | - | 15086,2 | 34231,6 | - | 15086,2 | 34231,6 | - | - | 14853,4 | 34230,7 | выполнено |

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по финансовым

и производственным вопросам                                                                                                                                 Т.В. Миронова