|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮНачальник управления образованием\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Чекина |

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Направления деятельности | Сроки  | Ответственные лица |
| 1. **Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2017 году**
 |
| 1 | Проведение статистического анализа результатов ГИА в 2017 году | Июль-сентябрь 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 2 | Проведение методического анализа результатов ГИА в 2017 году | Сентябрь 2017 | О.Р. Мазаева |
| 3 | Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях:- руководителей ОО;- заместителей руководителей ОО;- заместителей председателей предметных подкомиссий;- региональных тьюторов;- учителей -предметников | Сентябрь-ноябрь2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 4 | Проведение анализа результатов ГИА в 2017 году в ОО района по кластерам (в условномалокомплекных и малокомплектных школах) | Сентябрь-ноябрь 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 5 | Проведение анализа школьных планов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ноябрь 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 6 | Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 школ, показывающих низкие результаты (за три года: 2015-2017 годы) в соответствии с новыми аспектами | Сентябрь-октябрь 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 7 | Проведение методического анализа результатов ВПР в соотношении с результатами ГИА  | Сентябрь-октябрь 2017 | О.Р. Мазаева |
| 8 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ (за три года) | Сентябрь-октябрь 2017 | О.Р. Мазаева |
| 9 | Проведение методического анализа результатов муниципальных контрольных работ (за три года) | Сентябрь-октябрь 2017 | О.Р. Мазаева |
| 10 | Проведение методического анализа результатов пробных экзаменов по обязательным предметам и по предметам по выбору (за три года) | Сентябрь-октябрь 2017 | О.Р. Мазаева |
| 11 | Проведение методического анализа результатов адресных срезовых работ | Октябрь 2017-май 2018 | О.Р. Мазаева |
| 12 | Проведение анализа готовности ОО к ГИА 2018. *Проведение внутреннего аудита готовности школы к повышению качества обучения по предметам и сдаче ГИА в 2017 году (оценка МТО и кадров)* | Октябрь 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 13 | Составление (корректировка) банка педагогов, преподающих в 9-11 классах | Сентябрь-октябрь 2017 | О.Р. Мазаева |
| 14 | Проведение собеседования с административными командами ОО по вопросам организации работы по подготовке и проведению ГИА и предоставления объективных результатов по итогам оценочных процедур  | Ноябрь, декабрь 2017, январь, март, апрель 2018  | Т.В. Чекина,О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 15 | Проведение мониторинга образовательных результатов, обучающихся 10-х классов (по итогам промежуточной аттестации и результатов оценочных процедур) | Январь 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 16 | Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) в 2017 году  | Декабрь 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 17 | Проведение анализа эффективности преподавания в профильных классах и группах на основании итогов ГИА 2017 года и выбора предметов на ГИА 2018 года и итогов ГИА 2018 года | Октябрь 2017, февраль, сентябрь 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 18 | Проведение мониторинга выбора предметов выпускниками 9-х классов и объективности оценивания образовательных результатов по итогам ГИА 2018 года в соответствии с профилем школы | Март, сентябрь 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 19 | Проведение мониторинга обучения выпускников 9,11(12)-х классов после окончания ОО в учреждениях СПО и ВПО | Ноябрь 2017, октябрь 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 1 | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2017 году, к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам (школы № 13,14- ЕГЭ, математика базовый уровень; № 1,2,3,4,6,7,8,10,11,14,15,18,19- ОГЭ: русский язык, математика) | Август-сентябрь 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 2 | Проведение мониторинга образовательных результатов ОО на основании краевых диагностических работ и иных мониторинговых федерального, регионального и муниципального уровней по повышению качества достижений обучающихся начального общего и основного общего образования  | По отдельному графику министерства, УО | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 3 | Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | Октябрь2017-май 2018 | О.Р. МазаеваТьюторы Руководители РМО |
| 4 | Подготовка и проведение муниципальных контрольных работ по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | По графику управления | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 5 | Подготовка и проведение пробных экзаменов в рамках подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | По графику управления | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 6 | Подготовка и проведение адресных срезовых работ в рамках подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (оценка грамотности обучающихся-русский язык и вычислительные навыки –математика) | По графику управления | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 7 | Участие в краевых семинарах (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА-9 и ГИА-11в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА в 2017-2018 учебном году | По отдельному графику МОНиМП КК | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева  |
| 8 | Участие в видеоконференциях, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросам подготовки и ГИА в 2018 году | По отдельному графику МОНиМП КК | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководители ООРуководители ППЭ |
| 9 | Организация и проведение муниципальных семинаров (учеб) в выездном режиме и в рамках работы РМО учителей-предметников участников ГИА-9 и ГИА-11 в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА в 2018 году (СОШ № 2,8,10,12,13,14,16,17) | По плану отдельному управленияСентябрь 2017-апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева ТьюторыРуководители РМО |
| 10 | Организация работы муниципальных тьюторов по сопровождению школ по подготовке в ГИА в 2018 году в соответствии с комплексным планом работы тьюторов в 2017-2018 учебном году (СОШ № 2,8,10,12,13,14,16,17) | Октябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева тьюторы |
| 11 | Обеспечение обучения учителей по учебным предметам ГИА-11 на курсах повышения квалификации (в соответствии с графиком МОНиМП КК) | По плану министерства | О.А. ВоронинаТ.В. СкворцоваРуководители ОО |
| 12 | Проведение выездов в школы № 4,5,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19, ВСОШ с целью оказания методической (консультативной) помощи по - планированию мероприятий по подготовке к ГИА в 2018 году;- по подготовке обучающихся и планированию деятельности учителя к подготовки обучающихся к ГИА в рамках индивидуального образовательного маршрута по развитию профессиональной компетентности для педагогов с низкими результатами по государственной итоговой аттестации.  | По плану УО, РИМЦоктябрь 2017 –май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева ТьюторыРуководители РМО |
| 13 | Формирование муниципального тьюторского сообщества и плана его работы по подготовке к ГИА в 2018 году | Сентябрь 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 14 | Участие в курсовой переподготовке тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам:- тьюторов по истории- тьюторов по русскому языку и литературы - тьюторов по географии- тьюторов по информатике и ИКТ- тьюторов по иностранным языкам - тьюторов по биологии- тьюторов по математике- тьюторов по химии- тьюторов по физике | По графику ИРО | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 15 | Участие в краевых обучающих семинарах региональных и муниципальных тьюторов, руководителей РМО, учителей-предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2017 -апрель 2018(по отдельному плану) | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 16 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам (после выбора предметов), математике и русскому языку  | Октябрь 2017-май 2018 (по плану УО, РИМЦ) | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева ТьюторРуководитель РМО |
| 17 | Участие в семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных и вечерних школ | Февраль-март 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 18 | Организация работы зональных межшкольных консультационных пунктов:- для обучающихся с низкой мотивацией к обучению (подготовке) по русскому языку и математике;- для обучающихся с высокой мотивацией, планирующих поступление в ВУЗы | По план-графику Ноябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева ТьюторыРуководители РМО |
| 19 | Проведение муниципальной контрольной работы по отработке вычислительных навыков для обучающихся 5-8 классов, 10 классов | Сентябрь 2017, апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева тьюторы |
| 20 | Проведение муниципальной контрольной работы по отработке вычислительных навыков для обучающихся 3-4-х классов, 9,11(12)-х классов | Декабрь 2017Апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководитель РМОтьюторы |
| 22 | Проведение пробного тестирования по отработке заданий ГИА по математике на вычислительные навыки (для слабоуспевающих обучающихся, по запросу школы) для 9-11 классов в:- малокомплектных школах;- в школах с низкими результатами на ГИА и КДР (СОШ № 5,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21)  | Март, апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева тьюторы |
| 23 | Проведение муниципального смотра знаний по геометрии для обучающихся 7-8 классов | май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководитель РМОтьюторы |
| 24 | Проведение пробного изложения для 9-х классов в - малокомплектных школах;- в школах с низкими результатами на ГИА и КДР | Декабрь 2017Апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководитель РМОтьюторы |
| 25 | Организация и проведение психологического тренинга для педагогов школ района (определение затруднений в подготовке к ГИА, преодоление затруднений в подготовке к ГИА) | Ноябрь 2017Март 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева  |
| 26 | Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по системе «ГИА+ЕГЭ» | Октябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаЛ.В. Заболотняя |
| 27 | Проведение собеседования с руководителями ОО:- показывающими низкие результаты на ГИА в 2017 году и за три года;- МКШ;- по итогам работ (объективность и качество образовательных результатов) | По плану УО | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 28 | Организация мероприятий по межмуниципальному обмену опытом по организации мероприятий по повышению качества преподавания (Ленинградский район, Тихорецкий район, Калининский район) | декабрь 2017, март 2018 | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 29 | Определение уровня предметной компетенции учителя (компьютерное тестирование):- русский язык и математика;- предметы по выбору | Ноябрь –март  | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева Руководители ОО |
| III.**Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | Октябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТьюторыРуководители ОО |
| 2 | Разработка муниципальной схемы подвоза обучающихся и организаторов на ППЭ в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | март-май 2018 | О.А. Воронина |
| 3 | Изучение региональных организационных схем по - проведению ГИА-9 и ГИА-11;- сбору и хранению видеозаписи при проведении ЕГЭ и ОГЭ; - доставке экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ;- упаковке экзаменационных материалов в ППЭ;- хранению материалов ГИА-9 и ГИА-11;- межведомственному взаимодействию при проведении ГИА;- проведению итогового сочинения (изложения);- работе предметных комиссий.  | Декабрь2017-март 2018 года | О.А. Воронина |
| 3 | Проведение ИРР с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:- обновление школьных и предметных информационных стендов в соответствии с рекомендациями ИРО, ЦОКО - проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний с родителями (законными представителями);- оформление информационных блоков в школьных библиотеках;- размещение информации на школьных сайтах, сайте управления образованием, РИМЦ;- организация работы телефонов «Горячей линии» в управлении образованием, в школах района;- организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий  | сентябрь 2017- май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 4 | Изучение методических рекомендаций по подготовке к:- итоговому сочинению (изложению);- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»);- экзамену по математике на двух уровнях;- экзаменам по учебным предметам по выбору | Октябрь-ноябрь 2017, январь-апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 5 | Изучение памяток для обучающихся по подготовке к:- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ, ГВЭ);- экзамену по математике (в форме ОГЭ, ГВЭ);- экзаменам по учебным предметам по выбору  | Октябрь-ноябрь 2017, январь-апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 6 | Направление экспертов на обучение в ИРО КК | По плану ИРО | О.А. ВоронинаО.Р. Мазаева |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники для тиражирования бланков ответов № 2 по предметам по выбору и экзаменационных материалов; | Май-июнь 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаЕ.В. Кравченко |
| 2 | Оказание транспортных услуг по доставке экзаменационных материалов к месту хранения и в ППЭ, экзаменационных работ к месту проверки в ППЭ, по доставке экспертов для проверки экзаменационных работ, по доставке организаторов в ППЭ | Апрель-август 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаС.А. Долженко |
| 3 | Подготовка расчетов к смете расходов на 2018 год по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Павловской район» | Ноябрь-декабрь 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаЕ.В. КравченкоС.А. Долженко |
| 4 | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА | Январь-май 2018 | О.А. ВоронинаЕ.В. КравченкоРуководители ОО |
| **V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (с последующим тестированием):- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- общественных наблюдателей | Апрель-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 2 | Отбор и направление экспертов по оцениванию работ с развернутым ответом | Февраль-март 2018 | О.А. ВоронинаО.Р. Мазаева |
| 3 | Проведение обучающего семинара с членами муниципальной конфликтной комиссии | Май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 4 | Участие в семинарах, совещаниях по организации и проведению ГИА в 2018 году, проводимых министерством  | По отдельному графику | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 5 | Обучение и тестирование с использованием тренажеров системы дистанционного образования Кубани «ЕГЭ+ ГИА» по русскому языку и по предметам по выбору (по запросу ОО) | Октябрь-апрель | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 6 | Участие в вебинарах по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей  | Февраль-март 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 7 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | Февраль-март 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 8 | Направление экспертов ПК на обучение | Февраль-март 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| **VI.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Организация и проведение ГИА в сентябре (пересдача) | Август-сентябрь 2017 | О.А. Воронина |
| 2 | Планирование работы управления образованием по организации и проведению ГИА в 2018 году в части технического оснащения ППЭ; работы оборудования | Сентябрь 2017 | О.А. Воронина |
| 3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | До 1 декабря 2017 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 4 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По графику РЦОИ | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 5 | Предоставление кандидатов для формирования составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии | По графику ЦОКО | О.А. Воронина |
| 6 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | Ноябрь 2016-май 2018 | О.А. Воронина |
| 7 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | Май-сентябрь 2018 | О.А. ВоронинаВ.В. Зубенко |
| 8 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Октябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаР.В. Кадыров |
| 9 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | Февраль-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 10 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в 2018 году | Январь –май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 11 | Организация мониторинга движения выпускников в школах района.  | ежемесячно | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова Руководители ОО |
| 12 | Внесение предложений по формированию сети ППЭ и распределению между ними выпускников. | Январь-март 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 13 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в 2018 году | Февраль, май, сентябрь 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова Руководители ОО |
| 14 | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ и экзаменационных работ в пункт проверки работ | Май-июнь, сентябрь 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 15 | Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды | По расписанию | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 16 | Организация работы предметных подкомиссий, конфликтной комиссии, членов ГЭК | Май-июнь, сентябрь 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 17 | Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | Ноябрь 2017 – февраль 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 18 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | 2-3 ноября 2017 | О.А. ВоронинаР.В. Кадыров |
| 19 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Март 2018 | О.А. Воронинатьютор |
| 20 | Проведение мониторинга движения выпускников на территории района. Направление данной информации в РЦОИ. | ежемесячно | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 21 | Предоставление в ЦОКО заявок на формирование ППЭ ГИА-9 и распределения между ними обучающихся, состава руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, лаборантов для проведения экзамена по физике | Март-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 22 | Участие в вебинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА 2018 | Март- май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 23 | Участие в региональных и проведение муниципальных совещаний по вопросам организации и проведение ГИА 2018 | Март –май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 24 | Участие в вебинарах по согласованию подхода к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов РЭК по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ | Май-июнь 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 25 | Обновление ключей шифрования членов ГЭК (токенов) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | Сентябрь-ноябрь 2017 | О.А. Воронина |
| 26 | Тренировка технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ  | Апрель-май 2018 | О.А. Воронина |
| 27 | Региональные тренировочные мероприятия по печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ | Март-апрель 2018 | О.А. Воронина |
| **VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 для всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 2 | Ведение страниц на официальных сайтах УО, РИМЦ, общеобразовательных школ район | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. МазаеваРуководители ОО |
| 3 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИа-11 в 2018 году в УО, школах района | октябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 4 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | Октябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 5 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в управлении образованием, школах района | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 6 | Проведение районных и школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2018 году | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 7 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА в 2018 году | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. МазаеваРуководители ОО |
| 8 | Участие в региональных совещаниях (в том числе и в режиме видео селектора) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2018 году | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 9 | Проведение совещаний для руководителей ОО и заместителей руководителей ОО, курирующих вопросы ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2018 году | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 10 | Организация информирования участников ГИА через СМИ и на сайтах УО, РИМЦ, школ района:**ГИА-11:**- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;- о сроках проведения ГИА;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА:- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период);- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период)**ГИА-9:** - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;- о сроках проведения ГИА;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА:- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период);- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период) | Сентябрь2017-май 2018до 01.12.2017до 19.01.2018до 19.02.201826.04.2018По графику ФЦПдо 31.12.17 (основной период) до 01.08.18 (дополнительный период)до 01.04.18 (основной период) до 01.08.18 (дополнительный период)до 20.04.18 (основной период) до 17.08.18 (дополнительный период) | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 11 | Координация своевременного определения перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях ВПО и СПО КК и размещения данного перечня на их официальных сайтах | до 1 февраля 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 12 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам:- о выборе предметов для сдачи ГИА;- о психологической готовности к ГИА;- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;- о дополнительных материалах при сдаче ГИА;- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках. Местах и порядке получения информации о результатах ГИА; | Март-апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
|  | Работа с официальным сайтом ИРО КК в части получения результатов КДР, методической поддержки подготовки к ГИА | По отдельному графику | О.А. ВоронинаО.Р. Мазаева |
| 13 | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | Март 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 14 | Проведение итогового сочинения для родителей | Ноябрь 2017 | О.А. ВоронинаРуководители ОО |
| 15 | Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК | Февраль 2018 | О.А. ВоронинаРуководители ОО |
| 16 | Организация и участие в межмуниципальных совещаниях по повышению качества образования при подготовке к ГИА в 2017 году (межмуниципальное взаимодействие по обмену опытом) | Декабрь2017-апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 17 | Участие в региональных родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2018 году:- ГИА-11- ГИА -9 | 16.11.17, 18.01.18,17.05.1808.02.18 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 18 | Организация психологического сопровождения готовности обучающихся и их родителей (законных представителей) к ГИА в 2018 году | постоянно | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. МазаеваРуководители ОО |
| 19 | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА в 2018 году (Тихорецкий, Ленинградский, Красноармейский районы) | Ноябрь 2017-апрель 2018 | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| 20 | Организация просмотра видеороликов по подготовке к ЕГЭ (ютуб) | По графику  | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаРуководители ОО |
| **VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Осуществление контроля за организацией и проведением ИРР по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах района | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 2 | Осуществление контроля за реализацией планов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в школах района | Ноябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 3 | Осуществление контроля за качеством работы районных консультационных пунктов по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике | Ноябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаеватьюторы |
| 4 | Осуществление контроля за объективностью и качеством проверки работ обучающихся при проведении КДР, МКР, репетиционных экзаменов | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаО.Р. Мазаева |
| 5 | Осуществление контроля за посещаемостью консультационных пунктов (эффективность работы) по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике | Ноябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 6 | Осуществление контроля за соблюдением процедуры проведения КДР, МКР, репетиционных экзаменов | Сентябрь 2017-май 2018 | О.А. ВоронинаО.Р. Мазаева |
| 7 | Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ, пунктах проверки экзаменационных работ, работой предметных подкомиссий, конфликтной комиссии | Май, июнь, сентябрь 2018 | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 8 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2017-март 2018 | Т.В. ЧекинаО.А. Воронина |
| 9 | Собеседование с административными командами (руководителями ОО, заместителями руководителей ОО), учителями-предметниками, показывающие низкие образовательные результаты на КДР, МКР, репетиционных экзаменах | Ноябрь 2017- -январь- апрель 2018 | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 10 | Собеседование с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, учителями-предметниками, показавшими низкие образовательные результаты на ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | Октябрь-ноябрь 2018 | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 11 | Собеседование с руководителями ОО по вопросам готовности к ГИА в 2018 году | Апрель-май 2018 | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 12 | Собеседование с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, учителями-предметниками по вопросам качества подготовки обучающихся к ГИА в 2018 году | Январь-май 2018 | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаТ.В. ХорошиловаО.Р. Мазаева |
| 13 | Осуществление контроля за проведением промежуточной аттестации для обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки | Декабрь 2017, апрель-май 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 14 | Осуществление контроля за проведением промежуточной аттестации для обучающихся 9-11 классов, сдающих ГИА в досрочный период | Март-апрель 2018 | О.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |
| 15 | Проведение часа контроля для администрации школ, показывающих низкие результаты по итогам ГИА, КДР, МКР | ежемесячно | Т.В. ЧекинаО.А. ВоронинаТ.В. Хорошилова |

Главный специалист управления образованием О.А. Воронина