## Ресурсная смета 14 граф
Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона "Урожай"
по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького,304
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-1-1
(локальная смета)
|  | на | .Пешеходная зона
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1640,091 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________103,767 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________542,1436 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________167,3185 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. .Пешеходная зона
1 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка покрытий :пешеходных дорожек асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, т.60 мм, (мусор-79,64*1,5т/м3=119,5т) | 100 м3 конструкций |  | 0,7964 79,64/100 | 51862.69 | 41303 | 22629 | 18674 | 4836 |  | 193.8039 | 32.963
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 243.35 | 193.8039 | 116.76 | 22628.54 | 22628.54
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 41.39 | 32.963
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 39.25 | 31.2587 | 514.6 | 16085.73 |  | 16085.73 | 4486.56
| 2. 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 1.29 | 1.0274 | 18.39 | 18.89 |  | 18.89
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 2.14 | 1.7043 | 1289.12 | 2197.05 |  | 2197.05 | 349.64
| 4. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 117.75 | 93.7761 | 3.98 | 373.23 |  | 373.23
3 | ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (толщиной 100 мм) (мусор-5,66*1,7т/м3=9,62т) | 1000 м3 грунта |  | 0,00566 5,66/1000 | 61655.29 | 349 | 18 | 331 | 90 |  | 0.1773 | 0.5099
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 31.32 | 0.1773 | 101.32 | 17.96 | 17.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 90.09 | 0.5099
| 1. 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.час | 73.04 | 0.4134 | 637.3 | 263.46 |  | 263.46 | 70.37
| 2. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 17.05 | 0.0965 | 697.51 | 67.31 |  | 67.31 | 19.8
| 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002 | 1025.15 | 0.21 |  |  |  | 0.21
4 | ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (толщиной 210 мм) (мусор-266,86*1,7т/м3= 454т) | 1000 м3 грунта |  | 0,26686 266,86/1000 | 61655.29 | 16453 | 847 | 15596 | 4251 | 10 | 8.3581 | 24.0414
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 31.32 | 8.3581 | 101.32 | 846.84 | 846.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 90.09 | 24.0414
| 1. 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.час | 73.04 | 19.4915 | 637.3 | 12421.93 |  | 12421.93 | 3318.04
| 2. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 17.05 | 4.55 | 697.51 | 3173.67 |  | 3173.67 | 933.43
| 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0107 | 1025.15 | 10.97 |  |  |  | 10.97
5 | ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 3.192 Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | 100 м3 грунта |  | 0,0531 5,31/100 | 21585.92 | 1146 | 1146 |  |  |  | 9.6345
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 181.44 | 9.6345 | 118.97 | 1146.22 | 1146.22
32 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 119.5 | 32.71 | 3909 |  | 3909
30 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 4 | 524.12 | 2096 |  | 2096
33 | ТССЦпг03-21-01-014 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1, грузоподъемность средняя | 1 т груза |  | 583,12 (119,5+9,62+454) | 119 | 69391 |  | 69391
9 | ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  | 1,2708 1270,8/1000 | 265.05 | 337 |  | 337 | 99 |  |  | 0.4829
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.38 | 0.4829
| 1. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.38 | 0.4829 | 697.51 | 336.83 |  | 336.83 | 99.07
10 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,6354 63,54/100 | 3175.49 | 2018 | 982 | 1036 | 277 |  | 7.9616 | 1.9316
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 12.53 | 7.9616 | 123.38 | 982.3 | 982.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.04 | 1.9316
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 3.04 | 1.9316 | 514.6 | 994 |  | 994 | 277.24
| 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 12.18 | 7.7392 | 5.35 | 41.4 |  | 41.4
11 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.50мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,6354 63,54/100 | 18044.7 | 11466 | 1078 | 10303 | 2098 | 85 | 9.9885 | 8.8194
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.72 | 9.9885 | 107.94 | 1078.16 | 1078.16
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 13.88 | 8.8194
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 4.29 | 2.7259 | 764.91 | 2085.07 |  | 2085.07 | 391.25
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1.77 | 1.1247 | 1289.12 | 1449.87 |  | 1449.87 | 230.73
| 3. 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.час | 7.08 | 4.4986 | 1405.31 | 6321.93 |  | 6321.93 | 1395.69
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.74 | 0.4702 | 948.77 | 446.11 |  | 446.11 | 80.04
З | 5. 411-0002 | Вода | м3 | 5 | 3.177 | 26.6 | 84.51 |  |  |  | 84.51
12 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 76,248 63,54*1,2 | 926.5 | 70644 |  |  |  | 70644
13 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т.120мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1,5249 152,49/100 | 28231.24 | 43050 | 4063 | 38703 | 8530 | 284 | 36.8873 | 31.4129
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 24.19 | 36.8873 | 110.15 | 4063.14 | 4063.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.6 | 31.4129
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 2.46 | 3.7513 | 764.91 | 2869.41 |  | 2869.41 | 538.42
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2.59 | 3.9495 | 922.12 | 3641.91 |  | 3641.91 | 1225.33
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 2.3 | 3.5073 | 1289.12 | 4521.33 |  | 4521.33 | 719.52
| 4. 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.час | 12.21 | 18.619 | 1405.31 | 26165.47 |  | 26165.47 | 5776.54
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 1.04 | 1.5859 | 948.77 | 1504.65 |  | 1504.65 | 269.97
З | 6. 411-0002 | Вода | м3 | 7 | 10.67 | 26.6 | 283.82 |  |  |  | 283.82
14 | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм | м3 |  | 192,1374 152,49*1,26 | 1122.46 | 215667 |  |  |  | 215667
15 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т.30мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,3812 38,12/100 | 28231.24 | 10762 | 1016 | 9675 | 2132 | 71 | 9.2212 | 7.8527
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 24.19 | 9.2212 | 110.15 | 1015.72 | 1015.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.6 | 7.8527
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 2.46 | 0.9378 | 764.91 | 717.33 |  | 717.33 | 134.6
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2.59 | 0.9873 | 922.12 | 910.41 |  | 910.41 | 306.31
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 2.3 | 0.8768 | 1289.12 | 1130.3 |  | 1130.3 | 179.88
| 4. 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.час | 12.21 | 4.6545 | 1405.31 | 6541.02 |  | 6541.02 | 1444.06
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 1.04 | 0.3964 | 948.77 | 376.09 |  | 376.09 | 67.48
З | 6. 411-0002 | Вода | м3 | 7 | 2.668 | 26.6 | 70.97 |  |  |  | 70.97
16 | 408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ фракция 5-20 мм | м3 |  | 48,0312 38,12*1,26 | 1131.12 | 54329 |  |  |  | 54329
17 | ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 1,2708 1270,8/1000 | 322267.3 | 409537 | 6986 | 24967 | 6737 | 377584 | 48.6716 | 24.2087
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 38.3 | 48.6716 | 143.53 | 6985.83 | 6985.83
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.05 | 24.2087
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.час | 1.4 | 1.7791 | 21.07 | 37.49 |  | 37.49
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.час | 3.96 | 5.0324 | 733.37 | 3690.61 |  | 3690.61 | 856.67
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.час | 11.51 | 14.6269 | 986.33 | 14426.95 |  | 14426.95 | 4538
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.39 | 0.4956 | 948.77 | 470.21 |  | 470.21 | 84.37
| 5. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.час | 3.19 | 4.0539 | 1561.62 | 6330.65 |  | 6330.65 | 1257.72
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.0127 | 914.27 | 11.61 |  | 11.61
| 7. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0137 | 13542.93 | 185.54 |  |  |  | 185.54
| 8. 410-0022 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 92.5 | 117.5 | 3210.56 | 377240.8 |  |  |  | 377240.8
18 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 1,2708 1270,8/1000 | 337002.34 | 428263 | 6986 | 25035 | 6745 | 396242 | 48.6716 | 24.2469
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 38.3 | 48.6716 | 143.53 | 6985.83 | 6985.83
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.08 | 24.2469
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.03 | 0.0381 | 869.34 | 33.12 |  | 33.12 | 7.82
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.час | 1.4 | 1.7791 | 21.07 | 37.49 |  | 37.49
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.час | 3.96 | 5.0324 | 733.37 | 3690.61 |  | 3690.61 | 856.67
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.час | 11.51 | 14.6269 | 986.33 | 14426.95 |  | 14426.95 | 4538
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.39 | 0.4956 | 948.77 | 470.21 |  | 470.21 | 84.37
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.час | 3.19 | 4.0539 | 1561.62 | 6330.65 |  | 6330.65 | 1257.72
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.0508 | 914.27 | 46.44 |  | 46.44
| 8. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0137 | 13542.93 | 185.54 |  |  |  | 185.54
З | 9. 102-0025 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.1906 | 9039.66 | 1722.96 |  |  |  | 1722.96
| 10. 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 96.6 | 122.8 | 3212.24 | 394463.07 |  |  |  | 394463.07
20 | ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1,07 107/100 | 13508.6 | 14454 | 9158 | 5296 | 1444 |  | 73.0382 | 10.058
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 68.26 | 73.0382 | 125.39 | 9158.26 | 9158.26
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 9.4 | 10.058
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 9.4 | 10.058 | 514.6 | 5175.85 |  | 5175.85 | 1443.62
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 28.2 | 30.174 | 3.98 | 120.09 |  | 120.09
21 | ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня |  | 1,157 115,7/100 | 22910.46 | 26507 | 10666 | 726 | 161 | 15115 | 88.0246 | 0.7868
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 76.08 | 88.0246 | 121.17 | 10665.94 | 10665.94
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.68 | 0.7868
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.68 | 0.7868 | 869.34 | 684 |  | 684 | 161.41
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.0463 | 914.27 | 42.33 |  | 42.33
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0012 | 46073.16 | 55.29 |  |  |  | 55.29
| 4. 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1967 | 5643,69 1316,16*4,288 | 1110.11 |  |  |  | 1110.11
З | 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 | м3 | 3.9 | 4.512 | 3041.09 | 13721.4 |  |  |  | 13721.4
| 6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0694 | 3306.4 | 229.46 |  |  |  | 229.46
22 | 403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 116 | 384.04 | 44549 |  |  |  | 44549
23 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Засыпка вручную плодородной землей клумб | 100 м3 грунта |  | 0,0631 6,31/100 | 9462.42 | 597 | 597 |  |  |  | 6.1333
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 97.2 | 6.1333 | 97.35 | 597.08 | 597.08
24 | ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Земля | м3 |  | 6.31 | 553,02 128,97*4,288 | 3490 |  |  |  | 3490
25 | ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза |  | 10,727 6,31*1,7 | 39.52 | 424 |  | 424
26 | ТССЦпг03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза | 1 т груза |  | 10,727 6,31*1,7 | 107.55 | 1154 |  | 1154
27 | ТЕР22-01-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Укладка асбестоцементных водопроводных труб диаметром: 150 мм между бордюрами | 1 км трубопровода |  | 0,00195 1,95/1000 | 489013.31 | 954 | 111 | 4 | 1 | 839 | 0.8197 | 0.0043
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 420.36 | 0.8197 | 135.47 | 111.04 | 111.04
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.21 | 0.0043
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.47 | 0.0009 | 869.34 | 0.78 |  | 0.78 | 0.18
| 2. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 1.74 | 0.0034 | 282.3 | 0.96 |  | 0.96 | 0.58
| 3. 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 15 | 0.0293 | 25.01 | 0.73 |  | 0.73
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 0.0014 | 914.27 | 1.28 |  | 1.28
| 5. 101-2056 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм | м | 1008 | 1.966 | 422.11 | 829.87 |  |  |  | 829.87
З | 6. 102-0025 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.0001 | 9039.66 | 0.9 |  |  |  | 0.9
| 7. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.93 | 0.0018 | 3306.4 | 5.95 |  |  |  | 5.95
З | 8. 411-0002 | Вода | м3 | 36 | 0.0702 | 26.6 | 1.87 |  |  |  | 1.87
28 | ТЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заделка отверстий в бордюре бетоном класса В 7,5 | 1 м3 заделки |  | 0.01 | 12498.44 | 125 | 83 | 4 |  | 38 | 0.7522
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 75.22 | 0.7522 | 110.15 | 82.85 | 82.85
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.21 | 0.0021 | 12.42 | 0.03 |  | 0.03
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.4 | 0.004 | 914.27 | 3.66 |  | 3.66
| 3. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0001 | 28369.53 | 2.84 |  |  |  | 2.84
| 4. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.0001 | 46073.16 | 4.61 |  |  |  | 4.61
З | 5. 102-0025 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0021 | 9039.66 | 18.98 |  |  |  | 18.98
| 6. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0018 | 7397.28 | 13.32 |  |  |  | 13.32
З | 7. 411-0002 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.0001 | 26.6
29 | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 | м3 |  | 0.0104 | 2695.05 | 28 |  |  |  | 28
Итого по разделу 1 .Пешеходная зона | [6 empty] | 1640091 |  |  |  |  | 542.1436 | 167.3185
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1473002 | 66366 | 227661 | 37401 | 1178975 | 542.1436 | 167.3185
Накладные расходы | [6 empty] | 108758
В том числе, справочно:
61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1743) (Поз. 5, 23) | [6 empty] | 1063
73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6564) (Поз. 3-4, 9-10) | [6 empty] | 4792
88% = 104%*0.85 ФОТ (от 38067) (Поз. 1, 20) | [6 empty] | 33499
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 83) (Поз. 28-29) | [6 empty] | 70
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 112) (Поз. 24, 27) | [6 empty] | 124
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 57198) (Поз. 11-18, 21-22) | [6 empty] | 69210
Сметная прибыль | [6 empty] | 58331
В том числе, справочно:
31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1743) (Поз. 5, 23) | [6 empty] | 540
34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6564) (Поз. 3-4, 9-10) | [6 empty] | 2232
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 38067) (Поз. 1, 20) | [6 empty] | 18272
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 83) (Поз. 28-29) | [6 empty] | 40
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 112) (Поз. 24, 27) | [6 empty] | 68
65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57198) (Поз. 11-18, 21-22) | [6 empty] | 37179
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1640091 |  |  |  |  | 542.1436 | 167.3185
Составил: ___________________________Кульпинова Е.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Сотникова Г.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)