Приложение № 3

к муниципальной программе

Выселковского сельского поселения

Выселковского района

«Социально-экономическое

и территориальное развитие

Выселковского сельского поселения

Выселковского района»

Подпрограмма «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» муниципальной программы Выселковского сельского поселения Выселковского района «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования

Выселковский район»

Паспорт подпрограммы «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района»

| Наименование подпрограммы |  | «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района». |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района. |
| Участники подпрограммы |  | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района; МБУК «СДК им. Стрижака» ст.Выселки; МБУК «Выселковский КДЦ»; МБУК «Библиотека Выселковского сельского поселения Выселковского района». |
| Цели подпрограммы |  | Обеспечение защищенности населения путем повышения безопасности их жизнедеятельности, пожарной, электрической и общетехнической безопасности зданий, сооружений на основе использования современных достижений науки и техники в этой области; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; организация постоянного обучения населения, руководителей и других специалистов всех уровней в области пожарной безопасности; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; организация постоянного обучения населения, руководителей и других специалистов всех уровней в области пожарной безопасности; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. |
| Задачи подпрограммы |  | Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению пожаров; снижение уровня пожарной опасности, в том числе количества статистических, ландшафтных пожаров; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками муниципальных учреждений подведомственных администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района; выполнение практических мероприятий по устранению нарушений правил пожарной безопасности выявленных органами надзорной деятельности Государственной противопожарной службы; оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты зданий и сооружений принадлежащих администрации Выселковского сельского поселения Выселковского поселения Выселковского района; создания в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях; оповещение населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; пропаганда мер пожарной безопасности среди населения, создание и распространение в поселении наглядной агитации, методических материалов по противопожарной тематики; обучение населения действиям при пожаре. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | Снижение количества пожаров на территории поселения за год %; снижение количества травматизма, гибели людей на пожарах (чел.); количество введенных в строй новых пожарных гидрантов за год, шт.; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий Выселковского сельского поселения Выселковского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (да/нет); уровень оснащенности муниципальных бюджетных учреждений культуры Выселковского сельского поселения Выселковского района инструментом, имуществом и оборудованием для выполнения аварийно-спасательных работ от рекомендованных норм оснащения (%). |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | Объем финансирования подпрограммы «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» за счет средств местного значения составляет 741,0 тыс. рублей, в том числе по годам: (тыс. рублей) По годам реализации подпрограммы; Всего. 2017 год; 252,0. 2018 год; 242,0. 2019 год; 247,0. |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы деятельности

Выселковское сельское поселение Выселковского района требует системного подхода в решении вопросов защиты населения, территории и экономического потенциала от пожаров. Перспективы дальнейшего социально-экономического развития Выселковского сельского поселения во многом зависят от уровня безопасности объектов жизнеобеспечения, экономической и социальной инфраструктуры, населения.

Уровень безопасности при пожарах определяется состоянием защищенности от вредных техногенных, природных и экологических факторов.

Пожары наносят ущерб окружающей природной среде, угрожают жизни и здоровью людей, несут значительные материальные потери и нарушают устойчивость работы объектов жизнеобеспечения.

Регулированием органами местного самоуправления процессов повышения пожарной безопасности и при непосредственном участии населения можно добиться высокого уровня защищенности от пожаров.

Главной задачей предупреждения и ликвидации пожаров является осуществление заблаговременного комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное снижение рисков возникновения пожаров, снижение материальных потерь, размеров ущерба окружающей среде, а также на сохранение жизни и здоровья людей.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров. Вследствие этого необходимо создание комплексной системы информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, создание методических основ культуры безопасности жизнедеятельности на основе применения современных информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации. Определенно  положительную роль в этом выполнит система обучения людей правилам пожарной безопасности по специальным программам в оборудованных классах, имеющими соответствующую подготовку специалистами-преподавателями.

Недостаточно решаются проблемы обеспечения пожарной безопасности зданий повышенной этажности, жилого сектора. Беспокоит пожарная безопасность индивидуального жилого сектора с плотной застройкой, захламленностью территорий сорной растительности и мусором, эксплуатацией в домах ветхой электропроводки.

За последние 10 лет на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района произошло 225 пожаров, что составляет 30% от общего количества пожаров имевших место в целом по Выселковскому району.

Относительные показатели, характеризующие обстановку с пожарами в Выселковском сельском поселении за последние 10 лет, выглядят следующим образом (среднегодовое число случаев на 10 тыс.населения):

- пожаров – 13,1 (среднерайонный показатель – 12,55),

- погибших – 1,15 (среднерайонный показатель – 1,08),

- травмированных – 1,60 (среднерайонный показатель – 1,20).

На территории Выселковского сельского поселения Выселковского района имеются объекты с массовым пребыванием людей, финансирование пожарной безопасности которых необходимо осуществлять в первую очередь.

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях подведомственных администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района требующих вложения значительных финансовых средств. Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности здесь являются: отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.

Для обеспечения должного уровня пожарной безопасности необходимо скоординировать действия администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района, руководителей учреждений по реализации норм и правил связанных с предотвращением пожаров, спасением людей и имущества.

2. Цели, задачи, и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение защищенности населения путем повышения безопасности их жизнедеятельности, пожарной, электрической и общетехнической безопасности зданий, сооружений на основе использования современных достижений науки и техники в этой области. |  |  |  |  |  |
| Задача: повысить безопасность жителей Выселковского сельского поселения Выселковского района вследствие прогнозируемого снижения числа пожаров, людских и материальных потерь. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение количества пожаров на территории поселения за год | % | 15 | 15 | 14 |
| 1.2 | Снижение количества травматизма, гибели людей на пожарах | чел. | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | количество введенных в строй новых пожарных гидрантов за год | шт. | 5 | 3 | 3 |
| 1.4 | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий Выселковского сельского поселения Выселковского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | да/нет | да | да | да |
| 1.5 | Уровень оснащенности муниципальных бюджетных учреждений культуры Выселковского сельского поселения Выселковского района инструментом, имуществом и оборудованием для выполнения аварийно-спасательных работ от рекомендованных норм оснащения | % | 80 | 81 | 83 |

Сроки реализации подпрограммы – 2017 – 2019 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

| №№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. | В том числе по годам тыс.руб. |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Участники подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками муниципальных учреждений подведомственных администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт неисправных гидрантов, обустройство их отсутствующими люками, указателями и т.п. | ежегодно | 85,0 | 35,0 |  |  |  | 25,0 | 25,0 | Выполнение практических мероприятий по устранению нарушений правил пожарной безопасности выявленных органами надзорной деятельности Государственной противопожарной службы | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 2 | Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий общего пользования и поддержание их в рабочем состоянии. | ежегодно | 15,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | Оснастить территории общего пользования первичными средствами пожаротушения | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 3 | Разработка, изготовление, установка и распространение на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района наглядной агитации по противопожарной тематике. | ежегодно | 45,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 | 15,0 | Пропаганда мер пожарной безопасности среди населения, создание и распространение в поселении наглядной агитации, методических материалов по противопожарной тематики | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 4 | Регулярное освещение в СМИ актуальных материалов по профилактике пожаров. | ежегодно | 21,0 | 7,0 |  |  |  | 7,0 | 7,0 | Оповещение населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в СМИ | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 5 | Укрепление материально-технической базы. | ежегодно | 150,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, обеспечение противопожарным оборудование | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 6 | Установка запасного выхода из второго и третьего этажей административного здания. | однократно | 300,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | Совершенствование противопожарной защиты зданий и сооружений | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 7 | Обеспечение реализации мер противопожарной защиты административного здания согласно нормативно-правовых документов. | ежегодно | 90,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | Совершенствование противопожарной защиты зданий и сооружений | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 8 | Обучение персонала учреждения по программам пожарно-технического минимума. | ежегодно | 5,0 | - |  |  |  | - | 5,0 | Организация обучения специалистов, ответственных за противопожарную безопасность | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| 9 | Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов на территории поселения. | ежегодно | 30,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |
| Итого: |  |  | 741,0 | 252,0 |  |  |  | 242,0 | 247,0 |  |  |
| Мероприятия МБУК «СДК им.Стрижака» ст. Выселки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение реализации мер противопожарной защиты согласно нормативно-правовых документов. | ежегодно | 90,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | Совершенствование противопожарной защиты зданий и сооружений принадлежащих администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района | МБУК «СДК им.Стрижака» ст. Выселки |
| 11 | Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий общего пользования и поддержание их в рабочем состоянии. | ежегодно | 15,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | Оснастить территории общего пользования первичными средствами пожаротушения | МБУК «СДК им.Стрижака» ст. Выселки |
| 12 | Обучение персонала учреждения по программам пожарно-технического минимума. | ежегодно | 3,0 |  | - |  |  | - | 3,0 | Непрерывная организация обучения населения и кадров, ответственных за противопожарную безопасность | МБУК «СДК им.Стрижака» ст. Выселки |
| Итого: |  |  | 108,0 |  | 35,0 |  |  | 35,0 | 38,0 |  |  |
| Мероприятия МБУК «Выселковский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение реализации мер противопожарной защиты согласно нормативно-правовых документов. | ежегодно | 90,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | Совершенствование противопожарной защиты зданий и сооружений принадлежащих администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района | МБУК «Выселковский КДЦ» |
| 14 | Обучение персонала учреждения по программам пожарно-технического минимума. | ежегодно | 4,0 |  |  | - |  | - | 4,0 | Непрерывная организация обучения населения и кадров, ответственных за противопожарную безопасность | МБУК «Выселковский КДЦ» |
| 15 | Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий общего пользования и поддержание их в рабочем состоянии. | ежегодно | 15,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | Оснастить территории общего пользования первичными средствами пожаротушения | МБУК «Выселковский КДЦ» |
| Итого: |  |  | 109,0 |  |  | 35,0 |  | 35,0 | 39,0 |  |  |
| Мероприятия МБУК «Библиотека Выселковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение реализации мер противопожарной защиты согласно нормативно-правовых документов. | ежегодно | 90,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Совершенствование противопожарной защиты зданий и сооружений принадлежащих администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района | МБУК «Библиотека Выселковского сельского поселения» |
| 17 | Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий общего пользования и поддержание их в рабочем состоянии. | ежегодно | 15,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Оснастить территории общего пользования первичными средствами пожаротушения | МБУК «Библиотека Выселковского сельского поселения» |
| 18 | Обучение персонала учреждения по программам пожарно-технического минимума. | ежегодно | 3,0 |  |  |  | 3,0 | - | - | Непрерывная организация обучения населения и кадров, ответственных за противопожарную безопасность | МБУК «Библиотека Выселковского сельского поселения» |
| 19 | Установка запасного выхода из второго этажа здания библиотеки. | однократно | 100,0 |  |  |  | 100,0 | - | - | Совершенствование противопожарной защиты зданий и сооружений | МБУК «Библиотека Выселковского сельского поселения» |
| Итого: |  |  | 208,0 |  |  |  | 138,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района»  из средств бюджета Выселковского сельского поселения Выселковского района  составляет 741,0 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы «Комплексные меры укрепления противопожарной безопасности на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» предусматривает применение комплекса экономических и организационных мер.

Реализация подпрограммы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Управление подпрограммой осуществляет администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

готовит информацию координатору подпрограммы для ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленности, строительства,

транспорта, связи и ЧС                                                                  Д.В. Олексенко