Отчет об исполнении целевых показателей

и показателей эффективности муниципальной целевой программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 год утвержденной постановлением Выселковского сельского поселения Выселковского района от 28 октября 2014 года № 501 в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

| Наименование показателя | Единица измере-ния/ кол-во участников,семей | Предусмотрен-ное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Семьи, получившие соц.выплату за 2015 год | 1 | 1 | 1 | Ожидаемые результаты достигнуты |
| Доля оплаченных свидетельств в общем количестве выданных свидетельств молодым семьям | % | 100 | 100 |  |
| 2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы: целевыми показателями эффективности данной программы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов: по плану – 1 семья, по итогам – 1 семья, и доля оплаченных свидетельств, выполнено на 100% Успешное выполнение мероприятий Программы позволило обеспечить: - адресное предоставление социальной выплаты молодой семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий; ## - привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан; ## - развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; ## - укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряжённости в обществе; ## - развитие системы ипотечного жилищного кредитования; - уменьшение количества граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  |  |  |  |

Доклад о ходе выполнения программных мероприятий

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» утверждена постановлением администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района  от 28 октября 2014 года № 501 и направлена на предоставление поддержки в решении проблем обеспечения жильем молодых семей Выселковского сельского поселения Выселковского района, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  Срок окончания реализации программы – 2015 год. Разработчиком программы является МКУ «Муниципальное имущество».

Программа предусматривает софинансирование расходных обязательств Выселковского сельского поселения Выселковского района в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Механизм реализации мероприятий Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участницам Подпрограммы при рождении (усыновлении) ребенка.

В 2015 году планировалось оказать помощь 1 молодой семье,  согласно муниципальному списку молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на получение социальных выплат в 2015 году,  утвержденного постановлением администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района от  7 августа 2014 года № 360  «Об утверждении муниципального списков молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 год».

По краснодарскому краю уровень софинансировния социальных выплат молодой семье составил: из федерального бюджета -27%, из краевого бюджета -36,5%, из местного -36,5%, а именно для предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий было предусмотрено: из федерального бюджета – 135,3 тыс. руб., из краевого бюджета – 182,9 тыс. руб., из местного бюджета – 182,9 тыс. руб. На реализацию мероприятия было израсходовано: из федерального бюджета – 135,3 тыс. руб., из краевого бюджета – 182,9 тыс. руб., из местного бюджета – 182,9 тыс. руб. В мероприятии приняли участие 1 молодая семья, которой были перечислены данные денежные средства на лицевой счет, открытый в банке.

Средства краевого и федерального бюджетов направлены на реализацию мероприятий программы в рамках доведенных лимитов.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2015 году был запланирован в размере 500850,0 рублей  и освоен в размере 500850,0 рублей. Выполнен на 100%. Выполнение мероприятий Программы позволило предоставить право на улучшение жилищных условий одной семье, которая уже реализовало это право.

Целевым показателем эффективности данного мероприятия являлось количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов: по плану – 1 семья, по итогам – 1 семья.

Ожидаемые результаты достигнуты, но в связи с изменениями в Законе Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3039 – КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края вопросов местного значения» от 10 июня 2015 года № 3179, в связи с которыми к вопросам местного значения сельских поселений не относится полномочие по созданию условий для жилищного строительства.

Таким образом, на территории Краснодарского края с 1 января 2016 года исполнителями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы будут являться органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Финансирование мероприятий из средств бюджета Выселковского сельского поселения Выселковского района на 2016 год не предусмотрено.

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по финансовым

и производственным вопросам                                                        Т.В.Миронова