Приложение № 3

муниципальной программе

Выселковского сельского поселения

Выселковского района

«Социально-экономическое

и территориальное развитие

Выселковского сельского поселения

Выселковского района»

Подпрограмма «Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» муниципальной программы Выселковского сельского поселения Выселковского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие

муниципального образования Выселковское сельское поселение

в составе муниципального образования Выселковский район»

Паспорт подпрограммы «Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района»

| Наименование подпрограммы |  | «Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района». |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района; заместитель главы администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района по экономическим и социальным вопросам |
| Участники подпрограммы |  | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района. |
| Цели подпрограммы |  | Проведение межевания и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района. |
| Задачи подпрограммы |  | Выполнение геодезических работ на местности по определению границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год; проведение межевания, формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год; закрепление права на общую долевую собственность (передача собственникам жилья многоквартирных домов) земельных участков. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | Количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, поставленных на кадастровый учет в границах Выселковского сельского поселения Выселковского района, шт.; количество многоквартирных домов, обслуживающихся частной управляющей компанией, шт. |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | объем финансирования подпрограммы за счет средств местного значения составляет 15,0 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы деятельности

Согласно федеральному законодательству, на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района, как и по всей России, проводится межевание земель под многоквартирными жилыми домами, которые находятся в общем пользовании собственников жилья, и которые включены в муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта.

Для того чтобы закрепить права на общую долевую собственность в многоквартирных домах (земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами), необходимо организовать их межевание и постановку на кадастровый учет.

Данная работа спланирована и проводится в Выселковском сельском поселении Выселковского района. В целом, в 2015 году, планируется охватить 50 многоквартирных домов.

После проведения межевания и постановки на государственный кадастровый учёт, земельный участок, на котором располагается многоквартирный дом, будет передан в долевую собственность жильцам. Площадь земельного участка, закрепленного за собственниками квартир многоквартирного дома, по решению общего собрания собственников жилья, будет включать не только площадь фундамента, но и придомовую территорию, детские и спортивные площадки, автостоянки, внутренние подъездные пути, объекты дворовой инфраструктуры. Таким образом, межевание земель даст возможность закрепить территории вокруг дома в качестве общей долевой собственности его жильцов. Только жильцы, путем общего собрания, будут решать судьбу своего двора. Никто, кроме собственников дома, не вправе будет принимать решение о строительстве другого дома, автостоянки, магазина или киоска, который будет располагаться на этой территории.

В земельный участок под многоквартирным домом и относящимся к нему объектам не будут включаться:

земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами;

земельные участки, используемые для прохождения магистральных инженерных сетей в границах их охранных зон;

земельные участки, которые находятся на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования у физических и юридических лиц;

земельные участки, занятые инженерными сооружениями, обслуживающими более чем один многоквартирный дом;

земельные участки, определенные в качестве санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и объектов, вредные выбросы которых представляют угрозу здоровью людей.

При продаже квартиры к новому владельцу переходит и право собственности на долю в объектах общего пользования жилого дома, а также на долю в земельном участке.

Кроме того, межевание земель под многоквартирными жилыми домами является одним из обязательных требований федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Только при соблюдении этих условий субъекты Российской Федерации и муниципалитеты получают федеральную помощь для проведения капитального ремонта жилого фонда.

Межевание и формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, проводится согласно ч.5 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», с проведением государственного кадастрового учета, земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходят бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. Согласно ч.4 ст.16 этого же закона, формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправления.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей  и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Подпрограмма «Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» |  |  |
|  | Цель: передача земельных участков, под многоквартирными домами, с придомовыми территориями и объектами, относящимися к многоквартирным домам, в собственность жильцов многоквартирных домов. |  |  |
|  | Задача: выполнение геодезических работ на местности по определению границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; проведение межевания, формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; закрепление права на общую долевую собственность (передача собственникам жилья многоквартирных домов) земельных участков. |  |  |
| 1.1 | Количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, поставленных на кадастровый учет в границах Выселковского сельского поселения Выселковского района | шт. | 52 |
| 1.2 | Количество многоквартирных домов, обслуживающихся частной управляющей компанией | шт. | 41 |

Сроки реализации подпрограммы – 2015 год.

- Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси рования | Объем финансирования тыс.руб. | Непосредственный результат реализации подпрограммы | Участники подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района | Местный бюджет | 15,0 | Закрепить права на общую долевую собственность в 50 многоквартирных домах между собственниками жилья, что позволит увеличить налогооблагаемую базу Выселковского сельского поселения Выселковского района. | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района |

4.  Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» за счет средств местного бюджета составляет 15,0 тыс. рублей.

Средства бюджета поселения, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете Выселковского сельского поселения Выселковского района на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает проведение межевания и постановку на государственный кадастровый учёт в 2015 году -  8 многоквартирных домов.

Управление подпрограммой «Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» осуществляет администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района. Общее руководство за исполнением программных мероприятий осуществляет отдел по землеустройству и землепользованию администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района, который:

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

готовит информацию координатору подпрограммы для ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы администрации

Выселковского сельского поселения

Выселковского района по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленности, строительства,

архитектуры, транспорта и связи ГО и ЧС                                   Д.В. Олексенко