Утверждаю:

Заведующая МБДОУ д/с №18

__________О.П.Чистополова

- ПЛАН-ГРАФИК МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ детский сад №18

| № | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственный |  | Планируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно – правовых документов в рамках ФГОС ДО |  | Февраль-март 2015 г. |  |  | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, творческая группа (ТГ) | Протокол педагогического совета |  |
| 2 | Издание приказа по дошкольному учреждению «О введении Федерального государственного стандарта ДО» |  | Январь 2015 г. |  |  | Заведующая ДОУ | Создание внутренней нормативной основы для введения в действие ФГОС ДО; приказ заведующей. |  |
| 3. | Разработать и утвердить положение о творческой группе |  | Январь 2015г. |  |  | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, ТГ | Приказ заведующей ДОУ, положение о рабочей группе |  |
| 4. | Создание творческой группы |  | Январь 2015г. |  |  | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели | Приказ заведующего |  |
| 5. | Информирование родителей об информационно – методической работе по введению ФГОС ДО |  | Февраль – 2015 г. |  |  | старший воспитатель | Презентация. Общее родительское собрание воспитанников ДОУ |  |
| 9. | Консультация – презентация «ФГОС ДО – в образовательном пространстве ДОУ» |  | Март 2015г. |  |  | Старший воспитатель. | Формирование информативной компетентности педагогов о нормативной основе функционирования ОУ, мультимедийная презентация |  |
| 9. | Знакомство с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.2791-10 с изменениями № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10» |  | март-апрель 2015 г. |  |  | педагоги – специалисты, старший воспитатель, старшая медицинская сестра | Изучение требований к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям, методические рекомендации для педагогов |  |
| 10. | Изучение примерных основных общеобразовательных программ в соответствие требованиям ФГОС ДО |  | Март-апрель 2015 |  |  | Старший воспитатель, воспитатели | Аналитическая справка |  |
| 11. | Изучение требований к созданию предметно - развивающей среды ДОУ согласно ФГОС ДО |  | Март-апрель 2015 |  |  | старший воспитатель, старшая медсестра | аналитическая справка |  |
| 14. | Консультация «Календарно тематический план воспитателя отражающий задачи ООП ДОУ» Модели календарного планирования в новых условиях ФГОС ДО |  | Май- июнь 2015г. |  |  | Старший воспитатель, | Утверждение формы написания календарно – тематического планирования |  |
| 15. | Теоретический семинар «Понятие «образовательные области» и их содержание в соответствии с ФГОС ДО» |  | февраль 2015 г. |  |  | Творческая группа | Осведомленность педагогов о содержании образовательных областей |  |
| 16. | Консультативная помощь педагогам в перестроении педагогического процесса |  | постоянно |  |  | Старший воспитатель, творческая группа | Обеспечение координационной работы всех служб ДОУ для реализации ФГОС ДО |  |
| II этап – основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации педагогических работников ФГОС ДО в связи с введение ФГОС (работа творческой группы, курсовая подготовка, постоянно действующие семинары в ДОУ) |  | 2015-2016 |  | Воспитатели, |  | Повышение квалификации педагогических работников, пополнение рабочего материала. |  |
| 2. | Представление опыта организации воспитательно - образовательного процесса в новых условиях. |  | В течение года |  | Воспитатели |  | Обмен опытом, просмотр открытых занятия, взаимопосещения, выступления на педагогических советах, отчётные презентации |  |
| 3. | Обновление методических и наглядно-дидактических пособий в соответствии с ФГОС ДО к структуре и условиям реализации ООП дошкольного образования |  | в течение 2015-2016 учебного года |  | Заведующая ДОУ, старший воспитатель |  | Пополнение картотеки методических пособий |  |
| 6. | Корректировка образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении |  | В течение 2015-2016 учебного года |  | Творческая группа |  | Внесение изменений в структуру ОПП |  |
| 7. | Размещение ОПП ДОУ на сайте ДОУ |  | Август-сентябрь 2015 |  | Творческая группа |  | Отчёт на сайте ДОУ |  |
| III этап – итоговый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание развивающей среды в группах |  | 2015-2016 учебный год | Заведующая ДОУ, воспитатели |  |  | Развивающая среда, организованная в соответствие с ФГОС ДО |
| 2. |  | Работа по внедрению и коррекции ООП ДОУ |  | 2015-2016 год | Старший воспитатель, творческая группа |  |  | Корректировка программы |
| 3. |  | Самообразование воспитателей |  | постоянно | Воспитатели |  |  | Внесение корректировки в психолого – педагогическую работу воспитателей |
| 4. |  | Мониторинг воспитательно- образовательного процесса в ДОУ |  | сентябрь 2015, май 2016 | Старший воспитатель, узкие специалисты, воспитатели |  |  | Протоколы педагогических советов, аналитические справки |
| 5. |  | Подведение итогов, анализ выявленных проблем коррекционная работа |  | Итоговый педсовет май 2015-16 год | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, творческая группа |  |  | Протокол педагогического совета |