ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 октября 2009 г. N 1578-р.

**План мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики", включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики.**

1. Утвердить прилагаемые:  
  
план мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики", включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики (далее - план);  
  
перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в 2010 - 2011 годах в апробации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики", включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики.  
  
2. Минобрнауки России:  
  
заключить соглашения о взаимодействии по вопросам апробации комплексного учебного курса, предусмотренной планом, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования;  
  
обеспечить координацию и контроль реализации плана.  
  
Председатель Правительства  
Российской Федерации  
В.ПУТИН

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
  
от 29 октября 2009 г. N 1578-р

**ПЛАН**  
  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО АПРОБАЦИИ В 2009 - 2011 ГОДАХ  
КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ", ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МЕРОПРИЯТИЯ** | **Срок испольнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. Разработка и апробация механизмов выбора учащимися и их родителями . (законными представителями) одной из составных частей комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики", включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики (далее - комплексный учебный курс) | ноябрь 2009 г. | Минобрнауки России |
| 2. Создание межведомственного координационного совета по ноябрь Рособразование, реализации настоящего плана 2009 г. | октябрь 2009 г. | Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минрегион России |
| 3 Проведение заседаний межведомственного координационного совета по Минэкономразвития реализации настоящего плана | 2009-2011 годы (не России, реже 1 раза в квартал) | Минобрнауки России, Рособразование, Минрегион России |
| 4.Заключение соглашений о взаимодействии по вопросам апробации комплексного учебного курса с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования | ноябрь 2009 г. | Минобрнауки России |
| 5.Разработка учебно-методического обеспечения комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений (рабочие программы,2010 г. учебные пособия, методические рекомендации, книга для учителя, мультимедийные учебные пособия) | IV квартал 2009 г. - февраль | Рособразование, Минобрнауки России, Минрегион России |
| 6.Тиражирование учебно-методических материалов | 2010 - 2011 годы | Рособразование, Минобрнауки России |
| 7.Проведение внеочередного дополнительного повышения квалификации работников образования | 2010 - 2011 годы | Рособразование, Минобрнауки России |
| 8.Проведение социологических исследований хода апробации комплексного учебного курса в субъектах Российской Федерации | 2010 - 2011 годы | Рособразование, Минобрнауки России |
| 9.Подготовка ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации по результатам мониторинговых исследований хода апробации комплексного учебного курса в субъектах Российской Федерации | июль 2010 г., июль 2011 г. | Минобрнауки России, |
| 10.Создание и поддержка специализированного сайта в сети Интернет по апробации комплексного учебного курса | 2009 - 2011 год | Рособразование, Минобрнауки России |
| 11. Проведение совещаний в федеральных округах Российской Федерации по вопросам апробации комплексного учебного курса (не реже 1 раза в полугодие) | 2009 - 2011 годы | Минобрнауки России |
| 12. Проведение конференций в субъектах Российской Федерации участниках апробации комплексного учебного курса по вопросам распространения опыта апробации в других субъектах Российской Федерации | 2010 - 2011 годы | Минобрнауки России, Рособразование |
| 13. Проведение всероссийского совещания по обсуждению итогов апробации комплексного учебного курса | IV квартал 2011 г. | Минобрнауки России, Рособразование, Минрегион России |
| 14.Подготовка итогового доклада в Правительство Российской Федерации о результатах апробации комплексного учебного курса в субъектах Российской Федерации | IV квартал 2011 г. | Минобрнауки России |

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 29 октября 2009 г. N 1578-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
УЧАСТВУЮЩИХ В 2010 - 2011 ГОДАХ В АПРОБАЦИИ  
КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ", ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

1. Республика Калмыкия  
2. Карачаево-Черкесская Республика  
3. Удмуртская Республика  
4. Чеченская Республика  
5. Чувашская Республика  
6. Камчатский край  
7. Красноярский край  
8. Ставропольский край  
9. Вологодская область  
10. Калининградская область  
11. Костромская область  
12. Курганская область  
13. Новосибирская область  
14. Пензенская область  
15. Свердловская область  
16. Тамбовская область  
17. Тверская область  
18. Томская область  
19. Еврейская автономная область