**Макет дорожной карты проекта «Функциональная грамотность»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап проекта | Описание этапа проекта | Период реализации этапа проекта | Ответственный за реализацию проекта |
| Подготовка | Заключение договора (контракта на поставку) между МОУО (ОО)  и издательством «Просвещение» | В течение  ноября | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  МОУО (ОО)  АО «Издательство «Просвещение» |
| Реализация | Поставка учебных пособий | Не позднее 3 месяцев с момента заключения контракта  Предварительно  1 квартал 2020 | АО «Издательство «Просвещение» |
| Реализация | Проведение конференции (онлайн или оффлайн по выбору) для руководителей управлений образования и руководителей (заместителей руководителей) образовательных организаций по вопросам подготовки к общероссийской оценки по модели PISA | Декабрь 2019 | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  МОУО (ОО)   АО «Издательство «Просвещение» |
| Сопровождение | Проведение обучающих вебинаров по работе с пособиями по проекту для педагогов Краснодарского края | Декабрь 2019-Январь 2020 | АО «Издательство «Просвещение»  МОУО (ОО) |
| Сопровождение | Проведение консультаций для лиц, реализующих проект в регионе, педагогов | В течение всего проекта | АО «Издательство «Просвещение |