Паспорт программы

| Название | Муниципальный проект повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся |
| --- | --- |
| Основания проекта | Нормативно-правовая база: - Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принят ГД ФС РФ 21.12.2012. - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р. - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271. - ФГОС НОО, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373. - ФГОС ООО, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. - Профессиональный стандарт педагога, утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н. |
| Разработчик- составитель | Муниципальное казенное учреждение центр развития образования при управлении образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа |
| Сроки реализации | 2020- 2023 гг. |
| Участники | - Управление образования администрации муниципального образования Павловский район - Муниципальное казенное учреждение Районный информационно-методический цент - Образовательные учреждения муниципального образования Павловский район |
| Исполнители основных мероприятий проекта | - Заместители директора по УВР - Заместитель директора по ВР - Психолог - Социальные педагоги - Учитель - Классный руководитель - Школьные предметные методические объединения - Социальные партнеры |
| Соисполнители | Обучающиеся, родители. |
| Основные направления деятельности | - Обновление содержания образования посредством реализации проектно-исследовательской деятельности. - Повышение квалификации педагогов ОУ в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, педагог)» на основе проектирования индивидуального маршрута педагога. - Систематизация, обобщение и распространение опыта работы педагогического коллектива учреждения в образовательной среде муниципалитета. - Организация методической работы по подготовке педагогов к профессиональной компетентности в условиях введения профессионального стандарта «Педагог». |

| Цель проекта | Создание образовательного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для развития профессиональных компетенций педагога и формирования исследовательских и проектных компетенций как инструмента успешной социализации и самореализации в условиях современного общества. |
| --- | --- |
| Задачи проекта | - Создание механизма мотивации педагогов к повышению профессиональной компетентности в области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся качества работы. - Усовершенствование и внедрение диагностических методик по оценке профессиональной компетентности педагогов с привлечением общественных институтов в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. - Построение и реализация педагогов собственной траектории совершенствования профессионального мастерства, творческого саморазвития. - Интегративный подход к профессионально-личностному развитию педагогов как ресурса развития образовательного учреждения. - Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую, проектную деятельность. - Обеспечить методическое сопровождение в организации научно- исследовательской деятельности на базе общеобразовательных учреждений, осуществляющих целенаправленную работу с одаренными детьми. - Способствовать качественному развитию поисково-исследовательской и научной деятельности одаренных школьников. |
| Этапы проекта | 1 этап: подготовительный. |
|  | Задачи: - определить сущность понятий «профессиональные компетенции» и «проектная и исследовательская деятельность», их структуру и статус в понятийно-терминологической системе педагогики; - описать и внедрить систему проектной и исследовательской деятельности в образовательные учреждения через создание научных сообществ, учащихся под руководством ведущих педагогов учреждения. 2 этап: практический. |
|  | Задачи: - определить и обосновать комплекс организационно- педагогических условий, необходимый для формирования и развития профессиональных компетенций учителя; - разработать критерии и методику диагностики уровня сформированности компетенций у участников образовательного процесса. 3 этап: - обобщающий. |
|  | Задачи: • на основании теоретических и эмпирических исследований по проблеме формирования и развития профессиональных компетенций педагогов в области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся разработать модель образовательной деятельности. |

| Ожидаемые результаты | Повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Готовность педагогов к работе в новых условиях. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение проектно-исследовательской и научной деятельности. Вовлечение всех участников образовательного процесса в проектно- исследовательскую деятельность. |
| --- | --- |
| Критерии оценки эффективности реализации проекта | - Максимальный охват проектно-исследовательской деятельностью всех участников образовательного процесса. - Совершенствование навыков научно-исследовательского труда: работа с источниками, справочной литературой, умение формулировать проблему, анализировать, делать выводы. - Создание методических рекомендаций по основным направлениям проектной деятельности. - Создание и апробация моделей проектирования индивидуального маршрута развития педагога. - Высокий уровень мотивации на работу в новых условиях у 100% педагогов. - 100 % наличие нормативных актов. - Своевременность выполнения мероприятий. - Публикация методических материалов по итогам эксперимента. - Проведение практических семинаров, педагогических чтений, публичных слушаний по реализации эксперимента. |

Обоснование и актуальность программы

В стремительно меняющемся современном мире главным
профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно
демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - все
эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере
относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без
расширения пространства педагогического творчества.

В то же время современное образование ориентировано на развитие
социально значимых качеств личности учеников. Обществу нужен
выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески решать
возникающие проблемы, анализировать итоги своей деятельности, способный применять теоретические знания для решения практических
задач.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования определили долгосрочные цели развития образовательных
организаций: переход на системно-деятельностный (компетентностный)
подход, введение к 2022 году федеральных государственных
образовательных стандартов всех уровней общего образования (в том числе
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья),
введение целого спектра новых нормативно-правовых и финансово-
экономических регуляторов.

Обновленные цели системы российского общего образования
повышают традиционные и создают новые требования к качеству
педагогических работников, к уровню профессиональной педагогической
деятельности в целом. При сохранении лучших традиций подготовки
российских учителей необходимо развивать их новые профессиональные
качества в соответствии со стандартом профессиональной деятельности в
области обучения, воспитания и развития. Необходимо создание новой
образовательной среды, которая позволила бы школьникам развивать
личностные и надпредметные компетенции через использование активных
методов обучения. Одним из базовых методов, отвечающих этим
требованиям, является метод проектной деятельности.

Актуальным является вопрос организации исследовательской
деятельности в образовательном учреждении, а именно формирование
исследовательской культуры участников образовательного процесса, развитие личностного потенциала педагогов и школьников.
Исследовательская деятельность (учебная и научная) реализует одну из
естественных потребностей человека - познавательную и способствует
развитию и проявлению творческого потенциала личности. В условиях
информационного общества именно наука становится важной составляющей
деятельности, формирующей научный стиль мышления.

Задача формирования исследовательской компетентности в настоящее
время остро поставлена как перед педагогической наукой, так и перед
практикой образования. В связи с необходимостью подготовки нового
поколения молодых специалистов, способных решать быстро и качественно
сложные задачи, не по шаблону, а творчески рассматривать решаемую
задачу, проявляя профессионализм и конкурентоспособность.

В профессиональном стандарте педагога проектирование выступает в
качестве обобщенной трудовой функции, выполнение которой становится
необходимым механизмом организации профессиональной деятельности
учителя (педагога), способствует реализации его компетентностей, а также
формированию всех групп универсальных учебных действий учащихся.
Качество проектирования напрямую зависит от уровня проектной
компетентности педагога.

Метод проектов прочно вошёл в нашу жизнь и получил широкое
применение в разных её сферах. Если мы обратимся к нашей
профессиональной деятельности, то увидим, что проектирование становится
механизмом не только стратегического развития образовательного
учреждения, но и профессионального роста, развития самого педагога.

Оценка проектной деятельности обучающихся входит в систему
оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, в которой, помимо программ учебных
дисциплин, необходима реализация и междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». Метод
проектов в ФГОС основного общего образования рассматривается и как
механизм подготовки к государственной итоговой аттестации (выполнение и
защита индивидуального проекта на выходе из основной школы), и как
способ организации образовательной деятельности обучающихся по
достижению метапредметных результатов.

Для того, чтобы обеспечить достижение учениками указанных
планируемых результатов, педагог сам должен обладать определённым
набором знаний, умений и способов организации деятельности в рамках
разработки и реализации проекта, иными словами - проектной
компетентностью.

Необходимость овладения данной компетентностью и её развития как
профессионального качества педагога обусловлена, в том числе и
включением проектирования в обобщённые трудовые функции, входящие в
Профессиональный стандарт педагога, утверждённый приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н.

Какие умения, навыки, действия учителя должны отражать владение
им проектной компетентностью? У меня получился следующий список, который можно, наверное, и расширить:

- умение планировать деятельность;

- умение проводить рефлексию;

- умение ориентироваться в создавшейся ситуации;

- умение прогнозировать ситуацию, развитие выполняемого проекта и т.д.;

- способность к целеполаганию;

- способность к оцениванию своей деятельности;

- способность принимать решения;

- умение осуществлять самоконтроль;

- умение проводить коррекцию своих действий.

Если мы спроецируем указанные требования на реализацию ФГОС, то
увидим, что по сути дела педагог так же, как и ученик, должен обладать
регулятивными универсальными умениями и действиями.

Таким образом, развитие и совершенствование муниципальной модели
развития и сопровождения интеллектуально одаренных детей может стать
механизмом реализации проекта «Успех каждого ребенка», в рамках
национального проекта «Образование».

Реализуемый в нашей стране национальный проект «Образование», предполагает поддержку талантливой молодёжи, в частности победителей
инновационных, научно-исследовательских проектов и конкурсов. Они
помогают активизировать познавательные и творческие способности
учащихся, выявить талантливых детей. Такие проекты и конкурсы дают
учителю возможность проверить подготовленность ученика, его общий
кругозор.

Эффективная организация работы с одаренными школьниками в
области организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся достигается усилиями тесного сотрудничества и сетевого
взаимодействия с социальными партнерами, что развивает желание каждого
участвовать в инновационных и научно-исследовательских мероприятиях.

Кроме того, новизна предусматривает вовлечение в поисково-
исследовательскую деятельность не только школьников, но и детей
дошкольного возраста, а также родителей и общественности муниципального
образования.

Инновационный подход заключается в том, что вовлечение всех
участников образовательного процесса в проектно-исследовательскую
деятельность способствует формированию и развитию профессиональных
компетенций педагога в области организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся через:

- построение модели дифференцированного профессионального
развития педагогов на основе оценки уровня компетентности педагогов;

- личностное формирование индивидуальных образовательных
маршрутов по соответствию требованиям профессионального стандарта;

- организацию решения единых учебно-исследовательских задач
при различном уровне развития исследовательского опыта обучающихся;

- диссеминацию педагогического опыта на уровне муниципалитета, края, (выступления на МО, совещания педагогов, семинары, научно-
практические конференции, мастер-классы, публикации, применение
полученных новых знаний в инновационном опыте деятельности);

- привлечение педагогов после повышения квалификации к
проведению стажерских практик на уровне;

- внесение соответствующих изменений в локальные нормативные
документы;

- аттестацию как механизм совершенствования и демонстрации
успешности педагога перед педагогическим сообществом.

Практическая значимость программы

На сегодняшний день проектно-исследовательская деятельность
рассматривается в качестве средства формирования и развития
профессиональных компетенций педагогов в области организации проектной
и исследовательской деятельности обучающихся, которые влекут за собой
качественные изменения в работе педагога:

- Выход на новый уровень организационной культуры педагога
посредством:

- совершенствования методической работы, направленной на развитие
проектно-исследовательских компетенций и тьюторских функций педагогов;

- развития системы самообразования педагогов через использование
Интернет- ресурсов, сетевого взаимодействия;

- обеспечения открытости результатов через сайты, общественные
слушания, педагогические трибуны, коммуникативные площадки и др.

- Создание системы всесторонней объективной оценки эффективности
работы педагогов области через:

- аттестацию педагогических работников на первую и высшую
категории как внешнюю процедуру оценки качества профессиональной
деятельности;

- создание аналитической базы по всем качественным и
количественным аспектам (профессиональная подготовка, готовность к
инновациям и т.п.) педагогов;

- презентацию лучших портфолио учителей как метода самооценки.

- Повышение уровня квалификации педагогических кадров через:

- организацию непрерывного обучения по приоритетным направлениям
современного образования;

- разработку индивидуальных программ развития педагогов для
персонифицированных моделей повышения квалификации;

- организацию стажировок педагогов;

- мастер-классы лучших педагогов на сайте ОУ и личных сайтах.

- Создание практико-ориентированной модели формирования
компетенций через:

- разработку принципов взаимодействия педагогического сообщества, формирующегося на базе образовательного пространства школы, обеспечивающих интенсификацию учебно-познавательной, проектной и
исследовательской деятельности обучающихся;

- подготовку, апробацию и внедрение в практику проекта повышения
профессиональной компетентности педагогов в области организации
проектной и исследовательской деятельности обучающихся.

Условия эффективности реализации программы

Представляемый опыт может использоваться в любом образовательном
учреждении при наличии:

- Творческих педагогов, готовых непрерывно повышать
квалификацию

- Творческих квалифицированных управленцев и педагогов, готовых
тиражировать передовой опыт

- Педагогического и социального оптимизма команд образовательных
организаций

- Стремления к инновациям

-Активного внедрения информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс

Одним из важнейших условий успешной экспериментальной работы
является активная позиция каждого педагога-участника проекта, его
аналитическая работа, инициатива, формирование собственной позиции
внутри образовательной организации, которую он представляет. Содержание
проекта опытно-экспериментальной работы ориентировано на активную
работу каждого педагога в деятельностном режиме. Для этого планируются
разные формы сотрудничества между участниками проекта: проведение
самостоятельных исследований по заявленной проблеме на рабочем месте, работа в группах, проектирование, освоение новых приемов, методик и
технологий, диалоговое взаимодействие, коллективная мыследеятельность, диагностическая работа.

Ресурсное обеспечение инновационной деятельности

Мотивационные условия вхождения ОУ в инновационную
деятельность и реализацию ее задач.

Комплекс муниципального проекта составляет все педагогическое
сообщество муниципального образования город-курорт Анапа, имеющий
инновационный	опыт и	методического сопровождения	развития

профессиональных компетенций педагогов на базе инновационных площадок
по следующим темам:

- «Создание модели	ранней профориентационной работы ориентированной на индивидуальный образовательный маршрут учащихся»;

- «Реализация инновационных программ воспитания обучающихся
посредством формирования здоровьесбережения учащихся школы».

- Программа "Конструирование образовательной среды, способствующей формированию нравственного опыта школьника на основе
деятельностного подхода".

С 2000 года муниципалитет проводит научно-практическую
конференцию среди детей младшего школьного и дошкольного возраста, обучающихся общеобразовательных учреждений.

Научно-методические условия обеспечения концептуальности, системности, достоверности, воспроизводимости результатов
инновационной деятельности.

Анализ уровня методической работы общеобразовательных
учреждений позволяет утверждать о подготовленности педагогов к освоению
новшеств	в сфере развития профессиональных компетенций педагога,

сопровождения одаренных детей, что включает в себя владение
современными педагогическими технологиями обучения и развития.

Одной из традиционных форм научно-методической работы является
работа над единой методической темой, которая позволяет организовать
различные мероприятия по введению и реализации ФГОС:

- постоянное участие педагогов в заседаниях действующих
семинаров в Институте развития образований;

- конкурс проектно-исследовательских работ учащихся;

- конкурс научных сообществ учащихся в муниципалитете;

- консультации;

- семинары и конференции;

- диагностику затруднений	педагогов при введении и реализации

ФГОС;

- деятельность рабочих групп по актуальным вопросам введения
ФГОС ООО;

- мастер-классы и др.

Научно-методическая работа постоянно действующих семинаров
является составной частью единой системы непрерывного образования
педагогических кадров муниципалитета, обеспечивает оптимальное
вхождение каждого педагога в систему ценностей современного образования, создаёт условия для совершенствования преподавания. Через реализацию
работы постоянно действующих семинаров, вебинаров, повышения
квалификации, прослеживается индивидуальная деятельность учителей по
повышению своей научно-теоретической и методической подготовки, профессионального мастерства.

Достоверность результатов муниципальной работы в области
организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации модели развития и сопровождения интеллектуально
одаренных детей в муниципалитете.

Эффективные формы работы, представленные в модели
Муниципальная модель, состоит из комплекса мероприятий:

- Подготовка к участию (олимпиадное движение, конкурсы, конференции):

- образовательные смены образовательного центра «Сириус»;

- Вовлечение в интеллектуальные соревнования различного уровня:

- Конкурс научных проектов школьников в рамках научно-
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся
Кубани;

- Психолого-педагогическое сопровождение интеллектуально
одаренных детей;

- Создание банка данных одаренных детей;

- Комплекс мероприятий направленный на развитие модели, который
реализуется на протяжении всего учебного и календарного года;

- Работа с родителями, общественностью, СМИ. Немалую роль в
развитии ребенка играет родительская общественность. Если родитель
заинтересован, он становится партнером педагога и помощником ребенка на
олимпиадах и конкурсах. Постоянно все мероприятия интеллектуальной
направленности освещаются в средствах массовой информации, что
позволяет получать своевременную информацию участникам, а также
создавать положительный авторитет данной работе.

Научно-исследовательская деятельность

Для привлечения обучающихся в научно-исследовательскую
деятельность, в общеобразовательных учреждениях созданы и работают
школьные научные общества.

Другие формы работы в области организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации модели
развития и сопровождения интеллектуально одаренных детей в
муниципалитете:

Одаренным школьникам, участникам олимпиад, конкурсов и других
интеллектуальных соревнований РИМЦ и «Центр детского творчества» ежегодно предоставляет возможность участвовать в различных проектах
и конкурсах.

Обучающиеся общеобразовательных учреждений активно участвуют в
научно-исследовательской деятельности через олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции.

Школьники муниципального образования 
неоднократно становятся победителями и призерами различных конкурсов и
конференций	Национальной	образовательной	программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России», Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности и защите прав
потребителей финансовых услуг.

Подводя итоги сегодня в муниципалитете реализуется и постоянно
совершенствуется проект повышения профессиональной компетентности
педагогов в области организации проектной и исследовательской
деятельности интеллектуально одаренных детей, способствующий:

- повышению эффективности работы с одаренными школьниками;

- повышению интеллектуального потенциала каждого
общеобразовательного учреждения;

- непрерывному повышению качества подготовки педагогов и
специалистов, работающих с одаренными детьми;

- ежегодному увеличению количества участников, призеров и
победителей олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, интеллектуальных соревнований и др..

Механизм реализации проекта

Реализация проекта осуществляется через работу:

С педагогическим коллективом:

- определение основных направлений работы муниципалитета по
формированию профессиональных компетенций учителя;

-освоение и использование современных технологий обучения и
воспитания в учебно-воспитательном процессе;

-	повышение квалификации педагогического коллектива через

посещение курсов повышения квалификации;

-	создание проблемной группы педагогов;

-	организация мониторинга уровня компетентности педагогов;

-	обучающие семинары, консультации;

-	участие педагогов в проектно-исследовательской деятельности,

конференциях и конкурсах различных уровней;

-	обобщение опыта.

С обучающимися:

- участие школьников в различных видах урочной и внеурочной
деятельности;

- проведение исследований и разработка проектов в урочной и
внеурочной деятельности;

-	проведение конференций и конкурсов;

- участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней.

С родителями:

-	конференции, всеобуч для родителей;

-участие родителей в проектах, акциях и других видах социально значимой деятельности;

- оказание помощи детям в реализации проектных мероприятий.

С общественностью:

- участие в различных видах социально значимой деятельности;

-	оказание помощи детям в реализации программных мероприятий;

Тематический план реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| I этап - организационно подготовительный |  |  |
| 1. | Организационно - управленческая деятельность |  |
| 1. | Создание временного творческого коллектива (далее ВТК) по реализации муниципальной программы | Осознание и принятие педагогическими работниками целей, задач, содержания и перспектив деятельности муниципального проекта. |
| 2. | Педагогический совет, заседания МК по проблеме формирования инновационной модели проектной деятельности как средства формирования и развития профессиональных компетенций педагога по проблемной теме | Осознание и принятие педагогическими работниками целей, задач, содержания и перспектив деятельности муниципального проекта. |
| 3. | Организация заседаний временного творческого коллектива: - формирование понятийного аппарата муниципального проекта; - разработка организационно- педагогических условий; | Единое понимание основной терминологии инновационной деятельности площадки в педагогическом коллективе. Определение условий эффективной деятельности муниципального |

|  | - организация мониторинга результатов деятельности муниципального проекта. | проекта. Перечень критериев и индикаторных показателей результативности деятельности муниципального проекта. |
| --- | --- | --- |
| 4. | Индивидуальная работа и консультирование членов временного творческого коллектива по вопросам реализации проекта | Повышение уровня компетентности педагогических работников по проблеме проекта |
| 5. | Анализ затруднений педагогов в вопросах реализации проектной деятельности | Разработка перечня тем по самообразованию педагогов |
| 6. | Анализ выполнения и коррекция календарного плана реализации проекта | Корректировка плана |
| 7. | Обобщение результатов первого этапа реализации проекта | Методические материалы по итогам первого этапа |
| 2. | Проведение мероприятий проектно-исследовательского характера |  |
| 2.1 | Создание условий для организации деятельности муниципального проекта (материально-техническая база) |  |
| 1. | Определение потребности в аудиторном фонде, учебном и лабораторном оборудовании, мультимедийном оснащении | План мероприятий по совершенствованию материально- технической базы |
| 2.2 | Формирование и реализация содержания проекта |  |
| 1. | Изучение нормативной документации, специальной литературы, эффективного педагогического опыта по проблеме, самообразование педагогических работников по проблеме (изучение научных публикаций) | Повышение уровня информированности, квалификации педагогических работников по проблеме муниципального проекта |
| 2. | Составление глоссария уточненных и принятых понятий, используемых в рамках муниципального проекта | Глоссарий по инновационному проекту |
| 3. | Создание модели проектной деятельности как средства формирования и развития профессиональных компетенций учителя в области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся | Методологическая база адаптивно- деятельностной модели |
| 4. | Анализ реализуемых в муниципалитете образовательных программ и программ внеурочной деятельности | Предложения по новым образовательным траекториям в рамках проектной деятельности модели |
| 5. | Определение комплекса организационно- педагогических условий | Описание комплекса организационно-педагогических условий |
| 6. | Разработка критериев и индикаторных показателей для мониторинга эффективности реализации деятельности муниципального проекта | Критерии и индикаторные показатели для мониторинга эффективности деятельности муниципального проекта |
| 7. | Мониторинг предметных и метапредметных результатов | Выявление проблемных направлений образовательного процесса |
| 8. | Разработка методических рекомендаций по сопровождению реализации проекта | Методические рекомендации |

| 2.3 | Информационное сопровождение деятельности муниципального проекта |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и издание информационно- аналитических материалов по итогам первого этапа реализации муниципального проекта | Информационно-аналитические материалы |
| 2. | Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на официальном сайте управления образования | Открытость и доступность информации о ходе реализации проекта |
| II этап - практический |  |  |
| 1. Организационно - управленческая деятельность |  |  |
| 1. | Организация заседаний временного творческого коллектива: - формирование цели и задач второго этапа проекта; - реализация адаптивно-деятельностной модели -внедрение образовательных траекторий, направленных на формирование и развитие профессиональных компетенций учителя и в области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; - организация мониторинга результатов деятельности муниципального проекта; -анализ хода деятельности муниципального проекта | Управление ходом реализации второго этапа деятельности муниципального проекта: - Планирование; - Организация; - Исполнение; - Контроль; - Коррекция |
| 2. | Индивидуальная работа и консультирование членов временного творческого коллектива, педагогических работников по вопросам реализации проекта | Повышение уровня компетентности педагогических работников по проблеме проекта |
| 3. | Создание условий для стимулирования профессионального роста и творческого поиска педагогов как основы поступательного развития всех субъектов образовательного процесса | Реализация проектов и целевых программ по изучаемой проблеме |
| 4. | Проведение совещаний и обучающих семинаров по примерным темам: «Социально ориентированный характер организации учебно-исследовательской деятельности», «Организация социально- культурных практик на уроках и во внеурочной деятельности», «Организация учебно- исследовательских практик на уроках и во внеурочной деятельности», «Мотивация ученика на учебно-исследовательскую работу», участие в мастер-классах, тренингах: «Формы, методы и технологии практико- ориентированного обучения» | Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности муниципального проекта |
| 5. | Организация и проведение муниципальных и региональных научно-практических конференций по проблеме проекта. • Разработка механизмов корректировки программ повышения квалификации | Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности муниципального проекта. Программы повышения |

|  | - Проведение муниципального конкурса научных кружков учащихся | квалификации. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Обобщение результатов второго этапа деятельности муниципального проекта | Методические материалы по итогам второго этапа |
| 2. Проведение мероприятий проектно-исследовательского характера |  |  |
| 2.1 Создание условий для организации деятельности муниципального проекта (материально-техническая база) |  |  |
| 1. | Осуществление переоборудования аудиторного фонда, приобретение учебного и лабораторного оборудования, мультимедийное оснащение | Материально-техническая база, соответствующая требованиям муниципального проекта |
| 2. | Привлечение к участию в инновационной площадке всех педагогических работников, педагогов дополнительного образования, развитие сетевого взаимодействия | Кадровое обеспечение |
| 3. | Обеспечение инновационной активности школьников: создание условий для широкого привлечения и участия гимназистов в конкурсах, конференциях различных уровней | Положение о портфолио обучающегося. Информационное обеспечение социально- культурной, учебно- исследовательской деятельности школьников на сайте управления образования. Банк проектов учащихся. |
| 2.2. Реализация содержания проекта |  |  |
| 1. | Изучение нормативной документации, специальной литературы, эффективного педагогического опыта по проблеме муниципального проекта, самообразование педагогических работников по проблеме (изучение научных публикаций) | Повышение уровня информированности, квалификации педагогических работников по проблеме проекта |
| 2. | Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий | Новые образовательные траектории в рамках адаптивно-деятельностной модели |
| 3. | Подготовка и реализация проектно- исследовательских работ | Образовательная деятельность по проектно-исследовательским технологиям, включение в проектную деятельность всех участников образовательного процесса. Разработка программ внеурочной исследовательской деятельности. |
| 4. | Внедрение комплекса организационно- педагогических условий | Условия эффективной реализации адаптивно-деятельностной модели |
| 5. | Проведение мониторинга реализации проекта на основе установленных критериев и индикаторных показателей | Контроль эффективности реализации адаптивно- деятельностной модели |
| 6. | Мониторинг предметных и метапредметных результатов | Корректировка образовательных программ |
| 7. | Разработка учебно-нормативного и учебно- методического обеспечения реализации образовательных траекторий в рамках адаптивно-деятельностной модели | Формирование УМК образовательных траекторий |

| 8. | Разработка методических рекомендаций по сопровождению и реализации проекта: - описание адаптивно-деятельностной модели - описание образовательных траекторий, направленных на формирование компетенций - описание организационно- педагогических условий эффективной реализации проекта - описание процедуры мониторинга хода и реализации муниципального проекта | Методические рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 2.3. Информационное сопровождение деятельности муниципального проекта |  |  |
| 1. | Подготовка и издание информационно- аналитических материалов по ходу деятельности и итогам второго этапа реализации проекта | Информационно-аналитические материалы |
| 2. | Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на официальном сайте управления образования | Открытость и доступность информации о ходе реализации проекта |
| 3. | Формирование научных материалов по ходу реализации проекта | Публикации педагогических работников муниципалитета |
| III этап - обобщающий |  |  |
| 1. Организационно - управленческая деятельность |  |  |
| 1. | Организация заседаний временного творческого коллектива: - цели и задачи третьего этапа проекта; - итоговые результаты мониторинга деятельности муниципального проекта; - итоги реализации муниципального проекта | Понимание и принятие целей и задач третьего этапа проекта. Анализ достижения поставленных целей и задач инновационной деятельности |
| 2. | Индивидуальная работа и консультирование членов временного творческого коллектива, педагогических работников по вопросам мониторинга реализации проекта | Повышение уровня компетентности педагогических работников по проблеме проекта |
| 3. | Проведение совещаний, практических семинаров, конференций по проблеме мониторинга деятельности муниципального проекта | Обобщение и трансляция итогов реализации муниципального проекта |
| 4. | Организация и проведение научно- методических семинаров по проблеме проекта | Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности муниципального проекта. |
| 5. | Проведение педагогического совета по результатам реализации проекта | Подведение итогов муниципального проекта |
| 6. | Обобщение результатов третьего этапа реализации проекта | Методические материалы по итогам третьего этапа |
| 2. | Проведение научных исследований (мероприятий проектного характера) |  |
| 2.1. | Реализация содержания проекта |  |

| 1. | Организация мониторинга по установленным критериям и индикаторам показателей | Оценка эффективности деятельности проекта |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подготовка аналитических документов по итогам -апробации адаптивно - деятельностной модели; -реализация новых образовательных траекторий; - оценка необходимости и достаточности организационно-педагогических условий. | Методические рекомендации, аналитические материалы по результатам реализации проекта |
| 3. | Определение степени удовлетворенности субъектов образовательного процесса функционированием проекта | Результаты анкетирования |
| 4. | Мониторинг профессионального уровня педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности | Аналитические материалы по результатам деятельности проекта |
| 5. | Мониторинг предметных и метапредметных результатов | Аналитические материалы по результатам деятельности проекта |
| 2.2 | Информационное сопровождение деятельности муниципального проекта |  |
| 1. | Подготовка и издание информационно- аналитических материалов по итогам деятельности проекта | Информационно-аналитические материалы |
| 2. | Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на официальном сайте управления образования | Открытость и доступность информации о ходе реализации муниципального проекта |
| 3. | Формирование научных материалов по ходу реализации проекта | Публикации педагогических работников муниципалитета |

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

| Требование (мероприятия, проводимые в ходе реализации проекта | Вид подтверждения (проведение семинара, конференции, мероприятия, публикация сборника) |
| --- | --- |
| Разработка, апробация и внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, работающей в условиях профессионального стандарта педагога. | Нормативные документы, регламентирующие управление образовательной организацией в условиях реализации профессионального стандарта педагога. Семинар-совещание по обсуждению нормативных документов. |
| Разработка методики экспресс-диагностики/ самодиагностики уровня профессиональных компетенций педагогов. | Методические рекомендации по оценке и самооценке педагогами уровня профессиональных компетенций в соответствии с профессиональным стандартом педагога. |
| Повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций. | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога посредством модульных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Организация и проведение семинара для педагогических работников учреждения по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта. |

| Разработка и внедрение курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование проектно-исследовательских компетенций школьников. | Проведение мастер-классов внеурочной исследовательской деятельности в рамках областных методических семинаров. |
| --- | --- |
| Разработка модели тьюторского сопровождения проектной деятельности обучающихся. Подготовка и защита проектов. | Организация и проведение научно-практических конференций учащихся. Публикация проектно- исследовательских работ. |

Необходимые условия реализации проекта

Нормативно-правовое обеспечение: разработка и утверждение локальных актов, необходимых для реализации инновационной деятельности. Формирование пакета документов, обеспечивающих образовательный процесс для перехода на обучение на основе системно- деятельностного подхода.

Научно-методическое обеспечение: внедрение алгоритмов обучения
по технологиям проектной деятельности, разработка комплексно-целевых
программ, проведение педагогических семинаров, подготовка педагогов, разработка методических рекомендаций по направлениям деятельности, создание диагностических материалов для отслеживания эффективности
работы.

Программно-методическое обеспечение: необходимо сформировать
банк методических материалов, актуального, проектного и
исследовательского педагогического опыта по направлениям работы проекта; разработка рекомендаций по внедрению технологий проектно-
исследовательской деятельности, разработка программ внеурочной
деятельности, учебных предметов и курсов дополнительного образования.

Информационное обеспечение: требуется создать систему информационной поддержки тьюторского сопровождения обучающихся, совершенствовать информационно-техническое оснащение учебных
кабинетов; обеспечить доступ всем субъектам образовательного процесса к
материалам инновационной деятельности с целью распространения опыта.

Кадровое: в наличии кадровый потенциал и опыт работы педагогов; необходимо повышение квалификации педагогических кадров по
направлениям повышения профессиональной компетентности педагогов в
области организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся; требуется серия теоретико-практических семинаров и
консультаций по направлениям проектного развития образовательных
учреждений.

Мотивационное обеспечение: проведение	мероприятий по повышению мотивации субъектов образовательного процесса в отношении
проектных и исследовательских преобразований образовательных
учреждений муниципалитета.

Материально-техническое обеспечение: требуется приобретение программного обеспечения, электронных учебников, установка локальной
сети, приобретение наглядных пособий, учебного оборудования, энциклопедий, учебно-методических пособий, учебников.

Риски при реализации проекта и пути их преодоления

Учитывая новизну решаемых в ходе проектных и исследовательских
задач, возможны определенные риски, вполне решаемые при условии
научно-методического, организационно-управленческого и психологического сопровождения научной деятельности. К числу таких
рисков можно отнести следующие:

- снижение мотивации определенной части педагогических работников
в связи с увеличением их трудонапряженности в ходе выполнения
дополнительной работы, связанной с инновацией;

- возникновение у педагогов психолого-педагогических затруднений
при введении инноваций и включения в исследовательскую деятельность, обусловленное сложившимися стереотипами профессиональной
деятельности учителя;

-пассивная позиция ряда учителей в вопросах самообразования и
развития трудовых функций, соответствующих профессиональному стандарту;

-консервативность сознания части управленцев и педагогов в области
принятия новых целей образования;

-недостаточный	уровень	владения членами педагогического сообщества современными ресурсами образования;

-психолого-интеллектуальный дискомфорт и неприятие инноваций у
части педагогов.

Может быть компенсировано

а)	усилением рефлексии профессиональной деятельности,

б)	коррекцией подготовки педагогов в соответствии с характером
затруднений,

в)	развитием потребностей в самосовершенствовании и саморегуляции,

г)	пересмотром системы материального и морального стимулирования.

- измерение конкретных результатов затруднено их отсроченным
характером и отсутствием разработанных педагогической наукой и
практикой традиционного управления образованием критериев и показателей
сформированности профессиональных компетенций педагогов.

Можно компенсировать разработкой системы экспресс-диагностики /
самодиагностики уровня профессиональных компетенций педагогов.

- трудности включения всех обучающихся в процесс проектно-
исследовательской деятельности, связанный с трудоемкостью деятельности
педагогов.

Может быть компенсировано пересмотром системы материального и
морального стимулирования в ОУ.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
деятельности, позволяющие оценить достижение критериев оценки результатов:

.	Педагогическая диагностика.

.	Мониторинг качества деятельности муниципального проекта.

.	Рассмотрение результатов реализации	на заседаниях педагогических методических объединений, управляющего совета и т.д.

.	Рассмотрение результатов на заседаниях	координационного совета управления образования.

Обоснованность и достоверность результатов и выводов
обеспечивается опорой на современные психологические и педагогические
концепции, использование методов исследования адекватных его объекту, целям, задачам, логике; проверкой гипотезы основных положений, деятельностным характером и возможностью повторения инновационной
деятельности, репрезентативностью объема выборок и статистической
значимостью данных, сочетанием качественного и количественного анализа
опытно-экспериментальной работы.

Устойчивость результатов также будет поддерживаться посредством
диссеминации.