|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образованием __________________________ Т.В. Чекина |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2017 году

| № пп | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | Июль-сентябрь 2016 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 2 | Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях: - руководителей ОО; - заместителей руководителей ОО; - заместителей председателей предметных подкомиссий; - региональных тьюторов; - учителей -предметников | Август-октябрь 2016 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 3 | Подготовка методического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | Август 2016 | О.Р. Мазаева |
| 4 | Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в малокомплектных школах района | Август 2016 | О.А. Воронина |
| 5 | Проведение анализа школьных планов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | Октябрь 2016 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 6 | Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 школ, показавших низкие результаты в 2016 году | Сентябрь 2016 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 7 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | Август 2016 | О.Р. Мазаева |
| 8 | Проведение методического анализа результатов муниципальных контрольных работ | Август 2016 | О.Р. Мазаева |
| 9 | Проведение методического анализа результатов пробных экзаменов по обязательным предметам и по предметам по выбору | Август 2016 | О.Р. Мазаева |
| 10 | Проведение методического анализа результатов адресных срезовых работ | Октябрь 2016-май 2017 | О.Р. Мазаева |
| 11 | Проведение анализа готовности ОО к ГИА 2017. Проведение внутреннего аудита готовности школы к повышению качества обучения по предметам и сдаче ГИА в 2017 году (оценка МТО и кадров) | Октябрь 2016 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 12 | Составление (корректировка) банка педагогов, преподающих в 9-11 классах | Июль-сентябрь 2016 |  |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2016 году, к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам (школы № 13- ЕГЭ, математика базовый уровень; № 1,3,4,6,7,8,10,11,14,15,18,19- ОГЭ: русский язык, математика) | Август 2016 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 2 | Проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального общего и основного общего образования | По отдельному графику министерства | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 3 | Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | Октябрь2016-май 2017 | О.Р. Мазаева Тьюторы Руководители РМО |
| 4 | Подготовка и проведение муниципальных контрольных работ по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | По графику управления | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 5 | Подготовка и проведение пробных экзаменов в рамках подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | По графику управления | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 6 | Подготовка и проведение адресных срезовых работ в рамках подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | По графику управления | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 7 | Участие в краевых семинарах (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА-9 и ГИА-11в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА в 2016 году | По отдельному графику МОНиМП КК | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 8 | Участие в видеоконференциях, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросам подготовки и ГИА в 2017 году | По отдельному графику МОНиМП КК | Т.В. Чекина О.А. Воронина Руководители ОО Руководители ППЭ |
| 9 | Организация и проведение муниципальных семинаров (учеб) в выездном режиме и в рамках работы РМО учителей-предметников участников ГИА-9 и ГИА-11 в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА в 2016 году (СОШ № 2,5,8,10,12,13,14,16,17) | По плану отдельному управления Сентябрь 2016-апрель 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Тьюторы Руководители РМО |
| 10 | Организация работы муниципальных тьюторов по сопровождению школ по подготовке в ГИА в 2017 году в соответствии с комплексным планом работы тьюторов в 2016-2017 учебном году (СОШ № 2,5,8,10,12,13,14,16,17) | Октябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева тьюторы |
| 11 | Обеспечение обучения учителей по учебным предметам ГИА-11 на курсах повышения квалификации (в соответствии с рекомендациями МОНиМП КК и ИРО КК): - учителей математики СОШ № 13,14; - учителей информатики и ИКТ СОШ № 8,12; - учителей биологии СОШ № 10,14,16; - учителей химии - учителей географии - учителей физики СОШ № 14, - учителей русского языка и литературы ООШ № 7,8,14,15,18,19 - учителей иностранных языков - учителей истории СОШ № 5,14,16 - учителей обществознания СОШ № 13,14,16 | По плану министерства Март-апрель 2017 Январь-апрель 2017 Январь –май 2017 Январь-апрель 2017 Январь-апрель 2017 Январь-апрель 2016 08.11-25.11.2016 Январь-апрель 2017 | О.А. Воронина Т.В. Скворцова Руководители ОО |
| 12 | Проведение выездов в школы № 5,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19, ВСОШ с целью оказания методической (консультативной) помощи по - планированию мероприятий по подготовке к ГИА в 2017 году; - по подготовке обучающихся и планированию деятельности учителя к подготовки обучающихся к ГИА в рамках индивидуального образовательного маршрута по развитию профессиональной компетентности для педагогов с низкими результатами по государственной итоговой аттестации. | По плану УО, РИМЦ Сентябрь 2016 –май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Тьюторы Руководители РМО |
| 13 | Формирование муниципального тьюторского сообщества и плана его работы по подготовке к ГИА в 2017 году | Сентябрь 2016 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 14 | Участие в курсовой переподготовке тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам: - тьюторов по истории - тьюторов по русскому языку и литературы - тьюторов по географии - тьюторов по информатике и ИКТ - тьюторов по иностранным языкам - тьюторов по биологии - тьюторов по математике - тьюторов по химии - тьюторов по физике | По графику ИРО | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 15 | Участие в краевых обучающих семинарах региональных и муниципальных тьюторов, руководителей РМО, учителей-предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2016 -апрель 2017 (по отдельному плану) | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 16 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам (после выбора предметов), математике и русскому языку | Сентябрь 2016-май 2017 (по плану УО, РИМЦ) | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Тьютор Руководитель РМО |
| 17 | Участие в семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных и вечерних школ | Февраль-март 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 18 | Организация работы зональных межшкольных консультационных пунктов: - для обучающихся с низкой мотивацией к обучению (подготовке) по русскому языку и математике; - для обучающихся с высокой мотивацией, планирующих поступление в ВУЗы | По план-графику Октябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Тьюторы Руководители РМО |
| 19 | Проведение муниципальной контрольной работы по отработке вычислительных навыков для обучающихся 5-8 классов, 10 классов | Сентябрь 2016, апрель 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева тьюторы |
| 20 | Проведение муниципальной контрольной работы по отработке вычислительных навыков для обучающихся 4-х классов | Декабрь 2016 Апрель 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководитель РМО тьюторы |
| 22 | Проведение пробного тестирования по отработке заданий ГИА по математике на вычислительные навыки (для слабоуспевающих обучающихся, по запросу школы) для 9-11 классов в: - малокомплектных школах; - в школах с низкими результатами на ГИА и КДР (СОШ № 5,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21) | Март, апрель 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева тьюторы |
| 23 | Проведение муниципального смотра знаний по геометрии для обучающихся 7-8 классов | Апрель-май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководитель РМО тьюторы |
| 24 | Проведение пробного изложения для 9-х классов в - малокомплектных школах; - в школах с низкими результатами на ГИА и КДР | Декабрь 2016 Апрель 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководитель РМО тьюторы |
| 25 | Организация и проведение психологического тренинга для педагогов школ района (определение затруднений в подготовке к ГИА, преодоление затруднений в подготовке к ГИА) | Ноябрь 2016 Март 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 26 | Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по системе «ГИА+ЕГЭ» | Октябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина Л.В. Заболотняя |
| 27 | Проведение собеседования с руководителями ОО: - показывающими низкие результаты на ГИА в 2016 году и за три года; - МКШ | По плану УО | Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 28 | Организация мероприятий по межмуниципальному обмену опытом по организации мероприятий по повышению качества преподавания (Ленинградский район, Тихорецкий район) | Ноябрь, декабрь 2016 | Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 29 | Определение уровня предметной компетенции учителя (компьютерное тестирование) | Ноябрь –март | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| III.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | Октябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина Тьюторы Руководители ОО |
| 2 | Разработка муниципальной схемы проведения ГИА-9 в 2017 году | Декабрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина |
| 3 | Изучение региональных организационных схем по - проведению ГИА-9 и ГИА-11; - сбору и хранению видеозаписи при проведении ЕГЭ и ОГЭ; - доставке экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ; - упаковке экзаменационных материалов в ППЭ; - хранению материалов ГИА-9 и ГИА-11; - межведомственному взаимодействию при проведении ГИА; - проведению итогового сочинения (изложения); - работе предметных комиссий. | Декабрь2016-март 2017 года | О.А. Воронина |
| 3 | Проведение ИРР с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - обновление школьных и предметных информационных стендов в соответствии с рекомендациями ИРО, ЦОКО - проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний с родителями (законными представителями); - оформление информационных блоков в школьных библиотеках; - размещение информации на школьных сайтах, сайте управления образованием, РИМЦ; - организация работы телефонов «Горячей линии» в управлении образованием, в школах района; - организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий | сентябрь 2016- май 2017 | О.А. Воронина |
| 4 | Изучение методических рекомендаций по подготовке к: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору | Октябрь-ноябрь 2016 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 5 | Изучение памяток для обучающихся по подготовке к: - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ, ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ, ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору | Октябрь-ноябрь 2016 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 6 | Направление экспертов на обучение в ИРО КК | Декабрь 2016-январь 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники для тиражирования бланков ответов № 2 по предметам по выбору и экзаменационных материалов; | Май-июнь 2017 | О.А. Воронина Е.В. Кравченко |
| 2 | Оказание транспортных услуг по доставке экзаменационных материалов к месту хранения и в ППЭ, экзаменационных работ к месту проверки в ППЭ, по доставке экспертов для проверки экзаменационных работ, по доставке организаторов в ППЭ | Апрель-август 2017 | О.А. Воронина С.А. Долженко |
| 3 | Подготовка расчетов к смете расходов на 2017 год по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Павловской район» | Ноябрь-декабрь 2016 | О.А. Воронина Е.В. Кравченко С.А. Долженко |
| 4 | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА | Январь-ма1 2017 | О.А. Воронина Е.В.Кравченко Руководители ОО |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (с последующим тестированием): - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей | Апрель-май 2017 | О.А. Воронина |
| 2 | Отбор и направление экспертов по оцениванию работ с развернутым ответом | Февраль-март 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 3 | Проведение обучающего семинара с членами муниципальной конфликтной комиссии | Май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 4 | Участие в семинарах, совещаниях по организации и проведению ГИА в 2017 году, проводимых министерством | По отдельному графику | О.А. Воронина |
| 5 | Участие в дистанционном… |  |  |
| VI.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение ГИА в сентябре (пересдача) | Август-сентябрь 2016 | О.А. Воронина |
| 2 | Планирование работы управления образованием по организации и проведению ГИА в 2017 году в части технического оснащения ППЭ; работы оборудования | Сентябрь 2016 | О.А. Воронина |
| 3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | До 1 декабря 2016 | О.А. Воронина |
| 4 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По графику РЦОИ | О.А. Воронина |
| 5 | Предоставление кандидатов для формирования составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии | По графику ЦОКО | О.А. Воронина |
| 6 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | Ноябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина |
| 7 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | Май-сентябрь 2017 | О.А. Воронина А.В. Щербаков В.В. Зубенко |
| 8 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Октябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина Р.В. Кадыров |
| 9 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | Февраль-май 2017 | О.А. Воронина |
| 10 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в 2017 году | Январь –май 2017 | О.А. Воронина |
| 11 | Организация мониторинга движения выпускников в школах района. | ежемесячно | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 12 | Внесение предложений по формированию сети ППЭ и распределению между ними выпускников. | Январь-март 2017 | О.А. Воронина |
| 13 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в 2017 году | Февраль-сентябрь 2017 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 14 | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ и экзаменационных работ в пункт проверки работ | Май-сентябрь 2017 | О.А. Воронина |
| 15 | Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды | По расписанию | О.А. Воронина |
| 16 | Организация работы предметных подкомиссий, конфликтной комиссии, членов ГЭК | Май-сентябрь 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 17 | Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | Ноябрь 2016 – февраль 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 18 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | Апрель 2017 | О.А. Воронина Р.В. Кадыров |
| 19 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Апрель 2017 | О.А. Воронина тьютор |
| 20 | Проведение мониторинга движения выпускников на территории района. Направление данной информации в РЦОИ. | ежемесячно | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 21 | Предоставление в ЦОКО заявок на формирование ППЭ ГИА-9 и распределения между ними обучающихся, состава руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, лаборантов для проведения экзамена по физике | Март 2017 | О.А. Воронина |
| VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 для всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 2 | Ведение страниц на официальных сайтах УО, РИМЦ, общеобразовательных школ район | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 3 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИа-11 в 2017 году в УО, школах района | октябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 4 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | Октябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина |
| 5 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в управлении образованием, школах района | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина |
| 6 | Проведение районных и школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2017 году | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина |
| 7 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА в 2017 году | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО |
| 8 | Участие в региональных совещаниях (в том числе и в режиме видео селектора) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина |
| 9 | Проведение совещаний для руководителей ОО и заместителей руководителей ОО, курирующих вопросы ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина |
| 10 | Организация информирования участников ГИА через СМИ и на сайтах УО, РИМЦ, школ района: - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА | до 31.12.2016 до 20.01.2017 до 20.02.2017 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 11 | Координация своевременного определения перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях ВПО и СПО КК и размещения данного перечня на их официальных сайтах | до 1 февраля 2017 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 12 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках. Местах и порядке получения информации о результатах ГИА; | Март-апрель 2017 | О.А. Воронина Руководители ОО |
|  | Работа с официальным сайтом ИРО КК в части получения результатов КДР, методической поддержки подготовки к ГИА | По отдельному графику | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 13 | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | Март 2017 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 14 | Проведение итогового сочинения для родителей | Ноябрь 2016 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 15 | Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК | Февраль 2017 | О.А. Воронина Руководители ОО |
| 16 | Организация и участие в межмуниципальных совещаниях по повышению качества образования при подготовке к ГИА в 2017 году (межмуниципальное взаимодействие по обмену опытом) | Декабрь2016, | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за организацией и проведением ИРР по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах района | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина |
| 2 | Осуществление контроля за реализацией планов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в школах района | Ноябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина |
| 3 | Осуществление контроля за качеством работы районных консультационных пунктов по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева тьюторы |
| 4 | Осуществление контроля за качеством проверки работ обучающихся при проведении КДР, МКР, репетиционных экзаменов | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 5 | Осуществление контроля за посещаемостью консультационных пунктов (эффективность работы) по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике | Октябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 6 | Осуществление контроля за соблюдением процедуры проведения КДР, МКР, репетиционных экзаменов | Сентябрь 2016-май 2017 | О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 7 | Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ, пунктах проверки экзаменационных работ, работой предметных подкомиссий, конфликтной комиссии | май –сентябрь 2017 | Т.В. Чекина О.А. Воронина |
| 8 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2016-март 2017 | Т.В. Чекина О.А. Воронина |
| 9 | Собеседование с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, учителями-предметниками, показывающие низкие образовательные результаты на КДР, МКР, репетиционных экзаменах | Ноябрь 2016- апрель 2017 | Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 10 | Собеседование с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, учителями-предметниками, показавшими низкие образовательные результаты на ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | Сентябрь 2017 | Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 11 | Собеседование с руководителями ОО по вопросам готовности к ГИА в 2017 году | Апрель-май 2017 | Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 12 | Собеседование с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, учителями-предметниками по вопросам качества подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году | Январь-май 2017 | Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева |
| 13 | Осуществление контроля за проведением промежуточной аттестации для обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки | Декабрь 2016, май 2017 | О.А. Воронина |
| 14 | Осуществление контроля за проведением промежуточной аттестации для обучающихся 9-11 классов, сдающих ГИА в досрочный период | Март-апрель 2017 | О.А. Воронина |
| 15 | Проведение часа контроля для администрации школ, показывающих низкие результаты по итогам ГИА, КДР, МКР | ежемесячно | Т.В. Чекина О.А. Воронина |