**Программа - календарный план проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Датаначала | Дата окончания | Перечень действий | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия для реализации действий | Прогнозируемые результаты реализации действий |
| 1 этап аналитико-ориентационной постановки (01.01.2026 -31.12.2026 ) |
| 1 | 01.01. 2026г. | 01.02. 2026г. | Создание рабочей группы проекта. | Определение основных направлений деятельности по реализации проекта.  | Соглашение о сотрудничестве между образовательным и учреждениями, участвующих в проекте | Система взаимодействия участников проекта, регламент работы проекта. |
| 2 | 01.02. 2026г | 01.05. 2026г | Разработканормативно- правовогообеспеченияреализациипроекта. | Анализ и отборправовых инормативныхдокументов,связанных сорганизациейпроектнойдеятельности. | Юридическоесопровождениеподготовкинормативно-правовыхдокументов. | Дорожнаякартареализации проекта,утвержденнаялокальнаянормативно-правовая документация по проекту. |
| 3 | 01.06. 2026г. | 01.08. 2026г | Создание программно-методического обеспечения. | Анализ и выбор тем, содержания, оборудования, форм и методов работы.  | Практическая деятельность педагогов: написание конспектов, создание единого образовательного пространства для реализации проекта. | Продукты деятельности (методические рекомендации и пособия) |
|  | 01.06. 2026г. | 01.08. 2026г | Оборудование кабинета домоводства, пополнение столярной мастерской, приобретение принадлежностей для рукоделия (иголки, нитки, пуговицы, крючки и т.д.) | Анализ рынка предложений.  | Финансирование.Наличие оборудования, соответствующее возрасту детей.  | Оборудованные кабинеты. |
|  | 01.09.2026г. | 01.10.2026г | Установление связей с социальными партнерами. |  | Заключение соглашений, определение совместной деятельности | Договора о сотрудничестве |
|  | 01.11.2026г | 01.12.2026г | Создание открытых информационных площадок для трансляции методического опыта детского сада. | Размещение информации на сайте детского сада и страничках официальных пабликов (VK, Сферум) | Интернет ресурсы, специалисты . | Открытая информационная площадка. |
|  | 01.09.2026г. | 31.12.2026г | ОрганизациякурсовповышенияквалификациипедагоговДОУ по доп.образованию | Прохождение курсов повышения квалификации по программам доп. образования |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов |
| 2027 год 2 этап - локальной апробации |
| 1 | 01.01. 2027г. | 01.03. 2027г. | Мониторинг компетенции у педагогов по разработанному диагностическому инструментарию на начало реализации проекта. | Определение компетенций у воспитанников. | Мониторинг  | Определен уровень компетенций у воспитанников. |
| 2 | 01.09. 2027г. | 31.12. 2027г | Апробация проекта. | Внедрение в воспитательно-образовательный процесс программы и комплект методических разработок В ходе данного этапа будет проведён мониторинг по компетентности участников. | Готовность педагогов к инновационной деятельности. Проведение индивидуальных консультаций, семинара по реализации инновационного проекта в рамках научно методического сопровождения педагогов. | Готовность педагогического коллектива к реализации задач инновационной деятельности. |
| 3 | 01.11. 2027г. | 31.12. 2027г | Подведение итогов, корректировка плана реализации проекта (принеобходимости). | Анализ инновационной деятельности . | Заседание рабочей группы, аналитические отчеты по направлениям проекта. | План проекта.  |
| 2028 год 3 этап комплексной диссеминации |
| 1 | 01.01. 2028г. | 01.03. 2028г. | Анализ, систематизация и обобщение основных результатов работы по проекту. | Мониторинг | Работа рабочей группы | Аналитический отчет. |
| 2 | 01.02. 2028г. | 01.04. 2028г | Оформление продуктов информационной деятельности.  | Составление методических разработок и сборников. | Привлечение педагогов к распространению опыта и оформлению результатов этого опыта. | Методическиепособия и иные сборники. |
| 3 | 01.05.2028г | 01.06.2028г | Организация комплекса мероприятий по распространению инновационного опыта. | Диссеминация инновационного педагогического опыта на различных уровнях. | Включение в план работы мероприятий по тиражированию опыта работы по проекту. | Результат тиражирования (справки, сертификаты). |
| 4 | 01.07.2028г | 01.08.2028г | Подготовка предложений по дальнейшему развитию и использованию результатов проекта | Заседание творческой группы проекта по обсуждению дальнейшего использования результатов проекта |  | План развития. |
| 5 | 01.09.2028г | 01.10.2028г | Мониторинг компетенции у воспитанников реализации проекта. | Определение компетенций у воспитанников. | Мониторинг  | Определен итоговый уровень компетенций у воспитанников. |
| 6 | 01.11. 2028г. | 31.12. 2028г. | Проведение итогового мероприятия  | Итоговое мероприятия с представлением результатов проделанной работы. |  | Проведение форума |