Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 «Ивушка» города  Белореченска МО Белореченский район

Инновационный проект

«Юные друзья природы»

(Сроки реализации проекта 2024-2025г.)

Воспитатели:

Демидюк Д.А.

Кулишова Е.А.

1

1

2024 год

Актуальность

Дошкольный возраст - это начальный этап формирования личностных качеств, целостной ориентации человека. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, себе и другим людям. Фундамент экологического образования, несомненно, должен закладываться в дошкольном возрасте, тем не менее, оно не должно рассматриваться как изолированное направление работы в дошкольном образовательном учреждении.

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий в экологическом воспитании дошкольников.

Инновационные технологии получили свое новое развитие в экологическом образовании, поскольку характер экологических знаний обуславливает не только разнообразные формы пограничного объединения смежных предметов, но и интеграцию различных областей воспитания и обучения дошкольников. Одним из важных условий реализации системы экологического образования в дошкольном учреждении является правильная организация и экологизация развивающей среды.

Новизна экологического проекта заключается в активном использовании информационных компьютерных технологий. Основным фактом, обеспечивающим эффективность образовательного процесса, является личностная включенность детей и родителей в событийную жизнь. Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии можно обеспечить эту включенность, используя инновационные формы и методы:

- Викторины.

- виртуальные экскурсии, экологические акции;

- мастер – классы.

Тип проекта:

Эколого-эстетический, познавательный.

Вид проекта:

Долгосрочный (сентябрь 2024г. - август 2025г.)

Участники проекта:

Воспитанники, родители, педагоги .

Цель проекта:

Обеспечение сформированности у детей дошкольного возраста целостного взгляда на природу и место человека в ней, экологической грамотности, способности любить окружающий мир и бережно относиться к нему в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

- Повышение уровня развития у дошкольников исследовательского интереса, стремления к преобразованию и как следствие повышения качества образования в области экологической культуры.

- Формирование у детей дошкольного возраста умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами.

- Формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе.

- Содействие формированию информационно-коммуникативной компетенции педагогических работников и родительской общественности для обеспечения полноценного образования дошкольников в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования по вопросам экологического воспитания.

Механизм реализации проекта "Юные друзья природы" Центр экологического обучения:

  - Занятия	с	элементами	исследовательской	и	экспериментальной деятельности;

  - Комплексные сюжетные и тематические занятия с использованием современных компьютерных технологий;

  - Экологические тропы;

  - Беседы, наблюдения, чтение художественной литературы;

  - Виртуальные экскурсии, виртуальные путешествия;

  - Походы, самостоятельная опытническая деятельность детей. Развивающая предметно-пространственная среда:

  - Макеты, коллажи, схемы-карты города;

  - Мини-музей;

  - Уголки природы, мини-огороды;

  - Выставочный вернисаж;

  - Мультимедийные презентации;

  - Лаборатория;

  - Фитобар. "Мастер-класс" для педагогов:

  - Педагогические, методические советы;

  - Консультации, семинары-практикумы;

  - Конкурсы, смотры-конкурсы;

  - Круглый стол, обмен опытом;

  - Открытые занятия. Сотрудничество с семьями воспитанников:

  - Выставки;

  - Экскурсии, совместные походы;

  - Семейные праздники и викторины;

  - Совместные детско-взрослые творческие проекты.

Практическая значимость проекта

Работа в экспериментальном режиме проекта "Юные друзья природы" повышает качество образовательного процесса в области экологического воспитания и помогает ребенку осознать свое место в окружающем мире, выработать навыки экологически грамотного поведения и природопользования, осознать необходимость актуальности проблемы зависимости здоровья от охраны окружающей среды.

Описание основных мероприятий инновационного проекта

| № п/п | Этап проекта | Мероприятия проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Первый этап | Анализ материально-технической базы средней группы, готовности педагогического коллектива к реализации инновационного проекта, методической обеспеченности работы в области экологического образования дошкольников. |
| 2. | Второй этап | Выявление запросов родителей по организации экологической работы в дошкольном образовательном учреждении. |
| 3. | Третий этап | Разработка и внедрение инновационных информационно- коммуникативных технологий педагогами и родителями воспитанников (презентаций, анимационных фильмов, игр, виртуальных путешествий и экскурсий, развивающих занятий)по теме экологического воспитания дошкольников с привлечением специалистов. Проведение обучающих семинаров, конференций. Экспериментальное внедрение инновационных информационно-коммуникативных технологий по экологическому образованию дошкольников в единое информационное пространство дошкольного образовательного учреждения, взаимодействие с партнерами-участниками проекта, обмен информацией и опытом работы. |
| 4. | Четвертый этап | Создание готовых методических материалов (видеороликов, презентаций, игр, виртуальных путешествий и экскурсий, развивающих занятий), систематизация, продвижение и тиражирование, подготовка отчета. |

Календарный план реализации инновационного экологического проекта Первый этап - подготовительный

| Содержание | Сроки | Продукт деятельности | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение существующего опыта по формированию экологической системы, а также опыта работы выдающихся педагогов-новаторов дошкольных учреждений России. | с 01.09.24г. по 30.09.24г. | Нормативно-правовая и материально- техническая база проекта. | Воспитатели | Выявление проблем, планирование способов их разрешения. |
| Создание условий: "Зимний сад"; огород на окне; летний огород; цветники; экологическая тропа; "уголок" леса; оздоровительные "тропинки"; мини- лаборатории. | с 01.09.24г. по 30.08.25г. | - Разработка перспективного планирования экологической работы - Разработка мини- проектов: "Проект в проекте" - "Жалобная книга природы"; - "Лекарственные растения"; - "Крылатые соседи" - "Первоцветы - цветные капельки весны"; | Воспитатели | Осознание педагогами дошкольного учреждения актуальности проблемы экологического воспитания дошкольников. |

|  |  | Разработка сценария виртуального похода в "уголок" леса, водоема. - Разработка сценариев экологических мероприятий "День Яркого Солнца", "День Здоровья". - Подготовка к экскурсиям: "Лесные путешествия", "Растительный и животный мир водоема"; виртуальным экскурсиям: "Поездка в океанариум", "Путешествия по сафари", "Чудесные уголки мира". - Методическая разработка семинара для педагогов по подготовке и организации работы по проекту. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Второй этап - диагностический

| Содержание | Сроки | Продукт деятельности | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление запросов родителей по организации экологической работы в дошкольном учреждении | с 01.09.24г. по 30.09.24г. | анкетирование родителей | Воспитатели | Повышение уровня экологический знаний у родителей, стремление родителей стать активными участниками воспитательно- образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. |

Третий этап - основной

| Содержание | Сроки | Продукт деятельности | Ответственн ые | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совместная деятельность педагогов, воспитанников и их родителей: Презентация экологических проектов. | с 01.09.24г. по 31.08.25г. | - Пакет консультативных рекомендаций; - запись диска "Копилка идей по экологии"; - памятка для родителей по формированию основ экологической культуры. | Воспитатели, родители. | Повышение уровня экологической культуры педагогов, родителей, воспитанников. |
| Выставка творческих работ "Весенняя капель", "Лето - чудесная пора", "Богатый урожай", "Осенняя ярмарка", Осенний букет", "Радуга детских улыбок", "Зимние сюрпризы" | с 01.09.24г. по 31.08.25г. | - Фотоотчет; - Газета с фотографиями. | Воспитатели, родители. | Проявление творческой активности, положительных эмоций, формирование эстетического вкуса, сформированность экологических представлений. |

| Экологическая акция "Чистый двор - чистая совесть" |  | - Исследовательская работа "Чистота - залог здоровья"; - творческая работа "Красота весны"; - фотоотчет. | Воспитатели, родители. | Сформированность у детей, родителей эмоционально - положительного отношения к природе; побуждение к деятельности по охране природы, заинтересовать в природоохранной деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Виртуальные экскурсии: "Поездка в океанариум", "Путешествие по сафари", "Чудесные уголки мира", "Чудеса голубой планеты", "Антарктида" | с 01.11.24г. по 31.08.25г. | - Видеотека виртуальных экскурсий; - карты мультимедийных презентаций; - видеоролик | Воспитатели | Сформированность знаний детей о растительном и животном мире планеты. |
| Экологические мини-лаборатории в группе | с 01.12.24г. по 31.08.25г. | - Создание картотеки экспериментов; - мультимедийные презентации; - видеоролик. | Воспитатели. | Повышение мотивации к познавательно- исследовательской деятельности. |
| Акции "Поможем пернатым друзьям", "Мы в ответе за тех, кого приручили" | с 20.01.25г. по 21.03.25г. | - Изготовление кормушек, смотр-конкурс по номинациям: "Оригинальность и творчество", "Рациональность и доступность"; - памятка "Помогай-ка" - информационные листовки; - фотоотчет. | Воспитатели. | Желание взрослых совместно с детьми помогать птицам, соблюдение системы и правил по уходу за животными, забота об их здоровье, получение положительных эмоций. |
| "Фитолекари на грядке" | . | - Фотоальбом лекарственных растений; - экознаки этих растений; - картотека лекарственных растений; - сказки, рассказы, стихи; - книжка-малышка лекарственных рецептов; - памятки по сбору, сушке и хранению лекарственного сырья; - фитобар. | Воспитатели, родители | Формирование практических навыков ухода за лекарственными растениями, умение находить и узнавать лекарственные растения; формирование системы здоровьесберегающи х ценностей за счет кладовой природы. |
| Физкультурно- оздоровительные мероприятия | с 01.02.25г. по 30.08.25г. | - Спортивные праздники и досуги "Большие гонки", "Лесные помощники", "Всей семьей на старт", "Гимн весне". - эколого- | Воспитатели | Укрепление здоровья детей, закаливание организма и совершенствование его функций, вовлечение |
|  |  | оздоровительные мероприятия "День Яркого Солнца", "День Здоровья", "Морские приключения", "Малые олимпийские игры", "День мыльных пузырей и воздушных шаров", "Летние межгалактические игры"; - Закаливающие процедуры, с использованием природных факторов (солнце, воздух, и вода), комплексы утренних гимнастик (в помещении и на свежем воздухе); - фотоотчет. | Воспитатели, родители | родителей в физкультурно- оздоровительную работу с детьми. |
| Мини-проекты: "Жалобная книга природы" "Лекарственны е растения", Первоцветы - цветные капельки весны "Олимпийские резервы" | . | - Дневник наблюдений; - паспорт растений - витаминов; - экологический букварь "Комнатные растения нашего детского сада"; - кладовая семян; - макет экологической тропы; - книга народных рецептов "Неболейка"; - экознаки; - гербарий "Цветы"; - книжка-раскладушка о пользе лекарственных растений; - исследовательские работы детей; - стенгазета о пользе овощей для роста организма; - альбомчик "Насекомые"; - азбука животных живого уголка; - альбом фотографий | Воспитатели | Проявление любви и заботы ко всему живому; ответственное и бережное отношение к здоровью ближайшего окружения, пропаганда здорового образа жизни, повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности; вовлечение в природохранную деятельность родителей воспитанников, понимание ими значимости данной деятельности для здоровья ребенка. |
| "Времена года" |  | кормушек и птиц; - картотека подвижных игр, физкультминуток на свежем воздухе с использованием естественных сил природы (солнце, воздух, вода); - выставка детских рисунков "Навстречу Олимпиаде"; - экскурсии; - спортивно - оздоровительные и экологические праздники; - фотоальбом; - презентация мини- проектов. |  |  |
| конкурс "Лучшая витаминная грядка" | 01.08.25г. | - стенгазета "Огород круглый год"; - семейная книга "Мамины рецепты"; - календарь растений; - фотоотчет. | Воспитатели, родители | Формирование системы наблюдений за растениями, желание участвовать в уходе за ними; потребности в выращивании зеленых витаминов для своего здоровья. |
| Смотры-конкурсы в дошкольной группе: "Мини огород в группах" , "Наш любимый огород" | с 10.02.25г. по 30.03.25г. | - создание различных экологических композиций в групповых помещениях и на улице; - фотоотчет. | Воспитатели. | Обеспечение устойчивого интереса детей к природе, создания условий для продуктивного взаимодействия педагогического, родительского и детского сообществ; Создание условий для экологических представлений у детей, активизация творчества детей, родителей и педагогов. |
|  | . |  |  |  |

Четвертый этап - заключительный

| Содержание | Продукт деятельности | Ответственные |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мониторинга оценки деятельности по проекту | Мини-тесты для родителей | Воспитатели. | Положительное влияние природы на здоровье всех участников проекта |  |
| Проведение самоанализа деятельности педагогов в рамках проекта | - творческий отчет; - пакет документов; - экологический паспорт дошкольного учреждения |  | Создание здоровой окружающей среды; бережное использование даров природы; забота о собственном здоровье каждого участника проекта. |  |
| Методические | Пакет документов | Воспитатели | Распространение |  |
| рекомендации |  |  | педагогического |  |
|  |  |  | опыта между |  |
|  |  |  | педагогами |  |
|  |  |  | дошкольных |  |
|  |  |  | учреждений города |  |
|  |  |  | и области, в |  |
|  |  |  | средствах массовой |  |
|  |  |  | информации, поиск |  |
|  |  |  | и привлечение |  |
|  |  |  | единомышленников |  |
|  |  |  | по использованию |  |
|  |  |  | инновационных |  |
|  |  |  | технологий в |  |
|  |  |  | области |  |
|  |  |  | экологического |  |
|  |  |  | образования. |  |
|  |  |  | Техническое |  |
|  |  |  | укрепление |  |
|  |  |  | материальной базы |  |
|  |  |  | дошкольного |  |
|  |  |  | образовательного |  |
|  |  |  | учреждения. |  |

Реализация проекта предполагает достижение следующих результатов

- У дошкольников в процессе ознакомления с окружающим повысятся интеллектуальные и исследовательские способности.

- Будут сформированы представления детей о явлениях природы и окружающего мира.

- У воспитанников сформируются навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе.

- Повысится обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в помещениях и на территории дошкольного образовательного учреждения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

- Будет сформирована информационно-коммуникативная компетентность педагогических работников и родительской общественности в плане экологического образования дошкольников.

Список использованной литературы

Л.К.Шапошников «Вопросы охраны природы»,2017г.

А.М.Федотова «Познаем окружающий мир играя: Сюжетно-дидактические игры для дошкольников»,2015г.

Э. Э. Баранникова «Я познаю мир».2017г.

О.М.Леонтьева «Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста»,2015г.

А. Н. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»2014г.

О. М. Масленникова, А. А. Филиппенко «Экологические проекты в детском саду»2015г.

С. Н. Николаева «Экологическое воспитание дошкольников»,2014г.

Н. А. Рыжова «Экологическое образование в детском саду»2017.

А.С.Туловьева «С душой к природе»,2014г. (ФГОС) Федеральный государственный образовательный стандарт.

Чердымова Е.И. Инновационные технологии в формировании экологического сознания у дошкольников      (электронный ресурс) / Е.И. Чердымова // Научная библиотека открытого доступа "КиберЛеника".	Дорошина И.Г. Экологическое воспитание дошкольников в повседневной жизни с учетом ФГОС (электронный ресурс) И.Г. Дорошина // Социальная сеть работников образования. - Режим доступа: http://nsportal.ru/de