УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы №17

Н.Ю. Плискина ___________

_________________________ 2023 года

Дорожная    карта

организации    и   проведения  государственной   итоговой аттестации

по      образовательным   программам среднего     общего   образования

в  МБОУСОШ № 17  в  2023-2024 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Совещание при директоре: Анализ результатов ГИА-11 2023 года Вопросы для обсуждения: анализ качества образовательной подготовки выпускников; уровень профессиональной компетентности педагогов; задачи школы по повышению качества образования. | август | Директор, зам.директора по УР |  |
| 2. | Совещание при заместителе директора: Мониторинг результатов ЕГЭ в школе. Вопросы для обсуждения: мониторинг как процесс целостного научно обоснованного прогностического отслеживания качества образовательной подготовки школьников; подготовка отчётов по результатам ЕГЭ. | июнь | Зам.директора по УР, классные руководители |  |
| 3. | Подготовка сводного аналитического отчёта и разработка мер совершенствования подготовки учащихся к проведению ГИА-11 2024 года | июнь | Зам директора по УР руководители МО |  |
| 4 | Педагогический совет: Проведение анализа результатов работы МБОУСОШ № 17 по подготовке и проведению ГИА-11 в 2023 году | август | Директор, зам.директора по УР |  |
| 5 | Методический анализ результатов ЕГЭ 2023 года | август | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 6 | Мониторинг жизнеустройства выпускников 11 классов 2023 года | Октябрь-ноябрь 2023 года | Зам.директора по УР, классные руководители |  |
| 7 | Проведение анализа результатов работы школы по подготовке и проведению ГИА в 2024 году | Август 2024 года | Зам.директора по УР, руководители ШМО |  |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-11 | по отдельному графику | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 2 | Участие, организация и проведение обучающих семинаров для учителей , показавших низкие результаты на диагностических работах | по отдельному графику | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 3 | Методическое обеспечение работы консультационных пунктов по предметам | по графику проведения консультаций | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 4 | Проведение курсов повышения квалификации | по отдельному графику | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 5 | Создание и функционирование системы телекоммуникационных связей, получения информации с использованием сайтов Интернета | в течение года | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации и подготовки ЕГЭ и ГИА: изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 2023-2024 уч.году ознакомление учителей-предметников с бланками, обучение их технологии оформления Бланков ЕГЭ | август- сентябрь | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 7 | Обучение учителей МБОУСОШ № 17 современным методам и технологиям контроля уровня знаний выпускников: проведение на заседаниях школьных методических объединениях анализа структуры и содержания КИМ по ЕГЭ за 2023-2024 уч. год по образовательным областям; планирование работы школьных методических объединений математики, русского языка, физики, химии, биологии, географии, истории, обществознания с учетом методической, организационной, информационной поддержки учителей, участвующих в ЕГЭ; изучение Кодификаторов, элементов содержания для составления КИМов ЕГЭ; | в течение года | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 8 | Участие учителей 11-х классов в работе постоянно действующих семинаров районного уровня для преподавателей математики, русского языка, физики, химии, биологии, географии, истории, обществознания, иностранного языка по работе с КИМ по ЕГЭ | в течение года | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 9 | Организация консультативной помощи педагогам по психологическим проблемам, связанным с ЕГЭ |  | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 10 | Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по актуальным проблемам научно-методического сопровождения ЕГЭ | в течение года | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 11 | Проведение заседаний МО учителей по вопросам: -ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников, -формы проведения устной итоговой аттестации выпускников для детей с ОВЗ , -обсуждение теоретической и практической частей заданий экзаменационных билетов для детей с ОВЗ, - методы организации подготовки к экзаменам и т.д. | апрель-май | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 12 | Организация методической помощи учителям испытывающим затруднения при подготовке выпускников к итоговой аттестации | в течение года | руководители методических объединений , зам. директора по УР |  |
| 13 | Организация разъяснительной работа для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА | В течение года | Зам.директора по УР |  |
| 14 | Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме в форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов | Февраль 2024 года | Зам.директора по УР, классные руководители |  |
| 15 | Участие в работе межшкольных факультативов: - Для обучающихся 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - Для обучающихся, планирующих поступать в ВУЗы | Октябрь 2023 -май 2024 | МОУО |  |
| 3.Нормативно—правовое сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Подбор нормативных документов, комплектование папок нормативных документов о ГИА-11 федерального, регионального и муниципального уровня. | весь период | заместитель директора по УР |  |
| 2 | Подготовка локальных актов школы и документов по подготовке и проведению ГИА по программам среднего общего образования в 2024 году. | весь период | заместитель директора по УР |  |
| 3 | Подготовка локальной базы данных ГИА по программам среднего общего образования. | ноябрь 2023 - январь 2024 | заместитель директора по УР |  |
| 4 | Подготовка наглядных материалов нормативно- правового обеспечения для размещения на школьных стендах и в предметных кабинетах, инструктажи по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний о проведении ГИА-11. | ноябрь 2023 - январь 2024 | заместитель директора по УР |  |
| 5 | Оформление информационного блока с нормативно- правовой документацией по ГИА-11 в школьной библиотеке. | ноябрь 2023 | Максименко А.А., библиотекарь школы |  |
| 6 | Организация работы телефона «горячей линии». | Весь период | заместитель директора по УР |  |
| 7 | Выкладка обновлённых нормативно- правовых документов по ГИА-11 на официальном сайте школы. | Весь период | заместитель директора по УР |  |
| 8 | Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА | Октябрь 2023 | заместитель директора по УР |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение прохождения курсовой переподготовки на базе ИРО Краснодарского края учителей, работающих в 11 классах | по отдельному графику | руководители методических объединений , заместитель директора по УР |  |
| 2 | Участие во Всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных совещаниях, научно-методических конференциях | Октябрь 2023- сентябрь 2024 года | заместитель директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 3 | Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзором), ФИПИ | Октябрь 2023 – июль 2024 года | заместитель директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 4 | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятиях | По графику | заместитель директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 5 | Участие в проведении региональных тренировочных мероприятиях | По графику | заместитель директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 6 | Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества организации и проведения ИРР со всеми категориями участников ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями (законными представителями). | Октябрь-2023 года- май 2024 года | заместитель директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 7 | Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2023 года | Заместитель директора по УР |  |
| 8 | Организация участия педагогов в ежемесячном «дне открытых дверей» ИРО Краснодарского края по вопросам подготовки к ЕГЭ | по отдельному графику | руководители методических объединений , заместитель директора по УР |  |
| 9 | Организация участия педагогов в работе районных семинаров для учителей 11 классов, проводимых МБОУ ДПО «ОМЦ» | в течение года | руководители методических объединений , заместитель директора по УР. |  |
| 10 | Организация участия педагогов в проведении межшкольных факультативов | в течение года | руководители методических объединений , заместитель директора по УР. |  |
| 11 | Проведение заседаний Методического совета МБОУСОШ № 17 по корректировке планов методической работы школьных методических объединений | сентябрь | руководители методических объединений , заместитель директора по УР |  |
| 12 | Разработка и реализация программы психологического- педагогического сопровождения педагогов в период подготовки и проведения итоговой аттестации | август | руководители методических объединений , заместитель директора по УР |  |
| 13 | Разработка плана мероприятий (дорожная карта) подготовки ОО к ГИА | август- октябрь | заместитель директора по УР |  |
| 14 | Проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | по графику | директор школы |  |
| 15 | Проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации | весь период | Администрация ОО |  |
| 16 | Подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации | весь период | Администрация ОО |  |
| 17 | Решение организационных вопросов по участию в ГИА-11 (сбор предварительной информации, организация регистрации участников ГИА-11). | до 01.11.2023 | заместитель директора по УР |  |
| 18 | Утверждение графиков посещения и участие в работе межшкольных факультативов в помощь выпускникам по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору. | октябрь 2023 - май 2024 | заместитель директора по УР |  |
| 19 | Подбор и согласование кандидатур организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей, кандидатов в состав предметных комиссий, конфликтных комиссий. | сентябрь-октябрь 2023 | заместитель директора по УР |  |
| 20 | Заседание МО с учителями-предметниками по улучшению преподаванию учебных предметов, содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА: 1.Работа школьных МО. 2. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации. 3.Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 4. Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ГИА 5. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности. | весь период | руководители методических объединений , заместитель директора по УР |  |
| 21 | Подготовка обучающихся (классные часы, инструктажи, консультации): 1. Нормативные документы по итоговой аттестации 2. Инструктаж по процедуре ЕГЭ. 3. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 4. Инструктаж по подаче апелляций. 5. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 6. Особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ 7. Знакомство с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ и ГВЭ. 8. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА 9. Ознакомление обучающихся с правилами приема в учебные заведения профессионального образования | 1раз в месяц в течение года | Классный руководитель, заместитель директора по УР |  |
| 22 | Участие выпускников общеобразовательных организаций в диагностических работах в формате ЕГЭ, по общеобразовательным предметам с обязательным анализом выполненных работ | по графику | заместитель директора по УР |  |
| 23 | Составление планов подготовки ППЭ к проведению ЕГЭ, ГВЭ. | август- сентябрь | заместитель директора по УР |  |
| 24 | Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ, для дополнительного продолжения государственного выпускного экзамена | январь 2024 | заместитель директора по УР |  |
| 25 | Выступления на родительских собраниях в 11-х классах. | октябрь 2023, январь 2024 | заместитель директора по УВР |  |
| 26 | Своевременное информирование обучающихся 11-х классов, их родителей о возможности выбора экзаменов итоговой аттестации до 1 февраля 2024 г. | декабрь 2023- январь 2024 | заместитель директора по УР |  |
| 27 | Организация информационного сопровождения по процедуре проведения ГИА-11 в школе. | в течение года | заместитель директора по УР |  |
| 28 | Подготовка документов об организации работы со слабоуспевающими, разработка планов учителей по организации работы со слабоуспевающими по математике и русскому языку в 11-х классах 2023-2024 учебного года (дополнительные занятия по графику, посещение уроков предметников с целью оказания методической помощи). | ноябрь 2023- май 2024 | заместитель директора по УР |  |
| 29 | Организация дополнительной внеурочной работы со слабоуспевающими и одарёнными обучающимися по подготовке к ГИА-11, к олимпиадам, разработке исследовательских проектов. | октябрь 2023- май 2024 | заместитель директора по УР |  |
| 30 | Мониторинг участников итогового сочинения | в течение года | заместитель директора по УР |  |
| 31 | Мониторинг участников ГИА-11, претендующих сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ. | в течение года | заместитель директора по УР |  |
| 32 | Организация работы по контролю наличия паспортов у выпускников школы. | в течение года | заместитель директора по УР |  |
| 5.Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана мероприятий (дорожная карта) подготовки ОУ к ГИА | август- сентябрь | заместитель директора по УР |  |
| 2 | Проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | по графику | директор школы |  |
| 3 | Проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации | весь период | Администрация ОО |  |
| 4 | Подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации | Весь период | заместитель директора по УР |  |
| 5 | Решение организационных вопросов по участию в ГИА-11 (сбор предварительной информации, организация регистрации участников ГИА-11). | до 01.11.2023 | заместитель директора по УР |  |
| 6 | Утверждение графиков посещения и участие в работе межшкольных факультативов в помощь выпускникам по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору. | октябрь 2023 - май 2024 | заместитель директора по УР |  |
| 7 | Подбор и согласование кандидатур организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей, кандидатов в состав предметных комиссий, конфликтных комиссий. | сентябрь-октябрь 2023 | заместитель директора по УР |  |
| 8 | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с перечнем мероприятий по подготовке и проведению ГИА-11 в 2023 году | По графику Рособрнадзора | заместитель директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 9 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | 6 декабря 2023 г, 7 февраля 2024 г, 10 апреля 2024 года | заместитель директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 10 | Организация и проведение ГИА по единому федеральному расписанию в основной период | Май-июль 2024 года | заместитель директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; о сроках проведения итогового сочинения (изложения) о сроках, порядке и местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения ГИА-11, о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11; о проведении ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, по русскому языку; предметах по выбору; об особенностях ЕГЭ по иностранному языку (устная часть). | октябрь 2023- май 2024 |  | классные руководители11-х классов , заместитель директора по УР |
| 2 | Организация работы телефона «горячей линии» в школе. | октябрь 2023-август 2024 |  | заместитель директора по УР |
| 3 | Организация информирования участников ГИА-11 с помощью школьного сайта: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; о сроках проведения итогового сочинения (изложения) о сроках, порядке и местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения ГИА-11, о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11; о проведении ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, по русскому языку; предметах по выбору; об особенностях ЕГЭ по иностранному языку (устная часть). | -до 31.12.2023 -не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов -не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов до 20.04.2024 |  | библиотекарь школы |
| 4 | Организация участия родителей в районных и краевых родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции | По графику |  | классные руководители11-х классов , заместитель директора по УР |
| 5 | Организация информирования участников ГИА на информационных образовательных сайтах о результатах диагностических работ; о методической поддержке подготовки к ГИА | весь период |  | классные руководители11-х классов , заместитель директора по УР |
| 6 | Организация подготовки статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по вопросам ГИА-1 1 | весь период |  | классные руководители11-х классов , заместитель директора по УР |
| 7 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2024 года по сравнению с ГИА 2023 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2024 года на сайте ГБОУ ИРО КК | Ноябрь-декабрь-2023 года |  | классные руководители11-х классов , заместитель директора по УР |
| 8 | Проведение анкетирвания обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2024 году: - О выборе предметов для сдачи ГИА. - О психологической готовности к ГИА, - Об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - О дополнительных материалах при сдаче ГИА, - О сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - О сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА. | Март-апрель 2024 |  | классные руководители11-х классов , заместитель директора по УР |
| 9 | Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей | Ноябрь 2023 года Январь 2024 года Май 2024 года |  | Школьный психолог |
| 7. Контроль организации и проведения ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля функционирования в школе системы внутреннего мониторинга качества образования. | в течение года | заместитель директора по УР |  |
| 2 | Организация контроля проведения итогового сочинения (изложения). | декабрь 2023 | заместитель директора по УР |  |
| 3 | Организация контроля реализации в школе Дорожной карты по подготовке к ГИА-11. | в течение года | заместитель директора по УР |  |

Заместитель    директора        по

учебной работе МБОУСОШ № 17                                    				     Н.С. Рыбалко