Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Добровская школа-гимназия шимени Я.М.Слонимского»

Симферопольского района РеспубликиКрым

(МБОУ «Добровская школа- гимназия имени Я.М.Слонимского»)

|  | ПРИКАЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.10.2025 |  |  |  | №531-о |
| Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году» |  |  |  |  |

Во исполнениеприказаУправленияобразованияадминистрацииСимферопольскогорайона от 06.10.2025г. № 1087 «Об  утверждении  Дорожной карты «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе в 2026 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 2026 году».

2. Заместителю директора по УВР Кальченко М.К.  и ответственным лицам, указанным в приказе:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в полном объёме в установленные сроки в соответствии с компетенцией.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на  заместителя директора по УВР Кальченко М.К.

4.Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                             Е.В.Никитчук

С приказом от 09.10.2025 № 531-о

ознакомлены:

| № | ФИО учителя | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Артемьева А.А. |  |  |
|  | Годлевская В.П. |  |  |
|  | Зайцева М.А. |  |  |
|  | Кальченко М.К. |  |  |
|  | Муединова Г.О. |  |  |
|  | Мусаева С.И. |  |  |
|  | Терещенко Я.Б. |  |  |
|  | Факидова Э.С. |  |  |
|  | Халилова А.И. |  |  |

Приложение к приказу от 09.10. 2025г. № 531-о

План мероприятий  по Дорожной карте  «Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга дальнейшего обучения выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании. | Октябрь 2025 Октябрь 2026 | Артемьева А.А. |
| 1.2 | Проведение мониторинга подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускниками 2026 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата с отличием и медалей «За особые успехи в учении»Iи II степени | Июль-август 2026 | Кальченко М.К. |
| 1.3 | Изучить материалы анализа недостатков, нарушений и «зон рисков» при подготовке и проведении ГИА в 2026 году | Август- сентябрь 2026 | Кальченко М.К. |
| 1.4 | Рассмотреть на заседании МО статистического анализа и статистико-аналитических материалов по итогам ГИА в 2025 году | Август-сентябрь 2025 года | Руководители МО |
| 1.5 | Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовском педагогическом совете | Август 2025 года | Кальченко М.К. |
| 1.6 | Использовать методические рекомендации аналитических материалов с описанием выявленных в процессе экзаменов проблем и типичных ошибок, допущенных обучающимися 9-х, 11-х классов при сдаче ГИА по учебным предметам | Октябрь 2025 года | Руководители МО |
| 1.7 | Принять участие совещания по итогам ГИА-2025 в Симферопольском районе | Октябрь 2025 года | Кальченко М.К. |
| 1.8 | Подготовка проекта приказа об итогах ГИА-2025 | сентябрь 2025 года | Кальченко М.К. |
| 1.9 | Работа с претендентами на получение медалей в 2025/2026 учебном году (подготовка проекта приказа, сбор информации о претендентах на получение медалей, проведение педсовета) | Октябрь 2025-май 2026 года | НикитчукЕ.В.,Кальченко М.К. |
| 1.10 | Участие в республиканском тестировании для претендентов на получение медалей | Март-апрель 2026 года | Кальченко М.К. Мустофаева А.К. |
| II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, методическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди учащихся 9-11 классов ОО (классные часы и родительские собрания) по вопросам востребованности предметов математического и естественно-научного направления при поступлении на технические и экономические направления | В течение 2025-2026 учебного года | Кальченко М.К., классные руководители 9-х, 11 классов |
| 2.2 | Участие в организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов | В течение 2025-2026 учебного года | Учителя- предметники |
| 2.3 | Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций в 2025/2026 учебном году | Ноябрь 2025- март 2026 года | Кальченко М.К., классные руководители 9-х, 11 классов |
| 2.4 | Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА | В течение 2025-2026 учебного года | Администрация школы |
| 2.5 | Выявление и трансляция опыта работы педагогов, продемонстрировавших высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА | Февраль 2026 | Кальченко М.К. |
| 2.6 | Мастер классы учителей с высокими результатами ЕГЭ по русскому языку на курсах повышения квалификации и иных мероприятиях | Январь- апрель 2026 | Кальченко М.К. |
| 2.7 | Участие в вебинарах для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ | В течение 2025-2026 учебного года | Учителя- предметники |
| 2.8 | Участие в семинарах, консультациях, круглых столах для педагогов ОО, в том числе с низкими результатами, по запросу ОО. | В течение 2025-2026 учебного года | Учителя- предметники |
| III. Нормативное обеспечение ГИА |  |  |  |

| 3.1 | Подготовкапроектовприказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году: «О подготовке к проведению ГИА по образовательнымпрограммам основного общего и среднегообщегообразования в 2026 году» «Об организации информационно- разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году» | В течение 2025/2026 учебногогода | Кальченко М.К. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «О регистрацииучастников ГИА по образовательнымпрограммамсреднегообщегообразования в 2026году» «Об организации и проведенииитоговогосочинения (изложения) в 2025/2026 учебном году» «О проведенииитоговогосочинения (изложения) для лиц с ограниченнымивозможностямиздоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2025/2026 учебном году» «Об итогах основного этапаитоговогосочинения (изложения) в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году» «О регистрации на ГИА по образовательнымпрограммам основного общегообразования и итоговоесобеседование по русскомуязыку в 2026 году» «Об организации и проведенииитоговогособеседования по русскомуязыку в 9 классах в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году» «О проведенииитоговогособеседования по русскомуязыку в 9-х классах для лиц с ограниченнымивозможностямиздоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2025/2026учебном году» «Об итогах основного этапаитоговогособеседования по русскомуязыку в 9 классах в 2025/2026 учебном году» «Об утверждениирезультатоввсехэтаповитоговогособеседования по русскомуязыку 2025/2026 учебногогода» О проведениивсероссийских и региональныхтренировочныхмероприятий в 2026 году» «О порядкеокончания 2025-2026 учебногогода, организациипроведениягосударственнойитоговойаттестации по образовательнымпрограммамосновногообщего и среднегообщегообразования» «О проведении ГИА по роднымязыкам» «Об итогах основного этапапроведенияГИА по образовательнымпрограммам основного общего и среднегообщегообразования, итоговогосочинения (изложения) и итоговогособеседования по русскомуязыку в 9-х классах» |  |  |
| IV. Обучение и инструктажлиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1 | Участие в инструктивно-методическихсовещаний для координаторов ГИА, техническихспециалистов и образовательныхорганизаций, ответственных за ведение РИС | В течение 2025/2026учебного года | Кальченко М.К., Мустофаева А.К. |
| 4.2 | Участие в инструктивно-методическихсовещаний для работников ППЭ | В течение 2025/2026учебного года | Кальченко М.К. Работники ППЭ |
| 4.3 | Координация и контроль дистанционногообученияработников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительныйпериоды) посредствомсайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | В течение 2025/2026учебного года | Кальченко М.К. Работники ЭГЭ |
| 4.4 | Участие в вебинарах, очных и селекторныхинструктивно - методическихсовещаниях для работников ППЭ, членов АК и председателей ПК | Октябрь 2025- Май 2026 года | Кальченко М.К. Работники ППЭ |
| 4.5 | Обучениеперсонала (организаторов в аудитории, организатороввнеаудитории), привлекаемого к работе в ППЭ | Апрель-май 2026 года | Кальченко М.К. |
| 4.6 | Проведениемуниципальныхтренировочныхмероприятий по подготовке к ГИА | Октябрь 2025 – май 2026 года | Кальченко М.К. |
| V. Организационноесопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1 | Сборпредварительнойинформации о планируемомколичествеучастников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | Ноябрь 2025 года | Кальченко М.К., классные руководители 9-х, 11 классов |
| 5.2 | Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждениеихруководителей | Ноябрь 2025 года | Кальченко М.К. |
| 5.3 | Подача списочного состава работников ППЭ и ППЗ:. - членов ГЭК. - руководителей и организаторов ППЭ. - технических специалистов ППЭ. - членов предметных комиссий. - членов апелляционной комиссии. | Январь -май 2026 года | Кальченко М.К. |
| 5.4 | Организация и проведениеитоговогосочинения в 11 классах (основной и дополнительныесроки): | В сроки, определенные Порядком ГИА-11 | Кальченко М.К. |
|  | Проведениеинструктивно-методическогосовещания с лицами, ответственными за ИС-11 в муниципалитете | Ноябрь 2025 года |  |
|  | Проведение ИРР средиобучающихсяихродителей (законныхпредставителей) об особенностяхпроведения ИС-11 в 2025/2026учебном году. | Сентябрь-декабрь 2025 года |  |
|  | Сбор и утверждениеместрегистрации на ИС-11 | Сентябрь 2025 года |  |
|  | Сбор и утверждениеместпроведения ИС-11 | Октябрь 2025 года |  |
|  | УтверждениеПорядкапроведения ИС-11 | Ноябрь 2025 года |  |
|  | Проведение ИС-11 в основной и дополнительныесроки | Декабрь 2025 года, февраль, апрель 2026 года |  |
| 5.5 | Организация и проведениеитоговогособеседования по русскомуязыку в 9 классах (основной и дополнительныесроки): | В сроки, определенные Порядком ГИА-9 | Кальченко М.К. |
|  | Проведениеинструктивно-методическогосовещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-9 в общеобразовательныхучреждениях | Январь 2026 года |  |
|  | Проведение ИРР средиобучающихсяихродителей (законныхпредставителей) об особенностяхпроведения ИС-9 в 2025/2025учебном году | Октябрь 2025 года - январь 2026 года |  |
|  | Сбор и утверждениеместрегистрации на ИС-9 | Ноябрь-декабрь 2025 года |  |
|  | Сбор и утверждениеместпроведения ИС-9 | Декабрь 2025 года |  |
|  | УтверждениеПорядкапроведения ИС-9 | Январь 2026 года |  |
|  | Проведение ИС-9 в основной и дополнительныесроки | Февраль, март, апрель 2026 года |  |
| 5.6 | Проведениедосрочногопериода ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году по утвержденномурасписанию, проверкаэкзаменационныхработ и обработка ЭМ в соответствии и утверждённымисроками | Март-май 2026 года | Кальченко М.К. |
| 5.7 | Участие в вебинарах, тренировочныхмероприятиях и апробациях по отработкеновыхактуальныхтехнологическихрешений ГИА | В течение 2025-2026 учебногогода | Кальченко М.К. |
| 5.8 | Участие в нагрузочномтестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и управленияобразования (в досрочный, основной и дополнительныйпериоды | Март, май, август 2026 года | Кальченко М.К. |
| 5.9 | Созданиеусловий в ППЭ для участников ГИА с ограниченнымивозможностямиздоровья: - формирование и утверждениеспискаучастников ГИА с ОВЗ; - подборассистентов; - подготовкааудиторий; - подготовкаэкзаменационныхматериалов | Март-май 2026 года | Кальченко М.К. |
| 5.10 | Организацияподготовки к проведению ГИА-9 в основнойпериод и резервныесроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.03.2026) (заявлениеустановленногообразца с перечнемпредметов и форм ГИА); - формированиесписка ППЭ на основепредложенийоргановуправленияобразованиеммуниципальныхрайонов и городскихокругов; - подготовкаматериалов для заседаний ГЭК; - внесениеданных в РИС об участниках ГИА-9: паспортныхданных, СНИЛС образовательныхорганизациях, категориях участников, выбранныхимиэкзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2025); - внесениеданных РИС о членах ПК (за двенедели до началасоответствующегоэтапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2недели до проведенияэкзамена); - проведениеавтоматизированнойрассадкиучастниковиработников по ППЭ (за 1 день до проведенияэкзамена); - формирование и передача в ППЭ пакета руководителя;- передача экзаменационныхматериалов в ППЭ | Январь-июнь 2026 года | Кальченко М.К. |
| 5.11 | Организацияподготовки к проведению ГИА-11 в основнойпериод и резервныесроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.02.2026 годавключительно)(заявлениеустановленногообразца с перечнемпредметовиформ ГИА); - заказ экзаменационныхматериалов в РИС;- утверждениеграфикаработы ППЭ приказом МОНМ РК (февраль - май2025 года); - подготовкаматериалов для заседаний ГЭК; - внесениеданных в РИС об участниках ГИА-11: паспортныхданных, СНИЛС, образовательныхорганизациях, категорияхучастников, выбранныхимиэкзаменах и формах ГИА (ЕГЭ,ГВЭ); - внесениеданных в РИС о членах ПК (за двенедели до началасоответствующегоэтапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА; - проведениеавтоматизированнойрассадкиучастниковиработников по ППЭ (за 1 день до проведенияэкзамена); - формирование и отправка в ППЭ пакета руководителя;- доставка экзаменационныхматериалов в ППЭ; - техническаяподготовка и проведение контроля техническойготовности ППЭ ЕГЭ | Январь-июль 2026 года | Кальченко М.К. |
| 5.12 | Организацияработы по психологическомусопровождению и проведениюпсихологическойподготовкиобучающихсявыпускныхклассов к ГИА: - участие в республиканскомсеминаре-практикуме по организациипсихологическогосопровожденияобучающихся в ходеподготовки к ГИА; - проведениесеминаров-практикумов для педагогов-психологовсо стажем работы до 3-х лет по организациипсихологическогосопровожденияобучающихся в ходеподготовки к ГИА (вебинар в рамках проведения ШМС); - актуализацияметодическихрекомендаций «Психологическоесопровождениеобучающихся в периодподготовки к ГИА» и размещение на сайте МБОУ ДО «ЦДЮТ» | В течение 2025/2026учебного года | Педагог- психолог Терещенко Я.Б. |
| 5.13 | Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2025 года по утвержденномурасписанию, проверкаэкзаменационныхработ и обработка ЭМ в соответствии и утверждённымисроками | Май-июль 2026 года | Кальченко М.К. |
| 5.14 | Проведениедополнительногопериода (сентябрьскиесроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году по утвержденномурасписанию, проверкаэкзаменационныхработ и обработка ЭМ в соответствии с утверждённымисроками | Сентябрь 2025 года | Кальченко М.К. |
| VI.Мероприятия по информационномусопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1 | Ведениераздела о ГИА на официальном сайте ОО | В течение 2025/2026учебного года | Кальченко М.К., Факидова Э.С. |
| 6.2 | Организацияработы по информированию о процедурах проведения ГИА всехучастников ГИА, ихродителей (законныхпредставителей): Подготовка и обновлениеинформационного стенда по вопросаморганизации и проведения ГИА в помещенииобщеобразовательныхучреждениях. Приёмграждан по вопросаморганизации и проведения ГИА. Распространениециклаинформационныхлистков и памяток об организации и проведениигосударственнойитоговойаттестации в 2025 году. Разработкаметодическихрекомендаций для организации ИРР по подготовке к ГИА в 9, 11 классах в образовательныхорганизациях на 2025/2026учебный год. Проведенияинструктивныхсовещаний с педагогическимиработниками. Ведениеинформационныхразделовофициальныхсайтовобразовательныхучреждений по вопросампроведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | В течение 2025/2026учебного года | Кальченко М.К. |
| 6.3 | Организацияработы «горячихлиний» по вопросаморганизации и проведения ГИА: Управленияобразования, МБОУ | В течение 2025/2026учебного года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 6.4 | Проведениециклародительскихсобраний по вопросамподготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: «Об официальныхисточникахинформации о ГИА» «Об особенностяхпроведенияитоговогосочинения (изложения)» «Об особенностяхрегистрации на ГИА в 2026 году» «Об особенностяхпроведения ГИА в 2026 году» «Права и обязанностиучастников ГИА» «Порядок подачи и рассмотренияапелляций» «О мерах административнойответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 КодексаРоссийскойФедерации об административныхправонарушениях за нарушенияПорядкапроведениягосударственнойитоговойаттестации по образовательнымпрограммамсреднегообщегообразования» | В течение 2025/2026учебного года | Кальченко М.К. |
| 6.5 | Сборинформации о результатах ГИА обучающихся, освоившихосновныеобразовательныепрограммы основного общего и среднегообщегообразования в рамках реализацииобразовательныхпрограмм | В течение 2025/2026учебного года | Кальченко М.К. |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 7.1 | Контроль за организацией и проведениеминформационно-разъяснительнойработы по вопросамподготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение 2025/2026учебного года | Никитчук Е.В. |
| 7.2 | Осуществление контроля за проведениемобучениялиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2025/2026учебного года | Никитчук Е.В. |
| 7.3 | Контроль за организацией и проведениемитоговогосочинения (изложения) в 11-х классах и итоговогособеседования по русскомуязыку в 9-х классах в основные и дополнительныесроки | Декабрь 2025 года, февраль, март, апрель 2026 года | Никитчук Е.В. |
| 7.4 | Контроль за работойобразовательныхорганизаций по подготовке к ГИА-2026, оформлениеминформационныхстендов по процедурепроведения ГИА, размещениемсоответствующейинформации на сайтах ОО и региональных СМИ | Январь-апрель 2026 года | Никитчук Е.В. |
| 7.5 | Контроль за созданиемусловийпроведения ГИА для лиц с ограниченнымивозможностямиздоровья | Апрель-июнь 2026 года | Никитчук Е.В. |
| 7.6 | Проведениеинструктивно-методическихсовещаний с руководителямипунктовпроведенияэкзаменов. | Май 2026 года | Никитчук Е.В. |
| 7.7 | Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительныепериоды в пунктах проведенияэкзаменов | Март, июнь, сентябрь 2026 года | Никитчук Е.В. |