**Дорожная карта по ознакомлению и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №6 «Гномик» села Солёного**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п\п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Сроки******исполнения*** | ***Ответственные*** |
| 1 | Издание приказа о создании рабочей группы в ДОУ по внедрению Федеральной образовательной программы | Февраль 2023 | Заведующий  |
| 2 | Заседание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | Февраль 2023г. | Заведующий  |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО.Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа педагогам | Февраль 2023г. | Заведующий  |
| 4 | Проведение заседания круглого стола по ознакомлению педагогов с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО | Февраль 2023г. | Заведующий  |
| 5 | Проведение совещания с педагогами по ознакомлению с Федеральной образовательной программой.Изучение содержания ФОП: читаем построчно, выделяем смысловые блоки, рассматриваем преемственность задач (по возрастным группам) и их интеграцию (по образовательным областям). Сравниваем свою ООП и ФОП. | Март 2023 г. | Заведующий  |
| 6 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО | Март 2023 г. | Заведующий  |
| 7 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию. | Февраль – Май 2023г. | Заведующий  |
| 8 | Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | Май 2023г. | Заведующий  |
| 9 | Организация педагогических часов по изучению ФОП ДО ипроектированию ФОП ДО в ДОУ | Февраль-август 2023 г. | Заведующий  |
| 10 | Проведение методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | 2023-2024 учебный год | Заведующий  |
| 11 | Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО | Июль 2023 | Заведующий  |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФОП ДО | 2023-2024 учебный год | Заведующий  |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | 2023-2024 учебный год | Заведующий  |
| 14 | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО | 2023-2024 учебный год | Заведующий  |
| 15 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. | 2023-2024 учебный год | Заведующий  |
| 16 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | 2023-2024 учебный год | Заведующий  |
| 17 | Информирование родителей (законных представителей) детейдошкольного возраста, посещающих ДОО о Федеральной программе, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО | Август 2023 г. | Заведующий  |