**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 ИМЕНИ В.В.САЛЬНИКОВА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

Утверждаю

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Л. Махновский

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра детских инициатив**

**МБОУ ООШ№16 имени В.В. Сальникова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок/отметка о выполнении** |
| ***1.Подготовка нормативно-правовой базы*** | | | | |
| 1.1. | Обновление дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Заместитель директора по ВР Г.Ф. Кряжевских |  | До 20. 09.2024г. |
| 1.2. | Издание приказа о  создании Центра ДИ  *Дополнительно:*   * Утверждение Положения   О деятельности Центра ДИ;   * Назначение руководителя Центра ДИ; * разработка и утверждение должностной инструкции   руководителя Центра ДИ Приказы, локальные  акты ОО | Заместитель директора по ВР Г.Ф. Кряжевских | Приказы локальные акты  ОО | До 06.09.2024г. |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название Центра ДИ | Заместитель директора по ВР Г.Ф. Кряжевских |  | Сентябрь  2024 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и  социокультурных  мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР Г.Ф. Кряжевских |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Заместитель директора по ВР Г.Ф. Кряжевских |  |  |
| ***2.Финансово-хозяйственная деятельность*** | | | | |
| 2.1*.* | Ремонтные работы в кабинете | Заместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинета | 2023-2024 учебный год  2024-2025 учебный год |
| 2.2. | Формирование перечня  Необходимой мебели для оснащения Центра |
| 2.3. | Оснащение необходимого  оборудования |
| ***3.Кадровое обеспечение*** | | | | |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно  Плану мероприятий | Заместитель директора по ВР Г.Ф. Кряжевских |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах-  совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию  Центра |  | В течение учебного года |
| ***4.Информационное сопровождение*** | | | | |
| 4.1 | Информация о работе  Центра на сайте школы, в  социальных  мессенджерах,  в электронном журнале. | Заместитель директора по ВР Г.Ф. Кряжевских Ответственный за ведение сайта | новости, статьи,  фотоотчет | В течение учебного года |