

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

**П Р И К А З**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ст-ца Брюховецкая

**Об утверждении дорожной карты по реализации**

**мероприятий по подключению и использованию**

**федеральной государственной информационной системы**

**«Моя школа» в 2022-2023 учебном году**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 года № 1241 «О федеральной государственной информационной системе «Моя школа» и внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 Положения об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 7 декабря 2022 года № 2705 «Об утверждении «дорожной карты» по реализации мероприятий по подключению и использованию федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в 2022-2023 годах», а также в целях достижения показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по подключению и использованию федеральной государственной информационной системы «Моя школа» (далее - ФГИС «Моя школа») согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

1) проводить ежемесячный мониторинг достижения результатов мероприятий дорожной карты;

2) предоставлять ежемесячные результаты мониторинга и значений результатов мероприятий в контрольных точках;

3) разработать и утвердить школьную дорожную карту по реализации мероприятий по подключению и использованию ФГИС «Моя школа» в 2022-2023 учебном году;

4) установить персональную ответственность за ведение и предоставление данных по ФГИС «Моя школа».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

начальника управления образования

администрации муниципального образования

Брюховецкий район Е.И. Кравцова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект приказа подготовлен:

главным специалистом отделом оценки

качества образования управления

образования администрации муниципального

образования Брюховецкий район А.А. Валиевой

 ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления

образования администрации

муниципального образования

Брюховецкий район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации мероприятий по подключению**

**и использованию ФГИС «Моя школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий дорожной карты в управлении образования администрации муниципального образования Брюховецкий район | Управление образования | не позднее 1 ноября 2022 года | Приказ управления образования от 28 декабря 2022 года № 1528 «О назначении ответственного за реализацию мероприятий дорожной карты по подключению и использованию ФГИС «Моя школа» |
| 2 | Подключение образовательных организаций к ФГИС «Моя школа»  | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО) | не позднее 31 декабря 2022 года | Результаты мониторинга – не менее 100 % |
| 3 | Подключение (регистрация) педагогических работников к ФГИС «Моя школа» | Управление образования, руководители ОО | не позднее 31 декабря 2022 года | Результаты мониторинга – не менее 90 % |
| 4 | Присоединение профилей педагогических работников к профилю образовательной организации в ФГИС «Моя школа» | Руководители ОО | не позднее 31 декабря 2022 года | Результаты мониторинга – не менее 90 % |
| 5 | Назначение администраторов ФГИС «Моя школа» в ОО | Руководители ОО | не позднее 1 декабря 2022 года | Приказы ОО о назначении ответственных лиц за работу в ФГИС «Моя школа» |
| 6 | Подключение обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся к ФГИС «Моя школа» | Руководители ОО | не позднее 1 марта 2023 года | Результаты мониторинга – не менее 90 % |
| 7 | Цикл вебинаров для обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию сервиса ФГИС «Моя школа» | Управление образования, руководители ОО | не позднее 1 марта 2023 года;далее постоянно | Отчет о выполнении |
| 8 | Актуализация муниципальных нормативно-правовых актов по использованию электронных журналов в образовательной деятельности | Управление образования, руководители ОО | май-август 2023 года | Муниципальные нормативные правовые акты |

Главный специалист отдела оценки качества

образования управления образования

администрации муниципального образования

Брюховецкий район А.А. Валиева