Приложение 2

к приказу

от 10.02.2022г. № 30

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования

в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4

имени Героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича

муниципального образования Тимашевскогорайона

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| **1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 1.1. | Участие в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Мин просвещения России, по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее ФГОС HOO и ООО). | постоянно | Администрация МБОУ СОШ № 4 |
| 1.2. | Участие в мероприятиях министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее ФГОС HOO и ООО). | постоянно | Администрация МБОУ СОШ № 4 |
| 1.3. | Участие в мероприятиях УО и МКУ «ЦРО» по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее ФГОС HOO и ООО). | постоянно | Администрация МБОУ СОШ № 4 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожнойкарты) по введению федеральных государственных | Февраль 2022 | Администрация МБОУ СОШ № 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательных стандартов начального общего и основногообщего образования в деятельность ОО |  |  |
| 1.5. | Создание рабочей группы по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на уровне образовательных организаций | Февраль 2022 | Администрация МБОУ СОШ № 4 |
| 1.6. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС HOO и ООО | постоянно | Администрация МБОУ СОШ № 4 |
| 1.7. | Включение в планы работы школьных методических объединений мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС HOO и ООО | Февраль 2022 | Руководители ШМО |
| 1.8. | Включение в план работы школьного методического совета мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС | Февраль 2022 | Администрация МБОУ СОШ № 4 |
| 1.9. | Включение в план работы школьного методического совета мероприятий по наставничеству с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения  ФГОС | Февраль 2022 | Администрация МБОУ СОШ № 4 |
| 1.10 | Педагогический совет «О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельность МБОУ СОШ № 4» | Март 2022 | Администрация МБОУ СОШ № 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 2.1. | Создание страницы на сайте ОО по введению ФГОС HOO и ООО | Февраль 2022 | Коренчук Е.М. |
| 2.2. | Информирование родителей о целях и задачах ФГОС HOO и ООО, их актуальности и значимости для системы образования района и края через СМИ, социальные сети | 1 раз в квартал | Жерлицына Н.Н, Елисеева О.М., |
| 2.3. | Организация процессов обратной связи через мероприятия попроведению информационно-просветительской работы с родителями общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС | 1 раз в полугодие | Жерлицына Н.Н., Елисеева О.М. |
| 2.4. | Изучение методических рекомендаций ГБОУ ИРО КК по формированию разделов ООП, оформлению рабочих программ по учебным предметам, о преподавании учебных  предметов | В течение года | Жерлицына Н.Н, Елисеева О.М.,  Жадан И.Г., Павленко И.П., Радченко А.А. |
| **3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО** | | | |
| 3.1. | Совещания по организационным вопросам сопровождения и оказания методической помощи педагогам, реализующим ООП ОО | В течениегода | Жерлицына Н.Н, Елисеева О.М.,  Жадан И.Г., Павленко И.П.,  Радченко А.А. |
| 3.2. | Семинар ОО «ФГОС HOO, ООО: структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП HOO и ООО» | Март 2022 | Жерлицына Н.Н., Елисеева О.М. |
| 3.3. | Проведение заседаний ШМО по введению ФГОС НОО и ООО | Март-апрель-май 2022 | Руководители ШМО |
| 3.8. | Стажировка «Методы и приемы оценивания учебных  достижений обучающихся» | Март 2022 | Жерлицына Н.Н., Елисеева О.М. |
| 3.10. | Создание банка данных педагогической информации о достижениях науки практики | В течение периода | Жерлицына Н.Н. |
| 3.11. | Семинар «Разработка адаптированных рабочих программ в соответствии с ФГОС HOO и ООО с учетом соответствующих примерных адаптированных программ общего образования» | Апрель-май 2022 | Жерлицына Н.Н., Елисеева О.М. |
| **4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества** | | | |
| 4.1. | Участие в краевом мониторинге готовности образовательных организаций к введению ФГОС HOO и ООО с учетомпотребности в повышении квалификации переподготовкипедагогических работников | Январь-июнь2022 | Жерлицына Н.Н., Елисеева О.М. |
| 4.2. | Участие в краевом мониторинге готовности образовательных организаций к реализации рабочих  Программ воспитания в соответствии с ФГОС HOO и ООО | Январь-июнь2022 | Радченко А.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5. Повышение квалификации** |  |  |
| 5.1. | Повышение квалификации для руководящих и педагогических работников при переходе на обновленные ФГОС HOO и ООО | В течение года | МКУ «ЦРО», ОО |