Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников

№ 202 «Золушка» г. Буденновска Буденновского района».

Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Полющенко, 7 А.

Тел. 88655974973, эл. почта – sad_202_26bud@mail.ru,

официальный сайт https://ds-zolushka.obr26.ru/

_____________________________________________________________________________

Утверждено:

на педагогическом совете

протокол № 02 от «10» ноября  2020г.

М.П.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

О реализации проекта краевой инновационной площадки в сфере образования Ставропольского края за 2017- 2020 год.

1. Общие сведения

| Наименование инновационного образовательного проекта краевой инновационной площадки | «Модернизация системы образовательной работы в ДОУ посредством реализации возможностей информационно-коммуникативных технологий» |
| --- | --- |
| Направление инновационной деятельности | Проект предназначен для разработки и внедрения модели использования ИКТ в образовательной среде ДОУ как развитие познавательных способностей детей. Проект призван рассмотреть и определить условия для овладения и внедрения в образовательный процесс ИКТ; организовать деятельность по теоретической и практической подготовке и переподготовке педагогов с целью повышения ИКТ-компетентности информационной культуры; реализовать деятельностный подход в развитии детей дошкольного возраста через метод проектов, развивающие интерактивные игры, инфопродукты, индивидуально-дифференцированный подход в организации ООД с применением компьютерных технологий для создания условий самореализации воспитанников. |
| Цель инновационного образовательного проекта | Радикальное повышение эффективности и качества образовательных услуг работы в ДОУ с помощью информационно-коммуникативных технологий. |
| Задачи инновационного образовательного проекта | - Обеспечить деятельность всех участников образовательного процесса единой информационной основой, позволяющей получать объективную информацию для принятия управленческих решений. - Создать комплексную модель информационно-методического и технического обеспечения образовательного процесса для саморазвития педагогов. - Транслировать свой опыт работы для повышения имиджа ДОУ на рынке образовательных услуг. - Сформировать банк электронных обучающих ресурсов для развития познавательных способностей дошкольников. - Развивать всесторонне развитую личность: конкурентную и успешную в информационно - образовательной среде, отвечающую современным требованиям времени. |
| Основная идея инновационного образовательного проекта | Использование информационных технологий в дошкольном образовательном учреждении открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса, для развития интеллектаж и в целом личности ребенка (С.Новоселова, Г.Петку,И.Пашелите, С.Пейпер, Б.Хантер и др.). Идея проекта заключается в создании «Виртуального детского сада» с целью повышения качества образовательного процесса. |
| Период реализации инновационного образовательного проекта | 2017-2020 год |
| Область практического использования и применения результатов инновационного образовательного проекта краевой инновационной площадки с указанием целевой аудитории | Данный опыт можно распространить и применить в дошкольных образовательных учреждениях разного уровня, в учреждениях дополнительного образования города,края,района. Для повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих в ДОУ. Проведение диагностики и самодиагностики профессиональных качеств на основе использования тестирующих программ, а так же практическое применение концептуального мониторинга профессионального состояния с использованием локальных сетей, включая Интернет. |
| Отметка об утверждении отчета на педагогическом совете организации | Утверждено на педагогическом совете протокол № 02 от «10» ноября 2020г. |

2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности краевой инновационной площадки за 2017-2020г.

2017-2018г.

| Степень отношения Средства | Очень нравится | Нравится | Не очень нравится | Затрудняется ответить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мультимедиа презентации | 81% | 15% | 4% | 0 |
| Интерактивная доска | 83% | 17% | 0 | 0 |
| Видео | 92% | 8% | 0 | 0 |
| Интерактивный сенсорный стол | 89% | 10% | 1% | 0 |

2018-2019г.

| Степень отношения Средства | Очень нравится | Нравится | Не очень нравится | Затрудняется ответить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мультимедиа презентации | 90% | 10% | 0 | 0 |
| Интерактивная доска | 88% | 12% | 0 | 0 |
| Видео | 96% | 4% | 0 | 0 |
| Интерактивный сенсорный стол | 94% | 6% | 0 | 0 |

2019-2020 г.

| Степень отношения Средства | Очень нравится | Нравится | Не очень нравится | Затрудняется ответить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мультимедиа презентации | 98% | 2% | 0 | 0 |
| Интерактивная доска | 96% | 4% | 0 | 0 |
| Видео | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Интерактивный сенсорный стол | 100% | 0 | 0 | 0 |

2.1. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта краевой инновационной площадки за 2017-2020 год.

| № | Источник финансирования реализации инновационного образовательного проекта (программы) | Направление расходов при реализации инновационного образовательного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внебюджетные средства | 1.Курсы повышения квалификации педагогических работников 2.Приобретение наглядно - дидактических пособий для детей |
| 2 | Спонсорская помощь | 1.Материально-техническое обеспечение студий для занятий с детьми и реализации инновационной программы. |

2.2. Кадровое обеспечение краевой инновационной площадки при реализации инновационного образовательного проекта за 2017-2020 год.

| № п/п | Ф.И.О. специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Функции специалиста в рамках реализации инновационного образовательного проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алферова Е.В. | МДОУ «Детский сад № 202», заведующий, соответствие занимаемой должности | Административно управленческий состав |
| 2 | Ходес М.С.. | МДОУ «Детский сад № 202», старший воспитатель, первая квалификационная категория | Административно управленческий состав |
| 3 | Авакян Армине Оганесовна | МДОУ «Детский сад № 202», воспитатель, высшая квалификационная категория | Член творческой группы |
| 4 | Толстова С. Г. | МДОУ «Детский сад № 202», воспитатель, первая квалификационная категория | Член творческой группы |
| 5 | Левашова О.В. | МДОУ «Детский сад № 202», воспитатель, высшая квалификационная категория | Член творческой группы |
| 6 | Голенко Н.А. | МДОУ «Детский сад № 202», воспитатель, высшая квалификационная категория | Член творческой группы |

2.3. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за 2017-2020год.

| № п/п | Наименование разработанного нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного образовательного проекта (программы краевой инновационной площадки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о деятельности краевой инновационной площадки МДОУ «Детский сад № 202» | Определяет правила осуществления инновационной деятельности краевой инновационной площадки |
| 2 | Положение о виртуальном методическом кабинете | Виртуальный методический кабинет является электронным информационным ресурсом методической службы |
| 3 | Положение об электронной библиотеки ДОУ | Электронная библиотека ДОУ -упорядоченная коллекция электронных документов, необходимых для осуществления образовательного процесса и снабженных средствами навигации и поиска |
| 4 | Положение о педагогическом образовательном кластере | Определяет цель, задачи, структуру, условия функционирования, порядок формирования прекращение деятельности педагогического кластера |
| 5 | Положение о маркетинговой службе ДОУ | Маркетинговая служба является постоянно действующим органом ДОУ, осуществляющим разработку маркетинговой деятельности, обеспечивающей функционирование и развитие дошкольного учреждения |

2.4. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта за 2017-2020 год.

2017-2018г.

| № п/п | Наименование организации - соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) | Основные функции организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поиск и заключение договоров с социальными партнерами. |  |
| 2 | Составление плана реализации инновационного проекта. |  |

2018-2020г.

| № п/п | Наименование организации - соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) | Основные функции организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал Ставропольского государственного педагогического института г. Буденновска | «Школа молодого педагога» |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» | Проведение мероприятий по организации экспериментальной работы в рамках тематики «Создание комплексных условий для выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, разработка индивидуального образовательного маршрута в едином пространстве: ДОУ, семья, социум в условиях реализации ФГОС ДО» |

3.Сведения о результатах реализации инновационного образовательного проекта за 2017-2020 год.

В ходе реализации программы инновационной площадки достигнуты следующие результаты:

| Дети | 2017-2018 год (первый этап) | 2018-2019 год (второй этап) | 2019-2020 год (третий этап) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Пакет документов на открытие краевой инновационной площадки. 2. Сведения об обеспеченности инновационной деятельности научно-методической литературой, учебно-методическими разработками и иными информационными ресурсами. 3. Сведения о педагогах и темах проектов по организации инновационной работы. 4.Паспорт инновационной площадки. 5. Инновационный проект. 6. Нормативно-правовая документация краевой инновационной площадки. 7. Методическое сопровождение. 8. План реализации проекта методического сопровождения педагогов-участников инновационной площадки на 2017-2020 учебный год. | Доля детей дошкольного возраста, вовлеченных в деятельность КИП, составила 75%. | Доля детей дошкольного возраста, вовлеченных в деятельность КИП, составила 82 %. |
| Педагоги |  | Доля педагогов, готовых к организации инновационной деятельности, составила 80%. | Доля педагогов, готовых к организации инновационной деятельности, составила 80%. |
| Реализация программы |  | Удельный вес численности воспитанников в ДОО, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного уровня, составил 25%. | Удельный вес численности воспитанников в ДОО, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного уровня, составил 35 %. |

3.1. Реализация программы деятельности краевой инновационной площадки за 2017-2020 г.

2018-2019 г. (II этап)

| Мероприятия реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период в соответствии с календарным планом | Основные результаты реализации программы мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта | Результаты (продукты) за текущий период (образовательные программы, документы, методические рекомендации и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| Заседание творческой группы. Установочный педсовет (протокол № 1 от 06.09.2018г) | Утверждение плана реализации проекта методического сопровождения педагогов-участников инновационной площадки на 2018 - 2019 учебный год. | В рамках реализации второго этапа проекта разработан план методического сопровождения. |
| -семинар -практикум для педагогов «Знакомство с электронной программой «Мониторинг развития детей 3-7 лет» СОНАТА ДО» - Анкета и анализ анкетирования «Мотивационная готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности». -Консультация «ИКТ-компетентность-требования профессионального стандарта педагога». -Анкета «Занимается ли ваш ребенок на компьютере». -Семинар для педагогов ДОУ «Самореализация профессионально-личностных качеств педагогов через применение ИКТ в ДОУ». -Семинар «Использование возможностей графического редактора Paint в работе педагога дошкольной образовательной организации». -Методический и дидактический материал. -Консультация для педагогов «Современные образовательные технологии в ДОУ». -Методический час «Повышение ИКТ - компетентности педагогов ДОУ». -Методический час «Использование активных инновационных форм взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников». -Сетевое взаимодействие | Анализ анкет оценки ИКТ -компетентности педагогов «Определение степени использования информационно-компьютерных технологий» - Анализ данных по результатам анкетирования педагогов МДОУ за 2018-2019 учебный год «Уровень компетентности в использовании ИКТ». -Анализ данных анкетирования. -Создание мини-игр при помощи графического редактора Paint. -Модель «информатизация образовательного процесса». -Консультация «Применение ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста». -Памятки для родителей «Формы взаимодействия педагога с родителями». Проект «Моделирование сетевого взаимодействия через использование электронных и цифровых ресурсов». | В ходе реализации второго этапа инновационного проекта проведены: Семинар-практикумы, консультации для педагогов и родителей, скорректированы аналитические данные по результатам анкетирования педагогов и родителей на тему «Определение степени использования информационно-компьютерных технологий». Разработан и утвержден план реализации по сетевому взаимодействию с МБДОУ ДС № 25 г.Михайловска и филиалом СГПИ г.Буденновска. Проведен педагогический мониторинг детского развития. Распространение педагогического опыта в интернет сообществах. |
| -Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах различного уровня; -тиражирование и публикация научно-методических материалов; -активное пополнение фонда медиаресурсов; -презентация медиаресурсов. | Трансляция педагогического опыта. |  |

2019-2020 г. (III этап)

| Мероприятия реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период в соответствии с календарным планом | Основные результаты реализации программы мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта | Результаты (продукты) за текущий период (образовательные программы, документы, методические рекомендации и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| Заседание творческой группы | Утверждение плана работы на 2019/2020 учебный год | В рамках реализации проекта разработаны методические рекомендации. |
| -Электронные отчеты по работе инновационной площадке; -творческие отчеты по образовательным кластерам; -проект новой стратегии ДОУ по расширению использования возможностей ИКТ на всероссийском уровне. | Анализ результатов реализации проекта в ДОУ, корректировка содержания, подведение итогов, обобщение опыта работы педагогов. | Ребенок: Успешное освоение ООП ДОУ, высокий уровень готовности к школьному обучению. Педагог: организовывает свою деятельность по воспитанию и обучению воспитанников опираясь на информационные технологии, повышает уровень компьютерной грамотности, активно использует информационные ресурсы, широко использует электронно-образовательные ресурсы. Родитель: овладение разнообразными способами получения и обработки информации, повышение уровня компьютерной грамотности, активное использование ресурсов сети интернет. |
| -Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах различного уровня; -тиражирование и публикация научно-методических материалов; -активное пополнение фонда медиаресурсов; -презентация медиаресурсов. | Трансляция педагогического опыта. |  |

3.2. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении)

2017-2018 г.

| Перечень мероприятий календарного плана-графика за отчетный период | Соответствие фактических сроков выполнения | Степень реализации |
| --- | --- | --- |
| Заседание творческой группы | 80 % | 80 % |
| Электронные отчеты по работе инновационной площадке; -творческие отчеты по образовательным кластерам; | 90 % | 90 % |
| Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах различного уровня | 75 % | 75 % |
| Тиражирование и публикация научно-методических материалов | 10 % | 10 % |
| Активное пополнение фонда медиаресурсов; | 90 % | 90 % |
| Презентация медиаресурсов | 95 % | 95 % |

2018-2019 г.

| Перечень мероприятий календарного плана-графика за отчетный период | Соответствие фактических сроков выполнения | Степень реализации |
| --- | --- | --- |
| Заседание творческой группы | 90 % | 90 % |
| Электронные отчеты по работе инновационной площадке; -творческие отчеты по образовательным кластерам; -проект новой стратегии ДОУ по расширению использования возможностей ИКТ на всероссийском уровне | 95 % | 95 % |
| Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах различного уровня | 85 % | 85 % |
| Тиражирование и публикация научно-методических материалов | 50 % | 50 % |
| Активное пополнение фонда медиаресурсов; | 95 % | 95 % |
| Презентация медиаресурсов | 100% | 100% |

2019-2020 г.

| Перечень мероприятий календарного плана-графика за отчетный период | Соответствие фактических сроков выполнения | Степень реализации |
| --- | --- | --- |
| Заседание творческой группы | 100% | 100% |
| Электронные отчеты по работе инновационной площадке; -творческие отчеты по образовательным кластерам; -проект новой стратегии ДОУ по расширению использования возможностей ИКТ на всероссийском уровне | 100 % | 100 % |
| Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах различного уровня | 100% | 100% |
| Тиражирование и публикация научно-методических материалов | 100% | 100% |
| Активное пополнение фонда медиаресурсов; | 100% | 100% |
| Презентация медиаресурсов | 100% | 100% |

3.3. Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам реализации инновационного образовательного проекта.

На данный момент изменения в ООП отсутствуют.

3.4. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного проекта.

Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений.

По итогам реализации инновационной программы за 2017-2020 г.г. можно сделать следующий вывод:

деятельность всех участников образовательного процесса обеспечена единой информационной основой, позволяющей получать объективную информацию для принятия управленческих решений;

сформирована высокая мотивация у педагогов к использованию информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе, повысился их уровень информационной компетентности;

создана комплексная модель информационно-методического и технического обеспечения образовательного процесса для саморазвития педагогов;

сформирован банк инновационных образовательных практик, электронных обучающих ресурсов для развития познавательных способностей дошкольников, популяризирован успешный опыт работы педагогов ДОУ;

Повысилась удовлетворенность работой дошкольной организацией у родителей. Семьи воспитанников проявляют живой интерес к педагогическим инновациям, активно включаются в мероприятия ДОУ.

Однако эффективность данной инновационной деятельности зависела от следующих факторов: технической оснащенности ДОУ, профессиональной и инновационной компетентности педагогов, научно-методического сопровождения образовательного процесса. Особую роль сыграла психологическая готовность руководства, педагогов, детей и их родителей к внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательное пространство ДОУ, что обеспечило эффективность и результативность данной инновационной деятельности.

Семьи воспитанников активно принимают участие в мероприятиях ДОУ, проходят онлайн-анкетирование, принимают участие в онлайн-конференция «Педагог-родитель».

Педагоги ДОУ активно принимают участие в мероприятиях по сотрудничеству ДОУ с социальными институтами города, края, района.

Созданные условия повысили имидж ДОУ в городе Буденновске, расширились социокультурные связи с учреждениями города и района.

4. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта (программы).

1. Рост профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров.

2. Разработана система мониторинговых исследований.

3. Эффективное использование ресурсов при сетевом взаимодействии.

4.В учреждении созданы условия для реализации программы по инновационной деятельности.

Инновационный проект «Модернизация системы образовательной работы в ДОУ посредством реализации возможностей информационно-коммуникативных технологий» был разработан с учетом необходимых общеметодологических требований. Подведен анализ проблемного поля деятельности дошкольной организации, гипотезы проекта, поставленные в нем задачи и условия, имеющиеся для их решения, которые дали основание, что разработка и внедрение системы информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс позволит в дальнейшем повысить качество образования в ДОО.

4.3. Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности краевой инновационной площадки за отчетный период, включая предложения по внесению изменений в законодательство.

Выпуск и тиражирование сборника методических рекомендаций инновационной деятельности на тему: «Опыт. Практика. Инновации».

- Информационная кампания сопровождения деятельности инновационной площадки за отчетный период.

-Модель «Участие педагогов в инновационной деятельности».

-Типовая модель экологического воспитания дошкольников в ДОУ.

-Модель исследовательской деятельности в ДОУ.

-Итоговая модель по инновационной деятельности «Использование виртуального туризма в образовательной деятельности с дошкольниками».

-Итоговая модель по работе проекта по инновационной деятельности

«Кафедра юного журналиста».

-Модель «Современные технологии».

-Основные критерии инновации.

-Модель «Принципы сетевого взаимодействия»

-Модель организации методической службы в условиях сетевого взаимодействия.

- Методическая разработка «Диагностика уровня развития экологических представлений у детей дошкольного возраста».

- Диагностическая карта знаний, умений и навыков детей по инновационной деятельности «Экологическое воспитание: мир природы и ребенок» 2018-2020 уч. год.

-Мониторинг на начало учебного года по исследовательской деятельности в ДОУ.

-Итоговый мониторинг по исследовательской деятельности в ДОУ по результатам краевой инновационной площадки.

- Мониторинг по развитию интегративных качеств: овладении необходимыми умениями и навыками проекта «Виртуальный туризм».

- Итоговая диаграмма инновационной площадки «Виртуальные экскурсии в образовательной деятельности с дошкольниками» за 2018-2020г.г

-Результаты мониторинга «Юный журналист» за период сентябрь 2020- декабрь 2020гг по развитию интегративных качеств: овладении необходимыми умениями и навыками.

-Конспект образовательной деятельности на тему: «Красная книга России».

- Конспект образовательной деятельности на тему: «Есть ли жизнь в воде? Кто и что растет в воде?».

- Конспект образовательной деятельности на тему: «Путешествие в страну птиц».

# - Конспект НОД по познавательно-исследовательской деятельности детей подготовительной группы «Академия чудес».

- Конспект НОД по исследовательской деятельности «По следам золотой осени».

- Конспект интерактивного занятия «Виртуальная экскурсия с Лесовичком-годовичком».

-Конспект интерактивного занятия «Сафари-парк».

# - Конспект НОД по инновационной деятельности в подготовительной группе

# «Интервью воспитанных детей».

- Конспект НОД «Родной город Буденновск» с детьми подготовительной группы в форме выпуска газеты для родителей.

- План по реализации инновационного проекта на 2019-2020 г.г.

Воспитателя Толстовой С.Г.

- План познавательно-исследовательской деятельности в подготовительной группе.

- План по реализации инновационного проекта «Использование виртуального туризма в образовательной деятельности с дошкольниками».

- План по реализации инновационного проекта «Юный журналист».

-Кластерный проект "Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений"

-Проект «Парк моей мечты».

-Краткосрочный проект по образовательной области Познавательное развитие на тему: «Обитатели подводного мира» для детей старшей группы.

- Краткосрочный проект в подготовительной группе «Хлеб - всему голова».

- Проект по инновационной площадке на тему: «Кафедра юного журналиста».