| ПРИНЯТО: на педсовете Протокол № ___ от «____»___________2014 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Пр. № ___от «___»_______2014 г. ______________________________ Заведующий Р.Л. Войцеховская |
| --- | --- | --- |

План мероприятий «дорожная карта»

по введению федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО)

В МБДОУ детском саду № 54

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  МБДОУ № 54.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение внедрения ФГОС ДО.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрение  ФГОС ДО.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими внедрение ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику.

- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО.

Целевая группа участников: заведующий,  заместитель заведующего по ВМР, педагогические работники и специалисты ДОУ, родители (законные представители) воспитанников.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО.

- Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего внедрение ФГОС ДО.

- Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО.

- Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

- Создание условий для  финансового  обеспечения внедрение ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |  | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Январь 2014 г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская | Создание и определение функционала рабочей группы по введению ФГОС ДО |  | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.2. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц | Январь-май 2014 г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская | Формирование нормативной базы, регламентирующей на уровне ДОО введение ФГОС ДО |  | Протокол заседания педсовета, на котором рассмотрены документы и принято решение о введении ФГОС ДО |
| 1.3. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ № 54 | февраль-май 2014 г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская Рабочая группа | Определение основных направлений развития ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | Внесение изменений и дополнений в программу развития |
| 1.4. | Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ДО | февраль-май 2014 г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ДОО |  | Наличие должностных инструкций с изменениями и дополнениями, доведенных до сведения работников |
| 1.5. | Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода на ФГОС ДО | Январь 2014 г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО |  | План-график МБДОУ введения ФГОС ДО |
| 1.6. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | апрель-сентябрь 201 4г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская Рабочая группа | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде |  | Аналитические материалы |
| 1.7. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО | Май 2014 г. | Зам.зав.по ВМР С.В. Егорова | Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО |  | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОО |
| 1.8. | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | постоянно | Зам.зав.по ВМР С.В. Егорова Рабочая группа | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |  | Образовательные проекты Анкетирование по вопросам удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования |
| 1.9. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы МБДОУ № 54 действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений | Май-август 2014 г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская Рабочая группа | Приведение материально-технической базы реализации ООП ДО в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  | Аналитическая справка, заключение |
| - Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО. Корректировка графика повышения квалификации педагогических работников в связи с внедрением ФГОС ДО. Организация повышения квалификации педагогических работников ДОУ. | Постоянно | Заведующий Р.Л. Войцеховская | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по переходу на ФГОС ДО |  | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО. Повышение доли педагогических работников ДОУ, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку. |
| 2.2. | Методическое сопровождение педагогических работников в процессе введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсовой подготовки повышения квалификации. | Постоянно | Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО. |  | Повышение доли педагогических работников, повысивших уровень своего профессионализма в период между КПК |
| 2.3. | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | Май-август 2014 г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская Рабочая группа | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования |  | Образовательная программа МБДОУ № 54, протоколы |
| 2.4. | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе | Сентябрь 2014 г. | Рабочая группа | Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО |  | Модель образовательного процесса в МБДОУ № 54 в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников на основе ФГОС ДО |
| 2.5. | Планирование и поэтапное оснащение образовательного пространства | 2014- 2018 г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |  | План ресурсного обеспечения образовательного процесса на уровне МБДОУ № 54 |
| 2.6. | Создание условий для аттестации педагогических работников ДОУ | 2014-2015 г. | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | План-график прохождения аттестации педагогических работников ДОУ |  | Документы по аттестации педагогических работников |
| 2.7. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации и др. формы методической работы) | постоянно | Зам.зав.по ВМР С.В. Егорова | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: содержание ФГОС ДО, требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), требования к условиям реализации ООП ДО, требования к результатам освоения ООП ДО. Тематические семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО |  | Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов |
| 2.8. | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Зам.зав.по ВМР С.В. Егорова | Ликвидация профессиональных затруднений педагогов по введению ФГОС ДО |  | Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Корректировка и выполнение муниципального задания. | Сентябрь 2014г | Заведующий | Выполнение муниципального задания |  | Мониторинг выполнения муниципального задания |
| 3.2. | Мониторинг образовательного пространства в соответствие с требованиями ФГОС ДО | 2014-2016 г. | Заведующий Р.Л. Войцеховская |  | Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада | Наличие в МБДОУ № 54 средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доведение нормативных правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц. | Постоянно | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |  | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативных правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| 4.2. | Организация общественных обсуждений документов и вопросов реализации ФГОС ДО в ДОУ. | Постоянно | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |  | Проведение семинаров, конференций, круглых столов и др. мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций, круглых столов и других методических мероприятий |
| 4.3. | Освещение в СМИ, на сайте ДОУ в сети Интернет хода реализации ФГОС ДО | Постоянно | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |  | Подготовка публикаций в СМИ, размещение на сайте детского сада информации по вопросам реализации ФГОС ДО |  |