| ПРИНЯТО: на педсовете Протокол № ___ от «____» января 2014 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Пр. № ___от «___» января 2014 г. ______________________________ Заведующий Р.Л. Войцеховская |
| --- | --- | --- |

План-график поэтапного введения ФГОС ДО

в МБДОУ детском саду № 54

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |  | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС ДО», «Об утверждении Плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ», локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц | Январь-май 2014 г. | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Формирование нормативной базы, регламентирующей введение ФГОС ДО |  | Протокол заседаний педсовета, Совета ДОУ |
| 1.2. | Разработка, внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь-октябрь 2014 г | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Определение основных направлений развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | Внесение изменений и дополнений в цели и задачи образовательного процесса, режим дня и планирование различных видов деятельности на 2014-2015 г. Разработка Программы развития ДОУ |
| 1.3. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Апрель 2014 г | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ДОУ |  | Наличие должностных инструкций с изменениями и дополнениями, доведенных до сведения работников |
| 1.4. | Создание рабочей группы по введению в МБДОУ № 54 ФГОС ДО. Разработка положения о рабочей группе | Декабрь 2013 г | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Создание и определение функционала рабочей группы по введению ФГОС ДО |  | Приказ о создании рабочей группы. Положение о рабочей группе |
| 1.5. | Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода на ФГОС ДО | Май 2014 г | Рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО |  | План-график введения ФГОС ДО в МБДОУ № 54 |
| 1.6. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Апрель-май 2014 | Рабочая группа | Оценка соответствия условий реализации ООП требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде |  | Аналитические материалы |
| 1.7. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС ДО | На каждом этапе внедрения ФГОС ДО | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО |  | Аналитический материал мониторинговых исследований |
| 1.8. | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | Постоянно | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, педагоги | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |  | Образовательные проекты. Анкетирование по вопросам удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования. Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями |
| 1.9. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы ДОу действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений | На каждом этапе внедрения ФГОС ДО | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по ХЧ, педагоги | Приведение материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  | Аналитическая справка, заключение |
| 1.10 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно- правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | По мере поступления нормативно- правовых документов | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Ознакомление педагогов ДОУ с нормативно-правовой базой введения ФГОС ДО |  | Протоколы совещаний при заведующем |
| - Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО Корректировка графика повышения квалификации педагогических работников в связи с внедрением ФГОС ДО | В соот ветствии с пла ном-графиком перехода на ФГОС ДО Сентябрь 2014 г. | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |  | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогов по переходу на ФГОС ДО. Повышение доли педагогических работников ДОУ, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО |
| 2.2. | Внесение изменений в ООП ДОУ, определяющих содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | Январь 2015 г. По мере публикации реестра примерных ООП ДОУ | Рабочая группа |  | Разработка и утверждение изменений в ООП ДОУ с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО с привлечением органов государственно-общественного управления | Программа ООП ДОУ. Протоколы Совета ДОУ, Педагогического совета. Приказы по внесению изменений в структуру и содержание ООП ДОУ |
| 2.3. | Изучение и использование вариативных примерных ООП ДОУ и методических пособий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | По мере публикации реестра примерных ООП ДОО | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |  | Использование вариативных примерных ООП ДОУ и методических пособий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | Приказ о программно-методическом обеспечении ДОУ |
| 2.4. | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе | Сентябрь 2014 г | Рабочая группа |  | Создание модели образовательного процесса в ДОУ в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников на основе ФГОС ДО | Модель образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
| 2.5. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2018 г | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |  | Планирование и оснащение образовательного пространства ДОУ содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | План ресурсного обеспечения образовательного процесса на уровне ДОУ |
| 2.6. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО: Педагогический совет «Организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДОУ». Семинары для педагогов «Работаем по ФГОС», «Понятийный словарь ФГОС», «Проектный метод в реализации ФГОС», «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС ДО». КВН «Знатоки ФГОС ДО». Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участниками образовательного процесса. Участие педагогов в Школе повышения педагогического мастерства. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ДО. Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО. Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. Участие в вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015г. | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |  | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: содержание ФГОС ДО, требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), требования к условиям реализации ООП ДО, требования к результатам освоения ООП ДО. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО. Ликвидация затруднений. | Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов. Подготовка банка информационных материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию воспитательно-образовательного процесса ДОУ. |
| 2.7. | Методическое сопровождение в процессе введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсовой подготовки повышения квалификации | Постоянно | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |  | Ликвидация профессиональных затруднений, обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО | Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Корректировка и выполнение муниципального задания | Сентябрь 2014 г | Заведующий |  | Выполнение муниципального задания | Муниципальное задание |
| 3.2 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ | По мере поступления распоряжения вышестоящих органов | Комиссия по рассмотрению установления доплат, надбавок и материального поощрения работников |  | Протокол заседания комиссии, на котором принято решение, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Протоколы, приказы, дополнительные соглашения |
| 3.3. | Мониторинг образовательного пространства ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2016 г | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по ХЧ |  | Анализ и определение потребности в необходимых средствах обучения и воспитания (в том числе технических), материалах (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Мониторинг образовательного пространства ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 3.4. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2016 г. | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по ХЧ |  | Наличие в ДОУ средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 3.5. | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |  | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 3.6. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ХЧ |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. Анкетирование «Готовность педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО» | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 4.2. | Информирование родителей и воспитанников, всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также широкой общественности о ведении ФГОС ДО | Постоянно | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Информирование о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО |  | Информационное пространство ДОУ, печатная продукция, протоколы. Публикации в СМИ |
|  | Общее родительское собрание «О внедрении ФГОС ДО» | Сентябрь 2014 | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Информирование родительской общественности о ходе внедрения ФГОС ДО |  | Протокол родительского собрания |
|  | Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО | 2014-2015 г. и все последующие | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
|  | Публичный отчет ДОУ: включение раздела, отражающего ход введения ФГОС | Сентябрь 2014 г., далее ежегодно | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |  | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |