Приложение №___ к приказу МБОУ СОШ №14 от «__» _________ 20__ №_____

План  информационно-разъяснительной работы

о порядке проведения  государственной итоговой аттестации в 2019 году

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Сроки | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 1 | Подготовка информационных стендов об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 2019 году и своевременное их обновление | Пустовая Е.В. | в течение всего учебного года |  |
| 2 | Обновление методических материалов по проведению ИРР с участниками ГИА | Пустовая Е.В. | в течение всего учебного года |  |
| 3 | Опубликование на web-сайте ОУ информации о порядке проведения ГИА выпускников IX и XI классов. | Пустовая Е.В.,Ульянова Н.И. | в течение учебного года |  |
| 4 | Организация работы телефона «доверия» по вопросам проведения ГИА выпускников IX и XI классов. | Шматова Н.В. Пустовая Е.В. | с 01.11.2018 г. по 31.08.2019 г. |  |
|  | II. Организационное сопровождение |  |  |  |
|  | Проведение разъяснительной работы среди администрации и педагогов общеобразовательного учреждения об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 2019 году | Шматова Н.В. Пустовая Е.В. | до 01.12.18 |  |
|  | Проведение разъяснительной работы среди выпускников и их родителей об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 2019 году на родительских собраниях под роспись об ознакомлении. Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников - о сроках и месте подачи заявления для участия в ОГЭ и ГИА выпускников IX и XI классов; - о выборе предметов для сдачи ОГЭ и ГИА выпускников IX и XI классов; - об этапах проведения ОГЭ и ГИА выпускников IX и XI классов и порядке допуска к сдаче ГИА в дополнительные сроки; - о сдаче ГВЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья; - о правилах заполнения бланков ГИА и ЕГЭ; - об итоговом сочинении как условии допуска к ЕГЭ; - о правилах поведения во время сдачи ГИА выпускников IX и XI классов; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций выпускников IX и XI классов; - о сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА выпускников IX и XI классов. | Администрация ОУ Классные руководители | ежемесячно до 20 мая 2019 г |  |
|  | Проведение мониторинга информированности выпускников IX и XI классов об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году | Пустовая Е.В. | до 01.01.19 |  |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА. | Пустовая Е.В. | октябрь-декабрь |  |
|  | Проведение итогового сочинения для родителей. | Пустовая Е.В. | ноябрь |  |
|  | Организация работы по созданию условий для сдачи ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | Пустовая Е.В. | ноябрь-декабрь |  |
|  | Проведение анализа прогнозируемых неудовлетворительных результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и предметам по выбору по результатам краевых диагностических работ выпускников IX и XI классов | администрация ОУ учителя-предметники | после каждой КДР |  |
|  | Составление мониторинга успешности учащегося за 2-3 предыдущих года и планов работ по подготовке к ГИА выпускников IX и XI классов учителями-предметниками выпускных классов. | учителя-предметники 9-х и 11-х классов | До 15.11.2018 |  |
|  | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | Пустовая Е.В. | март |  |
|  | Проведение заседаний предметных МО по своевременному изучению нормативной документации, регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 2019 г | Руководители МО, Пустовая Е.В. | Ноябрь 2018 Март 2019 |  |
|  | Информирование выпускников IX и XI классов о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах ВПО и СПО Краснодарского края. | Пустовая Е.В. | до 28.02.2019г. |  |
|  | Осуществление контроля за ходом реализации планов подготовки к проведению ГИА учителями-предметниками. | Пустовая Е.В | в течение учебного года |  |
|  | Осуществление контроля за использованием в работе учителями-предметниками демоверсий ФИПИ при подготовке обучающихся к ГИА. | Пустовая Е.В | в течение учебного года |  |
|  | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА по предметам, имеющим низкие результаты на ГИА – 2018 (русский язык, математика, обществознание, история, биология, химия– 11 класс; физика, химия, география, информатика – 9 класс) | Пустовая Е.В | в течение учебного года |  |
|  | III. Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях проведения ГИА выпускников IX и XI классов |  |  |  |
| 1. | Анкетирование выпускников по вопросам особенностей проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 2019 году | Пустовая Е.В. | Январь-март 2019г |  |
| 2. | Анкетирование родителей выпускников по вопросам особенностей проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 2019 году | Пустовая Е.В. | Январь-март 2019г |  |

Директор МБОУ СОШ № 14                                                                         Н.В. Шматова

Приложение №___

к приказу  МБОУ СОШ №14

от «__» _______ 20__ №___

План работы

с низкомотивированными  выпускниками 9, 11  классов  по подготовке к государственной итоговой аттестации

на 2018-2019 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационная работа и информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка анализа результатов проведения государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году и задачи на 2018-2019 учебный год | до 21.09.2018 г | Пустовая Е.В.. |  |
| 2 | Рассмотрение на Совещании при директоре планы работы МО предметников, учащиеся которых показали низкие результаты на муниципальных, краевых диагностических работах | декабрь 2018г.- апрель 2019 г. | Пустовая Е.В. |  |
| 3 | Организация и проведение информационно-разьяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГИА | в течение учебного года | Пустовая Е.В. |  |
| 4 | Подготовка методических рекомендаций для работы предметников, учащиеся которых показали низкие результаты по краевым диагностическим работам | по результатам анализа КДР и МДР | Руководители МО |  |
| 5 | Создание информационных стендов в каждом учебном кабинете, обновление их нормативными, инструктивными и методическими материалами. | в течение учебного года | Пустовая Е.В. учителя-предметники |  |
| 6 | Изучение нормативных документов, связанных с подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году | постоянно | Пустовая Е.В. |  |
| 7 | Проведение совещаний учителей, работающих в выпускных классах по вопросам: - «О задачах ОУ по подготовке к государственной итоговой аттестации слабоуспевающих выпускников»; - «О задачах ОУ по повышению качества образованию при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов по русскому языку и математике». - «О состоянии организации работы ОУ со слабоуспевающими учащимися» - «Результаты работы со слабоуспевающими учащимися за первое полугодие» - «Итоги работы со слабоуспевающими учащимися за первое полугодие» | один раз в месяц | Пустовая Е.В. |  |
| 8 | Мониторинг слабоуспевающих учащихся. Собеседование с родителями и учащимися по результатам. | по результатам анализа МДР и КДР | Пустовая Е.В. |  |
| 9 | Формирование списков слабоуспевающих учеников с указанием предмета, Ф.И.О. учителя-предметника, Ф.И.О. классного руководителя. | до 01.11.2018 г. | Пустовая Е.В. |  |
| II. Работа с учителями-предметниками |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика затруднений учителей - предметников по организации подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. | сентябрь 2018 г. | Руководители МО |  |
| 2 | Анализ прохождения учителями – предметниками, работающими в 11 классах, курсовой переподготовки | октябрь 2018 г. | Пустовая Е.В. |  |
| 3 | Организация участия учителей-предметников, работающих в 11 классах, в выездных семинарах, краткосрочных курсах при ИРО. | весь период по графику | Пустовая Е.В. |  |
| 4 | Тематические проверки: - «Контроль за организацией индивидуальной работы учителей-предметников со слабоуспевающими учениками»; - «Работа учителей-предметников по итогам краевых диагностических работ с учетом выявленных пробелов» | январь-февраль | Пустовая Е.В. Руководители МО |  |
| 5 | Документарная проверка тематического и поурочного планирования по русскому языку и математике у учителей предметников 11 классов ОУ. | декабрь 2018г.- январь 2019 г. | Пустовая Е.В. |  |
| III. Работа с учащимися |  |  |  |  |
| 1 | Организация индивидуальной работы учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися: - составление индивидуальных планов работы по ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учеников; - проведение индивидуально-групповых занятий по итогам тестовых заданий диагностических работ с учетом выявленных пробелов; - ведение «Портфолио учебных достижений по предмету» на каждого слабоуспевающего выпускника; - организация обобщающего повторения с использованием диагностических карт, содержащих полный перечень умений и видов деятельности, предусмотренных демоверсией по математике фиксирование в них результатов всех проводимых занятий по подготовке ЕГЭ; - составление по итогам КДР диаграмм, таблиц, отражающих результативность написания краевых диагностических работ. | сентябрь 2018г по графику индивидуальных и групповых занятий постоянно постоянно постоянно | Шматова Н.В. Пустовая Е.В. руководители МО |  |
| 2 | Еженедельный мониторинг о состоянии работы по подготовке к государственной итоговой аттестации слабоуспевающих выпускников МБОУ СОШ № 14 по вопросам: - контроль за работой учителей-предметников; -количество посещенных уроков администрацией ОУ; - количество проведенных индивидуальных занятий по предметам; - количество слабоуспевающих учащихся по предметам; - информирование в предметных кабинетах; - количество проведенных мини-контрольных; - еженедельная документарная проверка тетрадей, дневников, журналов учета дополнительных занятий; - организация методической работы; - количество взаимопосещенных уроков; - управленческая деятельность; - организация работы с родителями: (индивидуальные беседы с родителями, родительские собрания); - контроль за работой классных руководителей (организация взаимодействия с учителями-предметниками). | еженедельно по (II полугодие) | Шматова Н.В. Пустовая Е.В. Руководители МО |  |
| 3 | Привлечение учителей школы, работающих в среднем звене и начальной школе, для проведения занятий по предметам для слабоуспевающих учащихся по подготовке к итоговой аттестации с разбором наиболее простейших заданий | Согласно составленному графику | Пустовая Е.В. руководители МО, |  |
| IV. Работа с родителями |  |  |  |  |
| 1 | Разработка «Памятки для родителей о порядке подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации» | до 15.01.2019 г | Пустовая Е.В. |  |
| 2 | Проведение собеседований с учащимися и их родителями по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации. | По графикам | Шматова Н.В. Пустовая Е.В. |  |
| 3 | Ознакомления учащихся и их родителей с результатами МДР и КДР под подпись | Согласно графику | администрация ОУ, классные руководители |  |

Директор школы                                                                                              Н.В. Шматова