ПЛАН

методического сопровождения  введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской

| № п/п | Мероприятие | Содержание работ | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение необходимых изменений в Программы развития школы |  цели образовательной деятельности;  система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения;  режим занятий обучающихся;  открытость и доступность информации об ОО;  регламентация образовательной деятельности. | Апрель-август 2018 | Администрация школы |
| 1.2. | Разработка или корректировка локальных актов школы | · Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и детей инвалидов; · Положение об индивидуальном учебном плане; · Правила приема обучающихся; · Режим занятий обучающихся; · Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся; · Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между гимназией, обучающимися и их родителями (законными представителями); · Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах и т.д. | До 31 августа 2018 | Администрация школы |
| 1.3. | Разработка должностных инструкций | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ должностных инструкций работников гимназии | До 31 августа 2018 | Директор школы |
| 1.4. | Издание приказов | · Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в 2017-2018 учебном году · Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. · Приказ «Об организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» · О разработке АООП ФГОС НОО; · Об утверждении АООП ФГОС НОО; · О внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО. · О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; · Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, перечень УМК. · Об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС); · Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | До 31 августа 2018 | Директор школы |
| 2. Организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Работа с документацией | Разработка, реализация и анализ: · плана действий гимназии по подготовке к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, · плана повышения квалификации, методической работы, · организации внутришкольного контроля, · разработка АООП, ИУП | В течение 2018 года | Администрация школы, |
| 2.2. | Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ | · Создание системы работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ · Организация семинаров, круглых столов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ · Консультации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | В течение 2018-2019 года | Администрация школы, |
| 2.3. | Координация деятельности по введению и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ | · Разработка плана и осуществление школьного контроля над реализацией АООП · Вынесение вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: педсовет, совещание при директоре, заседание МО учителей начальных классов. | В течение 2018-2019 года | Администрация школы |
| 3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1 | Выявление материально-технических условий гимназии при переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | · Требования к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ (возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога); | Сентябрь 2018 год – май 2019 г | Администрация школы |
| 3.2. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | · Организация работы по формированию заявок на учебную и учебно-методическую литературу | в течении 2017-2018 и 2018-2019 учебного года | Администрация школы, библиотекарь |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание рабочей группы | Укомплектование необходимыми специалистами для реализации АООП | Апрель – август 2018 | Директор гимназии |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО | · Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников гимназии по вопросам введения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ · Реализация плана повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам реализации и введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Апрель 2018 В течение 2019 года | Заместитель директора по УР |
| 4.3. | Участие руководителей и педагогических работников в семинарах и мастер-классах по распространению опыта введения и реализации ФГОС ОВЗ | Направление руководителей и педагогических работников школы на семинары и мастер-классы по распространению опыта введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на разных уровнях | В течение 2019года | Заместитель директора по УР |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Работа с документацией | Разработка локальных актов школы, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат;· привлечение в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительных финансовых средств. | До 31 августа 2017 | Администрация школы |
| 5.2. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школе | · Организация работы по формированию заявок на специальную учебную и учебно-методическую литературу · Соблюдение норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» · Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками · Определение объёма финансовых затрат на переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в рамках бюджетного планирования | В течение 2017-2018 учебного года | Администрация школы, заведующий библиотекарь |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС с ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1. | Информационное сопровождение в ходе введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | · Создание в гимназии информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ · Ведение разделов по вопросам реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на сайте гимназии. · Формирование у педагогов, родителей и обучающихся, толерантного отношения к детям с ОВЗ, популяризация идей интеграции и инклюзии детей с ОВЗ | В течение 2017-2018 учебного года | Администрация школы, классные руководители |