УТВЕРЖДАЮ Заведующий Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области __________М.Г.Шуплецова __________________ (дата)

ПЛАН

по устранению дефицитов, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-детский сад №17 «Тополек»

на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Дефициты, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению дефицитов, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановыйсрокреализациимероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных дефицитов | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Не размещены сведения о ФИО и должности руководителей структурных подразделений (органов управления). | Разместить сведения о ФИО и должности руководителей структурных подразделений (органов управления). | Размещено | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  | Размещены сведения о ФИО и должности руководителей структурных подразделений | 06.02.2026 |
| 1.2 | Не размещена копия актуального коллективного договора (при наличии). | Разместить копию актуального коллективного договора (при наличии). | Размещено | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  | Размещена копия актуального коллективного договора | 06.02.2026 |
| 1.3 | Не размещена копия актуального отчета о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | Разместить копию актуального отчета о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | Размещено | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  | Размещена копия актуального отчета о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 06.02.2026 |
| 1.4 | Не размещена копия актуального плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетной сметы образовательной организации. | Разместить копию актуального плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетной сметы образовательной организации. | Размещено | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  | Размещена копия актуального плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетной сметы образовательной организации. | 06.02.2026 |
| 1.5 | Не размещена актуальная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (за счет разных источников финансирования). | Разместить актуальную информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (за счет разных источников финансирования). | Размещено | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  | Размещена актуальная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (за счет разных источников финансирования). | 06.02.2026 |
| 1.6 | Отсутствие электронных сервисов (раздел «Часто задаваемые вопросы»). | На официальном сайте обеспечить работу раздела «Часто задаваемые вопросы» | Размещено | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  | Обеспечена работа раздела «Часто задаваемые вопросы» | 06.02.2026 |
| 1.7 | Не обеспечена техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | На официальном сайте обеспечить наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее | Размещено | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  | Обеспечена техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | 06.02.2026 |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефицитов не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отсутствие оборудования входных групп пандусами / подъемными платформами | Оборудовать входные группы пандусами / подъемными платформами. | до 31.12.2028при наличии финансирования |  |  | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  |
| 3.2 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Наличие стоянки для автотранспортных средств инвалидов | до 31.12.2026 при наличии финансирования |  |  | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  |
| 3.3 | Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Обеспечение адаптированными лифтами, расширенных дверных проемов (составление проектно-сметной документации и устройство дверных проемов) | до 31.12.2028 при наличии финансирования |  |  | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  |
| 3.4 | Отсутствие сменных кресел-колясок | Приобрести сменные кресла-коляски. | до 31.12.2028 предоставление при наличии потребности |  |  | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  |
| 3.5 | Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | Продублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию. | до 31.12.2028 при наличии финансирования |  |  | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  |
| 3.6 | Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Продублировать надписи, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | до 31.12.2028 при наличии финансирования |  |  | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  |
| 3.7 | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика(тифлосурдопереводчика). | до 31.12.2026 предоставление при наличии потребности |  |  | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  |
| 3.8 | Отсутствие возможности предоставления помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Предоставить помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | до 31.12.2026предоставление при наличии потребности |  |  | Заведующий Фурманенко И.Н. |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефицитов не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефицитов не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |