ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу от 20.08.2021г. № 168

«О создании в 2021 году на базе МБОУ СОШ № 3 и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического направления «Точка роста» при МБОУ СОШ № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный | Сроки  |
| 1 | Создание и утверждение медиаплана Центра образования естественно-научного и технологического направления «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Волкова Н.М.Директор МБОУ СОШ № 3;Гамзатова С.П.Руководитель «Центра»  | Апрель  |
| 2 | Создание Интернет странички на сайте школы | Волкова Н.М.Директор МБОУ СОШ № 3;Гамзатова С.П.Руководитель «Центра» | Апрель  |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования  |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования |
| 5 |

|  |
| --- |
| Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. |

 | Гамзатова С.П.Руководитель «Центра» | Май Июнь |
| 6 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»  | Волкова Н.М.Директор МБОУ СОШ № 3;Гамзатова С.П.Руководитель «Центра» | Июль-октябрь |
| 7 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.  | Гамзатова С.П.Руководитель «Центра» | Август  |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Гамзатова С.П.Руководитель «Центра» | сентябрь |
| 9 | Открытие Центра в единый день открытия  | Волкова Н.М.Директор МБОУ СОШ № 3;Гамзатова С.П.Руководитель «Центра» | Октябрь  |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | Волкова Н.М.Директор МБОУ СОШ № 3 | Сентябрь  |
| 11 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты  | Гамзатова С.П.Руководитель «Центра» | Ежемесячно |