Приложение

Приказ УО ААР

25.02.2022 №101

**План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» на 2022 год**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий/мер** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+   * МБОУ Грушевская ООШ * МБОУ СОШ№1 ст.Ольгинская | Муниципальный координатор | февраль  2022 г. | Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен |
|  | Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта | Муниципальный координатор | февраль, сентябрь 2022 | Разработка, согласование графиков посещения школ |
|  | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами. | Кураторы проекта | февраль-декабрь  2022 г. | Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия |
|  | Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). | Все участники проекта | февраль-декабрь  2022 г. | Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения) |
|  | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО). | Координаторы от ШНОР | до 25.03  2022 г. | Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+) |
|  | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | Муниципальный координатор  Координаторы от ШНОР | Февраль - декабрь  2022 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |
|  | **Мониторинг 1 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | Координаторы от ШНОР | 25 мая  2022 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) |
|  | Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием | Муниципальный координатор | март-апрель 2022 | Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований. |
|  | Подготовка отчета по реализации муниципальных дорожных карт | Муниципальный координатор | Сентябрь 2022 | Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены. |
|  | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап) | Кураторы проекта | май 2022 | Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены |
|  | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап) | Кураторы проекта | ноябрь 2022 | Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены |
|  | Участие в региональных вебинарах | Муниципальный координатор  Координаторы от ШНОР  Кураторы проекта | февраль-декабрь 2022 | Принято участие в региональных вебинарах |
|  | Экспертиза документов | Кураторы проекта | июнь  2022 г. | Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+ |
|  | Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, РИКО, выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в каждой образовательной организации: МБОУ Грушевской ООШ, МБОУ СОШ №1 ст.Ольгинская | Координаторы от ШНОР | до 20.08.2022 | Анализ результатов независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школ, ШМО. |
|  | Анализ результатов внешнего контроля результатам внутреннего мониторинга, с целью выявления причин несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам. | Муниципальный координатор | Август-октябрь 2022 | Разработаны методические рекомендации по устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и результатов внешнего контроля |
|  | Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов участниц Проекта 500+ | Муниципальный координатор, школы ОО | Март-декабрь 2022 | Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта |
|  | Проведение цикл родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации. | Координаторы от ШНОР | Март-декабрь 2022 | Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс |
|  | Участие в региональной стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате). | Все участники Проекта | март 2022 | Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта |
|  | Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ | Все участники Проекта | май-сентябрь 2022 | Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта |
|  | Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне». | Все участники Проекта | июнь 2022 | Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта |
|  | Участие в цикле управленческих практикумов для специалистов ор­ганов, осуществляющих управление в сфере образования, и руководите­лей школ с низкими результатами обучения. | Все участники Проекта | Март-декабрь 2022 | Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта |
|  | Включение в программу проведения августовской педагогической кон­ференций, семинаров учителей во­просы осуществления методиче­ской поддержки и повышения ква­лификации педагогических и руко­водящих школ с низкими результа­тами обучения. | Муниципальный координатор | Июнь-август 2022 | Обмен опытом деятельности ШНОР |
|  | Участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательны­ми результатами - к школе устой­чивых высоких образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития». | Все участники Проекта | Март-декабрь 2022 | Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта |
|  | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | Муниципальный координатор  Координаторы от ШНОР | январь 2022 | Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта |
|  | Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | Муниципальный координатор  Координаторы от ШНОР | ноябрь 2022 | Повышение квалификации управленческих кадров школ-участниц Проекта |
|  | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | Муниципальный координатор  Координаторы от ШНОР | Сентябрь 2022 | Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта |
|  | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | Координаторы от ШНОР | 20 октября  2022 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) |
|  | Экспертиза документов | Кураторы проекта | октябрь-ноябрь  2022 г. | Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+ |
|  | Подведение итогов реализации в Аксайском районе Проекта 500+. | Муниципальный координатор | декабрь  2022 г. | Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+ |