Мониторинг готовности МБОУ Грушевской ООШ  
к введению ФГОС начального и основного общего образования

| Задача для администрации и педагогического коллектива МБОУ Грушевской ООШ | Оценка состояния, балл |  | Критерий выполнения задачи | Предполагаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да (1) | Нет (0) |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| Сформировать банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 1 |  | Администрация разместила нормативные правовые документы на официальном сайте | Март–апрель |
| Определить требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом федеральных требований к минимальной оснащенности учебной деятельности |  | 0 | Директор школы утвердил положения об информационно-библиотечном и физкультурно-оздоровительном центрах, помещениях для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью и ознакомил с ними участников образовательных отношений | Апрель |
| Определить требования к образовательной деятельности | 1 |  | Директор школы утвердил положения о рабочей программе, о текущем контроле и промежуточной аттестации, об индивидуальном учебном плане, о языках обучения, об организации обучения лиц с ОВЗ и ознакомил с ними участников образовательных отношений | Апрель |
| Разработать ООП на уровень начального общего образования | 1 |  | ООП начального общего образования соответствует требованиям ФГОС начального общего образования от 2021 года | Апрель |
| Разработать ООП на уровень основного общего образования |  | 0 | ООП основного общего образования соответствует требованиям ФГОС основного общего образования от 2021 года | Май |
| Подготовить приказы, которые регламентируют введение ФГОС начального и основного общего образования от 2021 года | 1 |  | Директор школы подписал приказы, их разместили сайте школы | Май |
| Проанализировать список учебников, учебных пособий по федеральному перечню учебников | 1 |  | Администрация школы сформировала список учебников, которые необходимо приобрести для обучающихся | Ежегодно |
| Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| Создать рабочую группу по введению ФГОС начального и основного общего образования | 1 |  | Подготовили приказ о составе рабочей группы, директор школы утвердил рабочую группу | Апрель |
| Определить модель внеурочной деятельности |  | 0 | Администрация подготовила план внеурочной деятельности в структуре ООП начального и основного общего образования | Апрель |
| Реализовать сетевое взаимодействие школы с организациями общего и дополнительного образования |  | 0 | Администрация ОО заключила договоры о сотрудничестве | Август |
| Разработать расписание учебных занятий, которое реализует индивидуальные учебные планы учащихся | 1 |  | Директор школы утвердил расписание учебных занятий | Август |
| Организовать изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС начального общего образования, обеспечить внесение возможных дополнений в содержание ООП начального общего образования | 1 |  | Администрация школы создала общественную приемную или форум на официальном сайте школы | Постоянно |
| Организовать изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС основного общего образования, обеспечить внесение возможных дополнений в содержание ООП основного общего образования | 1 |  | Администрация создала общественную приемную или форум на официальном сайте | Постоянно |
| Обеспечить постоянный доступ участников образовательной деятельности к информации по реализации ООП начального общего образования |  | 0 | Администрация школы обеспечила функционирование сайта школы, на котором разместила всю информацию по реализации ООП начального общего образования | Постоянно |
| Обеспечить постоянный доступ участников образовательной деятельности к информации по реализации ООП основного общего образования | 1 |  | Администрация школы обеспечила функционирование сайта, на котором разместила всю информацию по реализации ООП основного общего образования | Постоянно |
| Обеспечить беспрепятственный доступ участников образовательных отношений к образовательным ресурсам |  | 0 | Педагоги систематизировали каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов интернета для учащихся | Постоянно |
| Обеспечить бесплатными учебниками, учебными пособиями обучающихся | 1 |  | Администрация и педагог-библиотекарь закупили и раздали ученикам необходимые учебники, учебные пособия в соответствии с федеральными требованиями | Август–сентябрь |
| Обеспечить контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в интернете |  | 0 | Директор школы заключил договор с провайдером для беспрепятственного, постоянного и безопасного доступа к интернету | Постоянно |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| Оснастить школу в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудованию учебных помещений | 1 |  | Администрация подготовила план финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) | Постоянно |
| Укомплектовать современную библиотеку |  | 0 | Администрация и педагог-библиотекарь обеспечили участникам образовательной деятельности возможность работать в читальном зале на компьютерах, сканировать, выходить в интернет | По плану ФХД |
| Организовать постоянно действующие площадки для свободного самовыражения учащихся | 1 |  | Администрация и педагоги организовали работу школьной газеты, сайта, блога, форума, научно-исследовательского общества обучающихся, органов школьного самоуправления | Постоянно |
| Организовать санитарно-гигиенические условия образовательной деятельности |  | 0 | Администрация и работники школы обеспечили функционирование столовой, спортивного зала и спортивных сооружений в соответствии с ФГОС начального образования от 2021 года | По плану ФХД |
| Организовать санитарно-гигиенические условия образовательной деятельности |  | 0 | Администрация и работники школы обеспечили функционирование столовой, спортивного зала и спортивных сооружений в соответствии с ФГОС основного образования от 2021 года | По плану ФХД |
| Укомплектовать учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами (АРМ) учащихся и педагогических работников |  | 0 | Учащиеся и педагоги используют АРМ, чтобы повысить качество образования | По плану ФХД |
| Обеспечить возможность беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к объектам инфраструктуры школы |  | 0 | Администрация оборудовала здания школы пандусами, поручнями, учебными кабинетами и др. | По плану ФХД |
| Психолого-педагогическое обеспечение |  |  |  |  |
| Укомплектовать штат работников специалистами психолого-педагогического сопровождения | 1 |  | Педагоги-психологи, социальные педагоги работают в МБОУ Грушевской ООШ | По штатному расписанию |
| Обеспечить вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения |  | 0 | Администрация и педагогические работники подготовили и внедрили комплексную модель психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности | Август |
| Разработать программу психолого-педагогического сопровождения ФГОС начального общего образования | 1 |  | Руководитель школы утвердил программу психолого-педагогического сопровождения ФГОС начального общего образования в структуре ООП | Сентябрь |
| Разработать программу психолого-педагогического сопровождения ФГОС основного общего образования | 1 |  | Руководитель ОО утвердил программу психолого-педагогического сопровождения ФГОС основного общего образования в структуре ООП | Сентябрь |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| Разработать диагностический инструментарий, который поможет выявить профессиональные затруднения педагогов | 1 |  | Администрация и руководители профессиональных объединений педагогов подготовили и реализовали программу мониторингов | Постоянно |
| Укомплектовать штат школы педагогическими, руководящими и иными работниками | 1 |  | Работники школы выполняют должностные обязанности | По штатному расписанию |
| Выявить уровень владения педагогов современными технологиями обучения |  | 0 | Администрация и руководители профессиональных объединений педагогов организовали самоанализ профессиональной деятельности учителей. Педагоги подготовили портфолио | Сентябрь |
| Организовать использование электронных образовательных ресурсов | 1 |  | Учителя развивают блоги и сайты. Педагоги размещают собственные разработки, пособия и другие методические продукты | Постоянно |
| Организовать обучение педагогического коллектива по проблеме использования информационно-коммуникационных технологий | 1 |  | Педагоги разработали учебные занятия с применением современных средств обучения (цифровой микроскоп, интерактивная доска, документ-камера, система электронного голосования, 3D-ручки, 3D-принтеры, дополненная реальность и пр.) | Постоянно |