Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Родионово-Несветайского района

«Болдыревская основная общеобразовательная школа»

(МБОУ « Болдыревская ООШ»)

Утверждено

Директор МБОУ «Болдыревская ООШ»

Н.А.Долгалева

Согласовано

Начальник УО Родионово – Несветайского района

С.В.Датченко

**План мероприятий (дорожная карта) внедрению методологии**

**(целевой модели) наставничестваобучающихся «Наставничество. Вместе к успеху»**

**МБОУ «Болдыревская ООШ»**

**на 2023- 2024 учебные годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки  | Ответственные исполнители  | Результат. Вид документа  |
| 1.  | **Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ»** |
| 1.1.  |  Определение ответственного лица, ответственногоза взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ» (далее – лицо, ответственные за внедрение ЦМН в школе) | До 01.09.2023  | Долгалева Н.А. | Приказ ОО |
| 1.2 | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023 | Черкасова Д.А. | Дорожная карта |
| 1.3 | Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества МБОУ «Болдыревская ООШ» | ДО 01.09.2023 | Черкасова Д.А. |  |
| 1.2.  |  Утверждение дорожной карты по внедрению ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху»  | До 01.09.2023 | Долгалева Н.А. | Приказ ОО – основание для внедрения ЦМН на уровне ОО |
| 1.3.  | Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023  | Долгалева Н.А. | Приказ ОО  |
| 1.4 | Утверждение положения о программе наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023г | Долгалева Н.А. | Приказ ОО  |
| 1.5.  | Назначение кураторов внедрения целевой модели «Наставничество. Вместе к успеху» наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ» (далее - кураторы внедрения ЦМН)  | до 01.09.2023г  | Долгалева Н.А. | Приказ ОО  |
| 1.6.  | Разработка плана мероприятий (дорожных карт) внедрения ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023 г.  | Долгалева Н.А. | Приказ ОО  |
| 1.7.  | Разработка положений о программе ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023 г.  | Черкасова Д.А. | Положение о ЦМН, Приказ ОО  |
| 1.8  | Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» МБОУ «Болдыревская ООШ», включающие: -сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; * назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях;
* сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в МБОУ «Болдыревская ООШ»
 | до 01.09.2023г.  | Долгалева Н.А. | Приказ ОО  |
| 1.9. | Заключение соглашений с организациями- партнерами по внедрению целевой модели «Наставничество. Вместе к успеху» | В течение всего периода  | Долгалева Н.А. | Соглашения между партнѐрами |
| 1.10.  | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №145  | до 01.10.2023г.  | Долгалева Н.А. Черкасова Д.А. | Методические рекомендации, распорядительные акты |
| 1.11.  | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей).  | Сентябрь - декабрь 2023г.  | Долгалева Н.А. Черкасова Д.А. | Распрядетельные акты |
| 2.  | **Организационная, методическая, консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества**  |
| 2.1.  | Формирование баз наставников на уровне школы | до 01.09.2023г.  | Черкасова Д.А. | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в форме наставничества «Учитель-учитель»  |
| 2.2.  | Формирование баз программ наставничества на уровне школы | В течение всего периода реализации ЦМН  | Черкасова Д.А. | Базы наставников |
| 2.3.  | Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества «Наставничество. Вместе к успеху» | сентябрь- декабрь  | Черкасова Д.А. | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН  |
| 2.4.  | Популяризация ЦМН через муниципальныеСМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН  | В течение всего периода реализации ЦМН  |  Черкасова Д.А. | Информационная кампания |
| 3.  | **Внедрение целевой модели наставничества «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Болдыревская ООШ»** |
| 3.1.  | Формирование базы наставляемых в 2022/2023 учебном году  |  До 01.10..2023г | Черкасова Д.А. | База наставляемых |
| 3.2.  | Формирование наставнических пар или групп | До 01.10.2023г | Черкасова Д.А. | Наставнические пары или группы |
| 3.3.  | Организация работы наставнических пар или групп: * встреча-знакомство;
* встреча-планирование;
* совместная работа наставника и наставляемого
* итоговая встреча.
 | В соответствии со сроками реализации программ наставничества  | Черкасова Д.А. | Программа реализации наставничества |
| 3.4.  | Завершение наставничества (подведение итогов работы за 2023 – 2024 учебный год) | Май 2024г | Черкасова Д.А. | Фиксация результатов работы |
| 4.  | **Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества**  |
| 5.1.  | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества  | Сентябрь-декабрь ежегодно  | Черкасова Д.А. | Оценка вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 5.2.  | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в РМК УО Родионово-Несветайского района | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России, региональным центром , муниципальным куратором | Черкасова Д.А. | Заполнение формФСН  |
| 5.3.  | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества  | До 10 декабря ежегодно  | Черкасова Д.А. | Анализ работы |
| 6.  | **Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества**  |
| 6.1.  | **Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:**  |
| 6.1.1.  | На уровне образовательных организаций: * контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества;
* контроль проведения программ наставничества.
 | В течение всего периода внедрения ЦМН  | Черкасова Д.А. |  Информация  |
| 7. | **Коор** | **динирование внедрения целевой модели наставничества:**  |  |
| 7.1.  | На уровне школы | В течение всего периода внедрения ЦМН  | Черкасова Д.А. | Обеспечение условий реализации ЦМН  |