Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Родионово-Несветайского района

«Болдыревская основная общеобразовательная школа»

(МБОУ « Болдыревская ООШ»)

Утверждено

Директор МБОУ «Болдыревская ООШ»

Н.А.Долгалева

Согласовано

Начальник УО Родионово – Несветайского района

С.В.Датченко

План мероприятий (дорожная карта)  внедрению методологии

(целевой модели) наставничестваобучающихся «Наставничество. Вместе к успеху»

МБОУ «Болдыревская ООШ»

на 2023- 2024 учебные годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки |  |  | Ответственные исполнители | Результат. Вид документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение ответственного лица, ответственногоза взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ» (далее – лицо, ответственные за внедрение ЦМН в школе) | До 01.09.2023 |  |  | Долгалева Н.А. |  |  | Приказ ОО |  |  |
| 1.2 | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023 |  |  | Черкасова Д.А. |  |  | Дорожная карта |  |  |
| 1.3 | Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества МБОУ «Болдыревская ООШ» | ДО 01.09.2023 |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Утверждение дорожной карты по внедрению ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» | До 01.09.2023 |  |  | Долгалева Н.А. |  |  | Приказ ОО – основание для внедрения ЦМН на уровне ОО |  |  |
| 1.3. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023 |  |  | Долгалева Н.А. |  |  | Приказ ОО |  |  |
| 1.4 | Утверждение положения о программе наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023г |  |  | Долгалева Н.А. |  |  | Приказ ОО |  |  |
| 1.5. | Назначение кураторов внедрения целевой модели «Наставничество. Вместе к успеху» наставничества в МБОУ «Болдыревская ООШ» (далее - кураторы внедрения ЦМН) | до 01.09.2023г |  |  | Долгалева Н.А. |  |  | Приказ ОО |  |  |
| 1.6. | Разработка плана мероприятий (дорожных карт) внедрения ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023 г. |  |  | Долгалева Н.А. |  |  | Приказ ОО |  |  |
| 1.7. | Разработка положений о программе ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Болдыревская ООШ» | До 01.09.2023 г. |  |  | Черкасова Д.А. |  |  | Положение о ЦМН, Приказ ОО |  |  |
| 1.8 | Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» МБОУ «Болдыревская ООШ», включающие: -сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в МБОУ «Болдыревская ООШ» | до 01.09.2023г. |  |  | Долгалева Н.А. |  |  | Приказ ОО |  |  |
| 1.9. | Заключение соглашений с организациями- партнерами по внедрению целевой модели «Наставничество. Вместе к успеху» | В течение всего периода |  |  | Долгалева Н.А. |  |  | Соглашения между партнѐрами |  |  |
| 1.10. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №145 | до 01.10.2023г. |  |  | Долгалева Н.А. Черкасова Д.А. |  |  | Методические рекомендации, распорядительные акты |  |  |
| 1.11. | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | Сентябрь - декабрь 2023г. |  |  | Долгалева Н.А. Черкасова Д.А. |  |  | Распрядетельные акты |  |  |
| 2. | Организационная, методическая, консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование баз наставников на уровне школы | до 01.09.2023г. |  |  | Черкасова Д.А. |  |  | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в форме наставничества «Учитель-учитель» |  |  |
| 2.2. | Формирование баз программ наставничества на уровне школы | В течение всего периода реализации ЦМН |  |  | Черкасова Д.А. |  |  | Базы наставников |  |  |
| 2.3. | Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества «Наставничество. Вместе к успеху» | сентябрь- декабрь |  |  | Черкасова Д.А. |  |  | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |  |  |
| 2.4. | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН |  |  | Черкасова Д.А. |  |  | Информационная кампания |  |  |
| 3. | Внедрение целевой модели наставничества «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Болдыревская ООШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование базы наставляемых в 2022/2023 учебном году | До 01.10..2023г |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  | База наставляемых |  |
| 3.2. | Формирование наставнических пар или групп | До 01.10.2023г |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  | Наставнические пары или группы |  |
| 3.3. | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого - итоговая встреча. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  | Программа реализации наставничества |  |
| 3.4. | Завершение наставничества (подведение итогов работы за 2023 – 2024 учебный год) | Май 2024г |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  | Фиксация результатов работы |  |
| 4. | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | Сентябрь-декабрь ежегодно |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  | Оценка вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |  |
| 5.2. | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в РМК УО Родионово-Несветайского района | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России, региональным центром , муниципальным куратором |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  | Заполнение форм ФСН |  |
| 5.3. | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | До 10 декабря ежегодно |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  | Анализ работы |  |
| 6. | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | На уровне образовательных организаций: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. |  | В течение всего периода внедрения ЦМН |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  | Информация |
| 7. | Коор |  | динирование внедрения целевой модели наставничества: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | На уровне школы |  | В течение всего периода внедрения ЦМН |  |  | Черкасова Д.А. |  |  |  | Обеспечение условий реализации ЦМН |