УТВЕРЖДАЮ: Глава города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов __________________ (подпись) _____________________ (дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий оказания образовательных услуг

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера

на 2025 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  | фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На сайте организации не в полном объеме представлена информация | Обновление сайта: - размещение обновленных сведений об организации; - указание электронной почты учредителя организации; - указание вакантных мест для приема(перевода) обучающихся; - размещение информации о финансово-хозяйственной деятельности за последние 3 года; - размещение предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования за последние 3 года. |  | до 15.03.2025 г. |  | Бойко А.И., директор; Пономарева Ю.В., заместитель директора по УВР; Хабибулина Т.С., заместитель директора по ФЭВ; Балякина Е.А., педагог д/о, ответственный за размещение информации на сайте |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг |  | Создать в учреждении условия в зоне ожидания – разместить столы, питьевую воду, одноразовые стаканчики. |  | до 01.09.2025 г. |  | Аниканова И.Д., заместитель директора по АХЧ |  |  |  |  |
| - III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработать систему мер по созданию условий для получения услуг инвалидами наравне с другими людьми |  | Оборудовать территорию, прилегающую к зданию организации и помещению, с учетом доступности для инвалидов; приобрести сменное кресло-коляску. Обеспечить дублирование звуковой информации – оборудовать территорию по ул. Школьная, 154 надписями, знаками и иной тексто-графической информацией, а также дублирующими знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) – обеспечить курсовую переподготовку педагога. |  | До 31.12.2025 До 31.12.2025 До 31.12.2025 |  | Бойко А.И., директор; Аниканова И.Д., заместитель директора по АХЧ Бойко А.И., директор; Аниканова И.Д., заместитель директора по АХЧ Пономарева Ю.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля доброжелательности и вежливости работников составляет 99,20% |  | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников путем проведения практикумов, инструктажей с сотрудниками образовательной организации. |  | Постоянно |  | Пономарева Ю.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию составляет 99,70% |  | Продолжить работу по поддержанию и повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера, в том числе через организацию мероприятий, повышающих имидж учреждения: проведение Дней открытых дверей, совместная проектная деятельность с семьями. |  | Постоянно |  | Бойко А.И., директор; Пономарева Ю.В., заместитель директора по УВР |  |  |  |  |

Директор МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера 							     А.И. Бойко