Приложение № 3

к приказу от 04.04.2022г № 71/1

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и

функционированию центра образования естественно-научного  профиля

«Точка роста» при МБОУ Дячкинской СОШ

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | апрель |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | апрель |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | апрель |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с МУ ОО Администрации Тарасовского района | Дизайн проект | апрель |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра с МУ ОО Администрации Тарасовского района | Проект зонирования | апрель |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»: - формирование штатного расписания Центра; - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; - Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации | май июнь |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июль-август |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно- |  | Июнь-июль |
|  | воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  |  |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора | август-октябрь |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | октябрь- ноябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | ноябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | Ежемесячно |