Приложение 2

**План реализации модели школьного инициативного бюджетирования**

**в** **МБОУ СОШ № 28 имени С.А.Тунникова поселка Мостовского**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Цикл** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | | **Ответственный куратор** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1.** | Старт компании по разработке проектов | Уведомление Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о статусе пилотной школы МБОУ СОШ № 28 имени С.А.Тунникова поселка Мостовского, принимающей участие в реализации ШкИБ | 16.05.2022 | | Дроганова К.А. |
| Разработка и утверждение локальных школьных НПА о реализации ШкИБ-2022/2023 (положение о ШкИБ, финансирование, план реализации, порядок отбора проектов и т.п.) | 17.05.2022 | 31.08.2022 | Дроганова К.А. |
| **2.** | Выдвижение проектных  идей | Проведение собраний учащихся и выбор проектных идей | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Заярко И.С.  Антонова Н.В. |
| Создание школьных команд |
| **3.** | Разработка  проектов,  консультиров  ание | Работа школьных команд | 10.09.2022 | 30.09.2022 | Антонова Н.В. |
| Проведение экспертизы |
| Подача заявок на участие в общешкольном голосовании | Заярко И.С. |
| **4.** | Презентация  проектов | Организация презентации проектов | 21.11.2022 | 31.11.2022 | Антонова Н.В. |
| Продвижение проектов школьными командами | Заярко И.С. |
| Организация дискуссионных площадок, агитация |
| **5.** | Голосование за проекты | День голосования | 01.12.2022 | | Заярко И.С. |
| Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей | 02.12.2022 | 02.12.2022 |
| **6.** | Реализация проектов | Проведение необходимых процедур, которые в соответствии с  федеральным и региональным законодательством обеспечивают реализацию предусмотренных проектами мероприятий за счет средств бюджета общеобразовательной организациии (или) иных источников финансирования.. | 07.12.2022 | 13.05.2023 | Дроганова К.А.  Антонова Н.В.  Заярко И.С.  Осадчая Р.А. |
| **7.** | Церемония презентации реализованных проектов | Торжественная демонстрация реализованных проектов лидерам ученического самоуправления, Президентскому совету и коллективу школы. | 16.05.2023 | 20.05.2023 | Заярко И.С. |
| Видео и фото презентации размещаются на информационных стендах, на школьной страничке в ВК и официальном сайте. | 22.05.2023 | | Дроганова К.А. |