#### Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Павловский  район

от _______________ № _____

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании Павловский район»

| Координатор муниципальной программы | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район (далее – отдел по социальным вопросам) |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | - отдел по социальным вопросам; - филиал государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Краснодарского края в Павловском районе» (по согласованию); - государственное казенное учреждение Краснодарского края - управление социальной защиты населения в Павловском районе (по согласованию); - отдел по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район; - управление культуры администрации муниципального образования Павловский район; - управление образованием администрации муниципального образования Павловский район; - управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район; - муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика»; - администрации сельских поселений Павловского района (по согласованию); - социально ориентированные некоммерческие организации, объединяющие инвалидов, ветеранов, старшего поколения, казаков (далее - социально ориентированные некоммерческие организации) (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к социально-значимым объектам и услугам (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Павловском районе. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Павловском районе (далее – инвалиды, маломобильные группы населения). |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры. |
|  | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на спортивных объектах. |
|  | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на объектах учреждений образования. |
|  | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах муниципальной собственности. |
|  | Количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов. |
|  | Количество информаций по вопросам доступности для инвалидов социально значимых объектов, размещенных в сети «Интернет». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 гг., этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования муниципальной программы | общий объём бюджетных ассигнований составляет: 120,0 (сто двадцать тысяч) рублей, в том числе: из средств бюджета муниципального образования Павловский район – 120,0 (сто двадцать тысяч) рублей, в том числе: 2025 г. – 40,0 (сорок тысяч) рублей; 2026 г. - 40,0 (сорок тысяч) рублей, 2027 г. - 40,0 (сорок тысяч) рублей. |

- 1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Доступная среда» (далее – муниципальная Программа) приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

Реализация программы рассчитана на 2025 – 2027 гг.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 1.

3. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году.

2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы, либо расходы из всех источников.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия муниципальной программы в муниципальном бюджете на отчетный год.

Под плановыми расходами из средств иных источников понимаются объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации муниципальной программы;

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы).

2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- 4. Механизм реализации муниципальной Программы

- и контроль за ее выполнением

4.1. Текущее управление муниципальной Программой осуществляет координатор - отдел по социальным вопросам.

Координатор муниципальной Программы при реализации муниципальной Программы использует нормативно-правовые акты:

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 г. № 1229 - КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае»;

постановление главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2006 г. № 306 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».

Координатор в процессе реализации Программы:

формирует структуру Программы;

организует реализацию мероприятий Программы;

организует координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную Программу;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

принимает информацию до 20 января года следующего за отчетным от распорядителей бюджетных средств;

представляет заместителю главы муниципального образования Павловский район, в управление экономики администрации муниципального образования Павловский район информацию о ходе реализации Программы к 25 января года, следующего за отчетным;

представляет в управление экономики администрации муниципального образования Павловский район ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной Программы до 25 числа месяца, следующего за отчетным;

Заместитель главы

муниципального образования

Павловский  район                                                                                    Е.Ю. Дзюба

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Доступная среда в муниципальном образовании Павловский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании Павловский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде раль ный бюджет | бюджет Краснодарского края | район ный бюджет | бюджет поселе ния | внебюд жетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Цель. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к социально значимым объектам и услугам (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Павловском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Павловском районе (далее – инвалиды, маломобильные группы населения ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности На объектах учреждений культуры для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) | 2025 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на объектах |  | управление культуры аминистра-ции муници-пального образования Павловский район |
|  |  | 2026 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2027 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие. Обеспечение доступности спортивных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) | 2025 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на спортивных объектах |  | отдел по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район |
|  |  | 2026 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2027 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие. Обеспечение доступности учреждений образования для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН | 2025 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на объектах учреждений образования |  | управление образованием администра-ции муници- пального образования Павловский район |
|  |  | 2026 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2027 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение доступности иных социально значимых объектов муниципальной собственности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) | 2025 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах муниципальной собственности на 2025 – 2027 гг. |  | управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район; муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика»; - администрации сельских поселений Павловского района |
|  |  | 2026 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2027 г. | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого | 2025 г. | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | х |  | х |
|  |  | 2026 г. | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2027 г. | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | всего | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Павловский район                                                                                                                                                            Е.Ю. Дзюба

#### Приложение № 2

к муниципальной программе

«Доступная среда в муниципальном образовании

Павловский район»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании Павловский район»

| № пп | Наименование целевого показателя | Единица измере ния | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры. | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на спортивных объектах. | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на объектах учреждений образования: | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах муниципальной собственности | единиц | 1 | 1 | 1 |

Заместитель главы

муниципального образования

Павловский район                                                                                                                                                             Е.Ю. Дзюба