Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Павловский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК И СРОКИ**

**проведения работ по внесению изменений в правила землепользования**

**и застройки Веселовского сельского поселения Павловского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о внесения изменений | май 2023 г. |
| 2 | Публикация в газете «Единство» и размещение на сайте муниципального образования Павловский район информационного сообщения о подготовке проекта внесения изменений | не позднее пяти дней со дня принятия решения о внесения изменений  (май 2023 г.) |
| 3 | Разработка проекта изменений в ПЗЗ Веселовского сельского поселения Павловского района (далее - Проект ПЗЗ) | июнь 2023 г. |
| 4 | Проверка Проекта ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования муниципального района, схеме территориального планирования Краснодарского края, схеме территориального планирования Российской Федерации. | июнь 2023 г. |
| 5 | Подготовка нормативно-правового акта о проведении публичных слушаний по проекту ПЗЗ | в течение 10 дней со дня получения проекта ПЗЗ (июль 2023 г.) |
| 6 | Публикация информации о проведении публичных слушаний | июль 2023 г. |
| 7 | Собрание участников публичных слушаний | август 2023 г. |
| 8 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в газете «Единство» и размещение на сайте муниципального образования Павловского района | август 2023 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Принятие решения о согласии и направлении проекта ПЗЗ на утверждение в Совет муниципального образования Павловский район | август- сентябрь 2023 г. |
| 10 | Направление проекта ПЗЗ в Совет муниципального образования Павловский район | сентябрь 2023 г. |
| 11 | Утверждение проекта ПЗЗ | сентябрь 2023 г. |
| 12 | Публикация и размещение ПЗЗ Веселовского сельского поселения и Решения Совета муниципального образования Павловский район об их утверждении на сайте муниципального образования Павловский район | не позднее пяти дней  со дня принятия решения об утверждении  (сентябрь 2023 г.) |

Заместитель главы муниципального

образования Павловский район Г.А. Семенько