Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Павловский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по внесению изменений в правила землепользования

и застройки сельских поселений Павловского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Принятие решения о внесении изменений в ПЗЗ главой администрации Павловского района | июнь 2022 г. |
| 2 | Опубликование сообщения о принятом решении о внесении изменений в ПЗЗ | июнь 2022 г. |
| 3 | Подготовка проекта изменений в ПЗЗ (далее - Проект ПЗЗ) | июнь 2022 г. |
| 4 | Проверка Проекта ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования муниципального района, схеме территориального планирования Краснодарского края, схеме территориального планирования Российской Федерации. | июнь 2022 г. |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту ПЗЗ | июнь 2022 г. |
| 6 | Публикация оповещения о начале публичных слушаний | июнь 2022 г. |
| 7 | Публичные слушания  | июнь-июль 2022 г. |
| 8 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в газете «Единство» и размещение на сайте муниципального образования Павловского района | июль 2022 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Принятие решения об утверждении ПЗЗ, о направлении указанных проектов в Совет муниципального образования Павловский район  | июль 2022 г. |
| 10 | Утверждение проектов ПЗЗ | июль 2022 г. |
| 11 | Опубликование ПЗЗ в сети «Интернет» на сайте муниципального образования Павловский район (www.pavl23.ru) | июль 2022 г. |
| 12 | Размещение ПЗЗ во ФГИСТП | июль 2022 г. |

Заместитель главы

муниципального образования

Павловский район С.С. Букат