УТВЕРЖДЕН

протоколом муниципального проектного комитета администрации муниципального образования Павловский район

от 27 мая 2022 г.  № 11

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Благоустройство сквера (ул.Ленина- ул.Гладкова)»

- Основные положения

| Наименование регионального проекта <*> | «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Благоустройство сквера (ул.Ленина- ул.Гладкова) в ст.Павловской | Срок начала и окончания проекта | 3 марта 2022 г – 30 октября 2022 г |
| Куратор муниципального проекта | Зуев Борис Иванович, глава муниципального образования Павловский район Краснодарского края |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Костюк Анатолий Анатольевич, заместитель главы муниципального образования Павловский район |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Иванов Владимир Геннадьевич, глава Павловского сельского поселения |  |  |
|  | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды». Ведомственная целевая программа Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации Павловского сельского поселения Павловского района от 29 ноября 2017 года № 423 (внесен. изменен. от 12 января 2022 года № 4). |  |  |

- 2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: создание комфортных условий на территории Павловского сельского поселения Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный, аналитический) | Базовое значение показателя |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Благоустройство сквера (ул.Ленина- ул.Гладкова) в ст.Павловской | основной | 1 | 30 октября 2022 г | 1 | - | - | - | - | - | - |

- 3. Результаты муниципального проекта

| N п/п | Наименование задачи, результата проекта | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципального проекта: повышение качества и комфортности среды, обеспечение создания, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Павловского сельского поселения Павловского района |  |  |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: Благоустройство общественной территории сквера (ул.Ленина-ул.Гладкова) в ст.Павловской Тип результата: Характеристика результата регионального проекта: повышено качество и комфортность среды; создана зона отдыха, игровая зона; созданы новые возможности для развития спорта; увеличено количество зеленых насаждений; увеличено количество граждан вовлеченных в решение вопросов городской среды. Срок: 30 октября 2022 г |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта

| N п/п | Наименование результата и источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 Результат муниципального проекта: в Павловском сельском поселении Павловского района осуществлен комплекс мероприятий, направленный на повышение качества и комфортности среды, обеспечение создания, содержание и развитие объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство сквера (ул.Ленина- ул.Гладкова) в ст.Павловской |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.: | 21,7 | - | - | - | - | - | - | 21,7 |
|  | краевой бюджет, из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты краевого бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) | 4,8 | - | - | - | - | - | - | 4,8 |
|  | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 26,5 | - | - | - | - | - | - | 26,5 |
| консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.: |  | 21,7 | - | - | - | - | - | - | 21,7 |
| краевой бюджет, из него: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| межбюджетные трансферты краевого бюджета бюджетам муниципальных образований |  | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) |  | 4,8 | - | - | - | - | - | - | 4,8 |
| внебюджетные источники |  | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |

- 5. Исполнители муниципального проекта

| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Костюк А.А. | заместитель главы муниципального образования Павловский район | Зуев Б.И. | 100 % |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Иванов В.Г. | Глава Павловского сельского поселения | Костюк А.А. | 100 % |
| 3 | Исполнитель муниципального проекта | Иванов В.Г. | Глава Павловского сельского поселения | Костюк А.А. | 100 % |
| 4 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Иванов В.Г. | Глава Павловского сельского поселения | Костюк А.А. | 100 % |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                              к паспорту муниципального проекта                                                                                                                                       «Благоустройство сквера (ул.Ленина- ул.Гладкова)  в ст.Павловской»

План мероприятий

по реализации проекта  «благоустройство сквера (ул.Ленина- ул.Гладкова) в ст.Павловской»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажные и подготовительные работы | 15.04.2022 | 31.05.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 2. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания | 5.05.2022 | 30.06.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 3. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 15.06.2022 | 30.07.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 4. | Устройство покрытия тротуаров из бетонных плиток | 15.07.2022 | 30.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 5. | Установка бортовых камней | 1.06.2022 | 10.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 6. | Устройство каучукового покрытия на детских площадках | 1.06.2022 | 20.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 7. | Лестница | 1.06.2022 | 10.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 8. | Клумба | 1.06.2022 | 10.07.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 9. | Площадка под часы | 1.06.2022 | 10.07.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 10. | Озеленение, посадка деревьев | 15.09.2022 | 30.10.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 11. | Озеленение, посадка кустарников | 15.09.2022 | 30.10.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 12. | Газон | 15.09.2022 | 30.10.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 13. | Ограждение территории | 15.07.2022 | 30.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 14. | Скамейки | 15.07.2022 | 30.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 15. | Урны | 15.07.2022 | 30.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 16. | Качели Радуга | 1.06.2022 | 10.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 17. | Арт объект Часы | 1.06.2022 | 10.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 18. | Игровые комплексы | 1.06.2022 | 10.08.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |
| 19. | Ввод в эксплуатацию | 03 .03.2022 | 30.10.2022 | Иванов В.Г. | Информационный отчет об исполнении мероприятия | РМП |

|  | Приложение 2 к паспорту муниципального проекта «Благоустройство сквера (ул.Ленина- ул.Гладкова) в ст.Па в ст.Павловской» |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных благоустроенных общественных территорий,ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | Администрация Павловского сельского поселения Павловского района | Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Павловский район | Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Павловский район | Ежеквартально | - |