УТВЕРЖДЕН

на заседании антинаркотической

комиссии муниципального

образования Павловский район

(протокол № 4 от 17 декабря 2022 г.)

П Л А Н

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года утвержденной Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 на территории муниципального образования

Павловский район с 2022 по 2030 год

1. Общие положения

1.1. Перечень приоритетных направлений (далее – Перечень) реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 (далее – Стратегия), разработан в целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности в рамках исполнения пунктов 21 – 23 Стратегии на территории Краснодарского края в период с 2021 по 2030 год.

1.2. Правовую основу Перечня составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», Закон Краснодарского края от 25 октября 2005 г. № 937-КЗ «Об основных направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Краснодарского края».

1.3. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям:

- совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков;

- профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;

- сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков;

- сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

1.4. По итогам проведенного мониторинга за 2019 год в целом состояние наркоситуации в крае оценивается как напряженное. По результатам проведенного мониторинга наркоситуации в Павловском районе было отмечено, что наркоситуация в районе оценивается как «напряженная», ряд показателей превышают среднекраевые значения и являются кризисными или предкризисными. По итогам мониторинга наркоситуации за 2020 год в районе определены следующие отрицательные показатели:

первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, наш показатель 6,15 АППГ-7,59, оценивается как кризисный (краевой показатель 9,66%, кризисный);

вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков, наш показатель 27,27 АППГ-30,68%, оценивается как кризисный АППГ - предкризисный (краевой показатель 41,04%, кризисный);

Положительную динамику имеют следующие показатели:

удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц наш показатель 6,43 АППГ-9,93%, оценивается как удовлетворительный (краевой показатель 21,50%, предкризисный).

удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний, наш показатель 2,6 АППГ 2,2% оценивается как удовлетворительный (краевой показатель 8,6%, тяжелый);

удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, наш показатель 11,11 АППГ 20,0%, оценивается как удовлетворительный (краевой показатель 32,99%, удовлетворительный);

оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических исследований), наш показатель 0,00 АППГ 0,67%, оценивается как удовлетворительный (краевой 0,27%, удовлетворительный);

общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения), наш показатель 135,21 АППГ 133,658, оценивается как удовлетворительный (краевой 133,56% удовлетворительный);

показатель первичной заболеваемости наркоманией 1,54 АППГ 1,52, удовлетворительный (в крае 2,55, удовлетворительный);

смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы, показатель в районе 0,00, АППГ 1,52 удовлетворительный (край 2,40, напряженный).

2. Приоритетные направления реализации Стратегии в муниципальном образовании Павловский район

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель (ли) мероприятия | Ресурсное обеспечение мероприятия (наименование источника финансирования) | Контрольные сроки предоставления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков | | | | |
| 1.1 Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативных правовых актов, направленных на осуществление мероприятий антинаркотической деятельности | | | | |
| 1.1.1 | Совершенствование нормативных правовых актов, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. | Члены антинаркотической комиссии муниципального образования Павловский район |  | январь -  декабрь |
| 1.2. Обеспечение эффективности координации антинаркотической деятельности | | | | |
| 1.2.1 | Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования Павловский район (не реже 1 заседание в квартал) | Члены антинаркотической комиссии муниципального образования павловский район |  | ежеквартально |
| 1.2.2 | Проведение анализа структуры и динамики потребления наркотических веществ в муниципальном образовании Павловский район | ГБУЗ Павловская ЦРБ |  | ежеквартально |
| 1.2.3 | Оформление в общеобразовательных организациях наглядной агитации и информационных стендов с постоянно обновляющимися материалами | Управление образованием администрации МО Павловский район |  | ежемесячно |
| 1.2.4 | Повышение квалификации педагогических работников на уровне образовательной организации по вопросу организации профилактики употребления ПАВ (проведение круглых столов, тематических семинаров, встречи с медицинскими работниками) | Управление образованием администрации МО Павловский район, ГБУЗ Павловская ЦРБ, секретарь антинаркотической комиссии |  | март, октябрь |
| 2. Профилактика и ранее выявление незаконного потребления наркотиков | | | | |
| 2.1 Формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности | | | | |
| 2.1.1 | Проведение социально - психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся. Проведение анализа результатов и внесение на его основе корректив в планы воспитательной и профилактической антинаркотической работы | Управление образованием администрации МО Павловский район, ГБУЗ Павловская ЦРБ, |  | сентябрь-  ноябрь |
| 2.1.2 | Организация и проведение межведомственного семинара для специалистов которые отвечают за размещение антинаркотической тематики в средствах массовой информации | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации |  | март |
| 2.2 Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков | | | | |
| 2.2.1 | Работа информационного передвижного пункта «Здоровым-быть здорово!» | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район |  | ежеквартально |
| 2.2.2 | Систематическая работа (тематические кинолектории, круглые столы, диспуты, родительские собрания) с учащимися образовательного процесса и их родителями по разъяснению медицинских и правовых последствий, связанных с незаконным потреблением наркотических средств, алкоголя, табака, с привлечением врача-нарколога, а так же ОМВД России по Павловскому району | Управление образованием АМО Павловский район,  Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район,  ГБУЗ Павловская ЦРБ |  | Январь-  декабрь |
| 2.2.4 | Краевая акция «Кубань без наркотрафарета» | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район |  | Январь-  декабрь |
| 2.2.5 | Проведение тренировочных сборов по рафтингу | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  20,0 тыс. рублей | Апрель,  июль |
| 2.2.6 | Всемирный день здоровья | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район,  Управление образованием АМО Павловский район | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  1,5 тыс. рублей | апрель |
| 2.2.7 | Организация и проведение воркаут соревнований | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  21,0 тыс. рублей | Апрель,  сентябрь |
| 2.2.8 | Всемирный день отказа от табака | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район,  Управление образованием АМО Павловский район | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  3,5 тыс. рублей | Май |
| 2.2.9 | Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни | Члены антинаркотической комиссии муниципального образования Павловский район | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  20,0 тыс. рублей | Июнь |
| 2.2.10 | Комплекс мероприятий в рамках  Всемирного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район,  Управление культуры АМО Павловский район, ГБУЗ Павловская ЦРБ | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  7,0 тыс. рублей | Июнь |
| 2.2.11 | Развитие волонтерского движения в образовательных организациях, привлечение волонтеров к антинаркотической работе в рамках молодёжного проекта «Вне сети» | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район,  Управление образованием АМО Павловский район |  | Январь -  декабрь |
| 2.2.12 | Организация и проведение смен муниципального форума для несовершеннолетних в том числе состоящих на профилактических видах учета | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  150,0 тыс. рублей | Июль |
| 2.2.13 | Комплекс мероприятий в рамках  Дня трезвости | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район,  Управление культуры АМО Павловский район, ГБУЗ Павловская ЦРБ | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  3,0 тыс. рублей | Сентябрь |
| 2.2.14 | Международный день отказа от табака | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район, ГБУЗ Павловская ЦРБ | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  3,0 тыс. рублей | Ноябрь |
| 2.2.15 | Комплекс мероприятий приуроченный  ко Всемирному дню борьбы со СПИДом | Отдел по делам молодёжи АМО Павловский район,  Управление культуры АМО Павловский район | Муниципальная программа «Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район»  2,0 тыс. рублей | Ноябрь |
| 2.2.16 | - Всекубанский турнир по уличному стритболу среди дворовых команд на кубок губернатора Краснодарского края; | Отдел по вопросам  физической культуры и АМО Павловский район | Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе»  15,0 тыс. рублей | Июнь |
| 2.2.17 | - Соревнования среди подростков состоящих на профилактических видах учета «Спорт против наркотиков»; | Отдел по вопросам  физической культуры и АМО Павловский район | Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе»  10,0 тыс. рублей | Август |
| 2.2.18 | Чемпионат Краснодарского края по пляжному гандболу среди мужчин и женщин | Отдел по вопросам  физической культуры и АМО Павловский район |  | Май |
| 2.2.19 | Первенство Краснодарского края по гандболу девушки. | Отдел по вопросам  физической культуры и АМО Павловский район |  | Май |
| 2.2.20 | Индивидуальная работа с несовершеннолетними потребителями табака, выявленными в ходе психолого-педагогического тестирования либо сотрудниками полиции, педагогами | Управление образованием АМО Павловский район |  | Январь -  декабрь |
| 2.2.21 | Организация лекториев, бесед, диспутов для школьников и их родителей с привлечением специалистов служб системы профилактики района | Управление образованием АМО Павловский район, врач-нарколог, педагоги-психологи, сотрудники отдела ОМВД |  | Январь -  декабрь |
| 2.2.22 | Формирование культуры здорового образа жизни в подростковой среде | Управление образованием АМО Павловский район |  | Январь -  декабрь |
| 2.2.23 | Организация и проведение Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Управление образованием АМО Павловский район, ГБУЗ Павловская ЦРБ, ОМВД России по Павловскому району |  | Март, ноябрь |
| 2.2.24 | Организация и проведение всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» | Управление образованием АМО Павловский район, ГБУЗ Павловская ЦРБ, ОМВД России по Павловскому району |  | Апрель,  ноябрь |
| 2.2.25 | Работа кабинетов «Антинарко» | Управление образованием АМО Павловский район |  | Январь -  декабрь |
| 2.2.26 | Участие школьников в Интернет-уроках антинаркотической направленности | Управление образованием АМО Павловский район |  | Январь -  декабрь |
| 2.2.27 | «Кинематограф- против наркотиков» - участие в краевой акции по антинаркотической пропаганде среди молодёжи и подростков с показом тематических фильмов «Наркотики- знак беды», предоставляемых ГАУК КК «Кубанькино». | Управление культуры АМО Павловский район |  | Январь-  декабрь |
| 2.2.28 | Конкурс социальных роликов, рисунков, плакатов «Мир, который я люблю». | Управление культуры АМО Павловский район |  | Март |
| 2.2.29 | Оперативно - профилактическое мероприятие «Доза» | ОМВД России по Павловскому району |  | Март |
| 2.2.30 | Всероссийская профилактическая акция «Призывник» | ОМВД России по Павловскому району |  | Апрель- июль,  Октябрь-  декабрь |
| 2.2.31 | Оперативно- профилактическое мероприятие «Уклонист» | ОМВД России по Павловскому району |  | Сентябрь |
| 2.2.32 | Антинаркотическая профилактическая акции «Набат» | ОМВД России по Павловскому району |  | Январь-  сентябрь |
| 2.2.33 | Информационное освещение антинаркотической деятельности в средствах массовой информации | Отдел по взаимодействию со СМИ АМО Павловский район | Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район»,  30,0 тыс. рублей | Январь-  декабрь |
| 2.2.34 | Информирование объектов розничной торговли, расположенных вблизи учреждений культуры о недопущении реализации несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий | Управление экономики АМО Павловский район |  | Январь -  декабрь |
| 3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями)  потребление наркотиков | | | | |
| 3.1 Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного  лечения больных наркоманией | | | | |
| 3.1.1 | Информационное сопровождение аптек и аптечных пунктов о недопущении реализации медицинских препаратов, вызывающих наркотическое опьянение | Управление экономики АМО Павловский район |  | Январь-  декабрь |
| 3.1.2 | Мониторинг аптек и аптечных пунктов по выявлению фактов безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, оказывающих психоактивное воздействие на организм человека | ОМВД России по Павловскому району |  | Январь-  декабрь |
| 3.2 Повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) | | | | |
| 3.2.1 | Принять меры по реализации программ профилактики социально значимых инфекционных заболеваний среди наркопотребителей | ГБУЗ Павловская ЦРБ |  | Январь-  декабрь |
| 3.3 Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства | | | | |
| 3.3.1 | Принять меры по лечению и реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом. Осуществлять сопровождение лиц, прошедших курс лечения от наркомании и алкоголизма | ГБУЗ Павловская ЦРБ,  ГКУ КК ЦЗН Павловского района |  | Январь-  декабрь |
| 3.4 Совершенствование правового механизма побуждения потребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации | | | | |
| 3.4.1 | Проводить работу с лицами, на которых судом возложена обязанность пройти диагностику, лечение и реабилитацию от наркомании | ГБУЗ Павловская ЦРБ,  ОМВД России по Павловскому району |  | Январь-  декабрь |
| 4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | | | | |
| 4.1 Уничтожение инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и распространения наркотиков, существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков | | | | |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий | ОМВД России по Павловскому району |  | Январь-  декабрь |
| 4.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, использованных для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков | ОМВД России по Павловскому району,  ОДМ АМО Павловский район |  | Январь-  декабрь |
| 4.1.3 | Проведение мероприятий, направленных на выявление незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования, а также уничтожение наркосодержащих растений | ОМВД России по Павловскому району,  Павловское РКО, ОМС МО Павловский район |  | Июнь-  сентябрь |

3. Механизм контроля за реализацией Плана

Контроль за реализацией Плана приоритетных направлений реализации Стратегии осуществляет антинаркотическая комиссия муниципального образования Павловский район.

С целью осуществления контроля за исполнением приоритетных направлений Стратегии исполнителям мер Плана необходимо:

в срок до 20 января 2021 г., а затем ежегодно, до 2030 года, направлять секретарю антинаркотической комиссии муниципального образования Павловский район перечень планируемых мероприятий, направленных на исполнение мер Стратегии;

в срок до 20 января 2022 г., а затем ежегодно, до 2031 года, направлять секретарю антинаркотической комиссии муниципального образования Павловский район отчеты о проведенных мероприятиях по исполнению мер Стратегии.

Оценка результатов реализации Стратегии отражается в ежегодном докладе о наркоситуации на территории Краснодарского края, направляемом в Государственный антинаркотический комитет.

В План на основании решений краевой антинаркотической комиссии могут вноситься изменения в части изменения приоритетного направления, задач, мер и исполнителей мер, а также ожидаемых результатов реализации Плана с учетом изменения наркообстановки на территории муниципального образования Павловский район.

4. Ожидаемые результаты реализации Плана

Ожидаемыми результатами реализации Плана приоритетных направлений реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на территории муниципального образования Павловский район на период до 2030 года (по сравнению с 2019 годом) являются следующие показатели (таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации мероприятий | Наименование показателя | | | | |
| Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах, на 100 тыс. человек | Криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков,  на 100 тыс. человек) | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) | Общая оценка наркоситуации на территории Павловского района (по данным системы мониторинга наркоситуации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 30,68 | 12,50 | 0 | 1,52 | напряженная |
| 2021 | 30,60 | 25,50 | не более 0 | не более 2,0 | напряженная |
| 2022 | 30,60 | 25,50 | не более 2 | не более 2,0 | напряженная |
| 2023 | 30,60 | 25,50 | не более 2 | не более 2,0 | напряженная |
| 2024 | 30,50 | 24,50 | не более 2 | не более 2,0 | напряженная |
| 2025 | 30,50 | 24,50 | \* | \* | \* |
| 2026 | 30,30 | 24,50 |  |  |  |
| 2027 | 30,30 | 23,30 |  |  |  |
| 2028 | 30,20 | 23,30 |  |  |  |
| 2029 | 30,20 | 23,30 |  |  |  |
| 2030 | 30,10 | 23,30 |  |  |  |
| \*В связи с постоянным появлением новых видов психоактивных веществ показатели требуют корректировки в 2024 году на плановый период 2025 – 2030 годов в соответствии с развитием наркообстановки. | | | | | |

Глава муниципального образования

Павловский район Б.И.Зуев