Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Павловский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК И СРОКИ**

**проведения работ по внесению изменений в правила землепользования**

**и застройки Павловского сельского поселения Павловского района**

**Краснодарского края**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта ПЗЗ | июль 2023 г. |
| 2 | Публикация в газете «Единство» и размещение на сайте муниципального образования Павловский район информационного сообщения о подготовке проекта ПЗЗ | не позднее пяти дней со дня принятия решения о внесения изменений (июль 2023 г.) |
| 3 | Подготовка проекта ПЗЗ  | июль 2023 г. |
| 4 | Проверка проекта ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования муниципального района, схеме территориального планирования Краснодарского края, схеме территориального планирования Российской Федерации. | июль 2023 г. |
| 5 | Подготовка нормативно-правового акта о проведении публичных слушаний по проекту ПЗЗ | в течение 10 дней со дня получения проекта ПЗЗ (июль 2023 г.) |
| 6 | Публикация информации о проведении публичных слушаний | июль 2023 г. |
| 7 | Собрание участников публичных слушаний  | июль 2023 г. |
| 8 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в газете «Единство» и размещение на сайте муниципального образования Павловского района | август 2023 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Направление проекта ПЗЗ в Совет муниципального образования Павловский район | август 2023 г. |
| 10 | Утверждение проекта ПЗЗ | август 2023 г. |
| 11 | Публикация и размещение ПЗЗ Павловского сельского поселения и Решения Совета муниципального образования Павловский район об утверждении на сайте муниципального образования Павловский район | не позднее пяти дней со дня принятия решения об утверждении(август 2023 г.) |
| 12 | Размещение ПЗЗ Павловского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил (август 2023 г.) |

Заместитель главы муниципального

образования Павловский район Г.А. Семенько